1.1  案例介绍

1. 项目背景简介

（1）项目背景

本项目为网站改造项目。

本项目的建设方为黎明曙光网，是由国内某城市主要新闻媒体的多家报业集团、人民广播电台、电视台与某信息投资股份有限公司联合投资组建的大型综合性服务类网站。

黎明曙光网自开通以来，发布系统一直使用韦德技术有限公司（韦德公司）的电子出版系统的第1版软件，其产品是在1998年和某著名日报合作的基础上开发出来的。目前，黎明曙光网共采用3套韦德电子出版系统进行网站的内容管理，每套都有自己独立的数据库服务器，用于频道中心、新闻中心和法制节目，网站有“新闻”、“财经”、“军事”、“体育”、“旅游”、“健康”、“图片”等17个大频道。黎明曙光网自200 ×年×月× 日开通以来，信息发布量累计超过100万条，数据库和Web页面容量很大，目前日信息发布量在数千条左右。其中有约上百名工作人员同时进行编辑工作。

经过近3年的运行，黎明曙光网站信息量逐渐庞大，并发用户多。但是使用的软件一直是1998年开发的，系统缺乏审稿机制，撤稿操作也需要手工进行完成。虽然在网站运营过程中也对软件做过几次修改，但毕竟不能对库结构等做大的改动，根本的问题仍然未得到解决。期间，韦德公司根据电子出版系统第1版在多家国内大型媒体网站的实际应用情况经验，并吸收了新的需求，在2001年上半年推出了韦德内容管理系统，并对以前使用电子出版系统第1版的多家用户进行了成功的升级。在这期间，韦德内容管理系统也运用在中国南方多家著名的政府、新闻媒体网站。现在，韦德内容管理系统已升级至4.0版，成为一个经过多家客户检验的成熟、稳定的内容管理平台。因此，根据业务的不断发展，黎明曙光网决定采用韦德内容管理系统，对现有黎明曙光新闻网站内容管理平台进行全面改造建设。

本次改造决定采用的内容管理平台为韦德内容管理系统V4.0，这是一个集信息管理、信息检索、信息发布、信息交换等一系列模块而有机组织的内容管理系统。所谓内容管理系统是对新闻类、信息类、数据类信息进行综合管理的系统。它不仅包含了电子出版系统，而且还包括各类数据管理功能。韦德内容管理系统V4.0是一个基于传统的内容管理系统结合因特网应用开发出来的现代信息中心内容管理系统。

系统采用数据库技术、互联网技术来组织、管理和发布电子信息，主要由制作服务器、稿件录入、合成签发客户端、模板管理、网站管理和数据库同步服务器6个应用程序组成。这一程序套件完成了从最初的服务器设置到最后的稿件签发这一整套的信息发布过程。在网站的建设期，主要完成的是设置服务器、创建网站数据库、规划网站结构、页面制作、模板制作等前期准备工作。在前期制作大体完成的情况下，可以开始稿件录入，稿件预览成功后便可以合成签发到发布服务器上。网站建成后，通过不断的维护、模板更新可以实现网站的常换常新。

（2）项目需求分析

① 内容结构定义。目前黎明曙光网内容管理系统内容结构只有“稿件”一种数据对象类型，在出现“多媒体”和其他的内容形式时不能满足存储、管理的需求。

② 内容属性定义。韦德电子出版系统中“稿件”对象的属性全部固定，与程序绑定在一起。需要增加属性时，需韦德公司定制开发才能完成，不够灵活。

③ 栏目层次无限制。黎明曙光网作为国内的大型媒体网站，频道设置丰富，栏目层次多。但目前的电子出版系统软件只能创建“报类”→“期刊”→“栏目”3级层次，需要在模板中做复杂的引用才能表达网站的栏目层次，造成模板编写复杂，网站改版工作量大。

④ 数据量庞大时，性能下降。随着黎明曙光网3年来的数据积累，发布的Web页面已超过一百千兆字节，数据库中稿件数量超过上百万条。由于当时的韦德电子出版系统数据库结构设计及开发中并未对大容量数据存储进行优化与处理，故目前只有人工定期对数据进行迁移来保证工作的正常进行。

⑤ 内容合成并发处理能力低。韦德电子出版系统的制作发布器，采取队列方式进行稿件合成的处理，一次只能处理一个用户的合成请求，不能充分发挥服务器的性能。在并发用户增多的情况下，其余用户需要很长时间的等候，造成工作效率低下，不能适应黎明曙光网日益增加的日发布量。

⑥ 内容复用。新的内容管理平台需支持一篇稿件同时应用在网站的多个不同的频道栏目。

⑦ 内容审核。目前黎明曙光网使用的软件缺乏对内容审核的支持，所有的内容审核需要人工完成，造成工作效率低，可能还会出现漏审等情况。

（3） 项目工作内容

本次改造内容包括黎明曙光新闻网站内容管理平台建设产品实施、产品定制开发、历史数据迁移和软硬件平台的系统集成。合同文件中要求承建方为建设方提供项目分析、设计、开发、测试、供货、安装、调试、系统集成、培训、文档和维护等全部内容（包括网站sitemap、各频道栏目划分、历史数据与新栏目的对应关系、数据对象的定义等）。

项目涉及的主要内容由如下部分组成：

① 应用系统，包括以下部分。

· 原内容管理系统（韦德公司开发）的升级；

· 反解系统、采集系统与内容管理系统的集成；

· 原数据的迁移；

· 模板制作。

② 对服务器及系统软件系统的改造。

· SUN服务器；

· 相关系统软件。

本项目的监理范围应包括以下子系统：

① 应用系统，包括以下部分。

· 内容设计；

· 内容采集；

· 内容编辑；

· 内容发布；

· 内容审核；

· 内容管理；

· 检索与导航；

· 黎明曙光新闻制作流程现状的改造。

② 服务器及系统软件。

· PC服务器，用于制作服务器；

· UNIX服务器，用于数据库服务器；

· 各种系统软件。

③ 存储及备份系统。

④ 磁盘阵列柜。

黎明曙光新闻网站内容管理平台的架构层次布局逻辑图如图1-1所示。

（4）项目特点分析

① 本项目是黎明曙光网为提高工作效率和工作水平，适应技术发展和业务需求扩展所做的当年度的一项重点工作。

② 建设方黎明曙光网内部对于这个项目的立项存在不同意见。

③ 由于黎明曙光网的社会服务性质，此项目只能成功，而不能有任何的偏差；同时项目完成时间为年底前，可以提前，但决不能拖后。

④ 承建方韦德公司作为黎明曙光网合作多年的伙伴，有合作和维护经验。

⑤ 系统切换以频道为单位分步分阶段进行，并进行并行运行检验其结果。

⑥项目执行期之前要完成系统操作人员、系统管理人员的培训，以确保系统的平滑过渡。

图1-1  架构层次布局逻辑图

⑦ 项目的方案设计工作已经进行，但项目建设方与承建方的开发合同尚未签署。

⑧ 监理合同也未签署，项目已经正式启动。

（5）建设方对监理工作的要求

在指标书中，建设方对监理方的工作做出了明确的要求。其中，监理工作的原则要求如下：

项目监理的目的是协助项目建设方按照质量计划及其相关技术标准，在项目过程中对质量、进度、投资等进行有效的监督、检查和控制，维护建设方的建设意图，确保项目最终顺利完成，保证投资的效果。

项目监理参与项目实施的全过程，对质量、进度、投资、培训等方面的监督和管理。负责项目的实施和验收阶段的质量、进度、投资控制、合同和信息管理、组织协调工作。

为了保证工程的质量、进度和投资，在监理工作中要实行三控制(质量、进度、投资控制)、两管理(合同和信息管理)、一协调(组织协调)。

监理针对本项目的具体工作包括：

① 参与黎明曙光网改造项目的设备安装、设备产品的测试验收工作。

② 在项目实施阶段，项目的执行应该符合国家法律、法规和标准，满足承建合同的要求，以项目计划为依据，并按照项目计划检查、控制项目进度和质量。如果项目没有按照预定的进度执行，必须做出说明并调整计划。

③ 在项目实际执行过程中，建设方或承建方根据需求变更情况并以书面形式提出变更请求，详细说明变更内容(变更方案和变更范围)和变更的理由。然后，监理方对变更请求进行分析和评价，这包括功能价值、潜在的副作用、影响范围和变更代价。

④ 在项目验收阶段，监理目标是明确工程测试验收方案的符合性(验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境等)及可行性，即促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求；推动承建方所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合标准要求。

⑤ 对项目投资和变更投资的合理性提出相关意见。

⑥ 监理方在监理过程中须独立、平行进行检测工作，即凡承建方须做的检测项目，监理方必须全过程、全部项目进行检测。

（6）项目启动会

200 × 年3月30日，经过激烈竞争，G咨询监理公司在与多家监理公司的竞标过程中胜出，获得了本项目的监理标。

第2周，在监理合同尚未签订的情况下，建设方提出，由于项目的建设周期十分紧张，项目各方应尽快投入到项目的实际工作中，因此建议立即召开项目启动会。

此时，建设方已经选定韦德公司作为项目承建方，并且双方已经针对本项目进行了数次有针对性的方案讨论，基本明确了项目的改造内容和时间安排。但针对项目总体实施方案和总投资，双方仍存在不同意见，且分歧比较大。

此时，监理方对项目的了解还基本停留在建设方在招标书和相关的招标答疑会所涉及的内容上，因此项目启动会就是在这样的情况下匆匆召开的。

2. 项目启动会实录

会议类型： 项目启动会议

会议时间： 200 ×-×-× 日

会议地点： 黎明曙光网  主会议室

会议主持人： 黎明曙光网  李总

会议记录人：

参加人员：

客 户 方：

用 户 方： 明曙光网的李总（建设方老总）、王总（建设方总工程师）、黄工（建设方信息中心技术工程师）

监 理 方： 刘工、谢工

承 建 方： 德信息技术有限公司的张总（总经理）、赵经理（咨询部经理）、韩总（副总经理）等

其    他：

（1）会议主题

① 黎明曙光网改造项目三方见面，项目启动。

② 建设方与承建方双方对项目商务谈判和相关工作内容做最后沟通。

③ 建设方李总对项目做相关指示。

④ 确定项目启动所涉及的相关准备工作，以使各方尽快在工作中充分融合，缩短磨合期，推动项目开展。

（2）会议内容

9:30，黎明曙光李总到会，并首先对本项目做出重要指示。

① 本项目是作为黎明曙光网为提高工作效率和工作水平，今年的一项重点工作。

② 黎明曙光网内部对此项目的意见也并不完全统一，即一些部门和领导存在情绪，有抵触，项目的阻力很大。

③ 项目只有成功，不能有任何的偏差，项目参与各方必须兢兢业业，保证服务质量，过程要有控制和检查；如果出现问题，要追究相关责任，例如经济赔偿等。

④ 项目完成时间年底前一定要完成，可以提前，不能拖后；作为承建方的韦德公司必须对进度负全责。

⑤ 韦德公司作为合作多年的伙伴，有合作和维护经验，但黎明曙光网面对众多项目投标方最终选择了韦德，韦德公司也应该表现出足够的诚意，因此对原来采用其产品的最初的承诺“软件免费升级”应做到澄清概念，同时对对应的工作内容划清界线，不能把项目中的许多应该免费的内容又进行有偿服务。

⑥ 对建设方的工作要求各方可以充分提出来，建设方会尽全力进行保证。

⑦ 监理要公正，对双方都进行规范，应该把握里程碑和主要结点。

之后，李总针对承建方提出的项目实施方案中的项目相关各部分费用（软件、硬件和人工费等）对韦德公司总经理和项目经理分别进行了详细询问，要求承建方进行认真阐述各部分的必要性和计算方式，最终明确要求承建方对总费用进行压缩，同时对监理方也进行了询问和求证，包括数据库等软件和系统服务器等硬件设备的设计方案的合理性、是否还有经费上压缩的余地、是否压缩系统建设内容以减少投资和建设周期、对承建方的解释监理方的意见等。

大家对李总的意见表示了自己的看法，经过热烈的讨论和争论，与会三方终于基本对李总的指示和要求达成了共识，并最终共同对甲乙双方所共同关心，而目前又是争论焦点的项目总投资问题进行了讨论，其最终议题逐渐转化为对投资总额的压缩的可能性的探讨。

韦德公司对建设方上述要求分别表述了如下意见。

① 同意明确与软件升级相关部分的工作内容，对“软件”和“升级”可包含的分内的内容免费进行，不再收取费用。

② 数据库软件和硬件的采购价格都已经进行了最大努力，全部以折扣方式购买，所以采购方面投入几乎没有资金压缩的可能性。

③ 针对建设方内部的抵触情绪，作为项目重点之一的培训工作建设方应全力配合和保证。

④ 项目总体进度在年内完成的确有很大困难，主要是数据模板的工作量很大，以及数据迁移的难度（数据库和数据结构都完全不同）等。但会尽全力保证进度。

⑤ 软件开发还有包括“排版系统”和“互联网内容采集系统”的集成开发工作。

⑥ 系统切换建议以频道为单位分步逐次实施，同时进行并行运行检验结果。

监理方在讨论和面对李总的提问之后也发表了监理方意见。

① Oracle和系统主机等硬件如果依据系统将来应用的预测分析，以及考虑到面向系统的可扩展性要求，进行“升级”和“数据迁移”是必要的，即如果单纯为减少投资和工作量进行暂时的维持是不明智的。

② 是否还可以以行业集团等购买的形式降低软件投资？是否可以以现有硬件升级的方式作为过渡方案解决硬件投资不足的问题？

③ 面对李总对监理工作要求所做的回答是： 监理工作的原则就是“公正、严格”，对甲乙双方的规范也是对项目真正的负责，因为三方的利益和目的是共同的。监理将按照监理方案严格进行工作。

④ 项目的总线是承建方的项目实施总体计划，因此希望承建方进一步明确项目重要结点的目标和时间计划，进一步细化，同时尽快完成，这样项目才具有实际的可操作性。

⑤ 项目启动时，承建方需要将项目设计方案等提交出来，监理方进行必要的审核工作，以此才能把握项目的投资和进度的合理性等重要指标。

（3）会议结果与相关结论

① 承建方依照今天会议结果对项目计划和方案等做进一步明细和改进，下周正式提出修改后的版本。

② 加快建设方与项目相关各方合同的签署工作。

③ 项目各方的联络人确定建设方： 王总、黄工； 承建方： 赵经理；  监理方： 谢工。

由于李总有其他会议的安排，本项目启动会议进行到12:30匆匆结束。

因此对于本应在会上解决的部分问题和难点，监理方只好在会后与承建方和建设方进行下一步工作的开展，分别做了3次电话沟通，达成了以下协议：

① 监理方要求承建方针对本项目立即提供总体计划和实施方案，但由于本周承建方参项人员工作暂时还有其他项目安排，因此本项目下一步工作，如计划和方案的制定将在下周产生结果。

② 对项目启动所做的承建方的建设方案，监理的审核工作所需要的项目各项技术文档由监理方向承建方提出。

③ 依照建设方要求，每周将进行有三方共同参与的项目“工作会议”。

④ 为了保证项目的监理工作效果，监理方提出希望在建设方工作现场设置监理日常工作办公地点的要求，建设方答复是： 如果需要在建设方现场工作，则需由监理方正式文字方式提出，由建设方进行必要的审批手续后方可满足。

⑤ 对于监理工作的具体进行方式问题，即总体上看监理工作的开展是采用面向过程的监理或采用面向结果的监理，建设方答复是建设方对此不作具体要求，但监理工作的结果应必须承诺并进行有效把握。

3.思考讨论题

（1） 从会议内容看，本项目监理工作的关键点和特点是什么？应如何把握？

（2） 本次项目启动会是否成功？为什么？

（3） 本次项目启动会存在的主要问题是什么？应如何改进？

（4） 针对项目背景与上述问题的讨论结果，设计启动会的监理工作要点。

（5） 列出下一步监理工作内容，以及对应项目启动会后承建方应立即提交，供监理进行审核所必需的项目建设方案中应包括的各项技术文档名称。

1.2  案例使用说明

1. 教学用途

本案例的教学用途主要是对刚刚介入的监理项目而言所必须做的，也是标志监理工作正式启动的项目的组织工作，包括组织会议所做的思路理清，明确项目监理工作重点，对项目特点和关键点进行必要的分析，对项目启动所进行的下一步工作的构思和对应项目各个参项方的要求和相关事项的明确等。

2. 案例分析路线和关键要点

（1）正确地认识项目启动会

对于一般的IT项目监理工作而言，项目启动会无疑是监理工程师现场亮相的第1次机会。第1次机会的把握经常关系以后监理方开展工作的难度，而恰恰许多的项目，由于许多方面的关系，使得参项各方对监理方抱有不信任或瞧不起的态度，这种态度实际上是来源于对IT监理的不够了解，或是来源于对监理的工作介入使自身利益在项目中所造成的不确定性而形成的。从这个角度说，在项目展开之前监理就面临着很大的困难，而这些困难也许就是客观先天存在的，所以面对这一切，都需要监理工程师在日后的工作中，依靠自身的职业素质，依靠监理的公正、公平的职业态度，也依靠自身的专业技术水平来逐渐克服和消除这些不利，从而打开局面。因此，如何正确地认识项目启动会，如何从战略上和战术上充分重视项目启动会，从而利用这个机会，树立自身形象，应该说是保证日后监理工作能否真正展开的关键步骤之一。

（2）对项目启动会采取针对性的策略

要成功地树立监理在项目中的形象，把握项目启动会上监理的亮相机会，其最重要的就是正确分析监理自身在项目中的定位策略，因此正确地分析项目的难点，正确地分析监理工作在项目不同阶段、不同侧面所需要把握的关键点，正确地分析参项各方在项目中所占据的地位和由此产生的利益关注点，甚至包括由此产生的在项目局部和整体层面上的利益冲突关系，则是保证监理工作是否能够真正落实公正、公平和以技术为本、促进项目、保证各方利益的根本所在。总之，在项目启动会之前深入分析上述关系和要点，是监理方在项目亮相时决定所采取的监理定位策略所不可缺少的准备步骤。

对于本项目而言，从案例正文所涉及的建设方和项目背景，以及建设方人员（老总）的发言中可以比较明确地得出项目的监理工作重点，即重点应把握项目总体的质量和建设周期（具体表现为建设方对自己项目完成效果质量对其社会影响的强调，以及明确要求承建方项目的最终结束时间等），而建设方在项目开始之前，在项目建设方与承建方的合同谈判和签订过程这样一个特殊时间段里还特别关注项目的总投资（具体表现为对承建方工作范围的界定、对承建方设计方案的功能的补充和界定、对承建方最早服务承诺的追究和明确，以及对承建方集成与软件购置价格最优化的置疑等）和实施过程对建设方项目相关方的影响等问题（具体表现为建设方对承建方的并行试运行、分频道置换等具体实施方案的建议等），而承建方则非常看重项目的总体建设周期和实施过程中建设方应进行的有效配合的保证（具体表现为承建方要求建设方对培训等环节进行充分协助与保证配合承诺等）。因此，监理可以在这些双方非常关注的结点上发挥有效的作用，以真正体现出其项目掌控的力度和价值。当然，监理对于项目的合理掌控和价值体现不仅仅只体现在甲乙双方所共同认识到和关注的焦点上，或者在双方进行争论和发生分歧的焦点上，而是应该更进一步充分发挥出监理第三方的独立性，既站在“项目之外”，同时又更是从项目之内、更深的角度进行分析，而这依然是要求掌握大量充分的信息，既包含项目各方的意见和立场，又包括项目自身所具有的个性和特点，才能使监理工作真正落到实处。

（3）打好基础，从项目管理的角度展开工作

在项目启动会上，除了要充分重视和抓住项目特点和关键点作为切入点之外，还应该站在项目管理和统筹分析的角度，表现出技术层面的监理价值。即在分析和评估项目的特点和具体要求之后，利用项目启动会这样一个正式的场合和机会，为项目各方能够立即开展工作，消除或减少磨合期，杜绝或减少由于项目定义和界定不清所可能引发的后续矛盾，以及统一意见、消除矛盾，真正将监理与各方的工作重点完全吻合在一起，而打下坚实的基础。

从项目管理和统筹分析的角度看，在项目启动之初，为日后项目的有效展开所必须做的工作应包括以下几项：

① 统一认识，确定项目的各个阶段和各个方面的控制关键点。

② 必要时进行项目风险分析，明确项目风险控制方案。

③ 明确项目责任和内容边界，消除各方由于认识方面可能产生的矛盾隐患。

④ 确定项目沟通机制，确定各方项目接口人与确认人。

⑤ 解决项目开展所必须进行的下一步的准备工作，解决当前面临的重点矛盾。

⑥ 明确监理工作方式和监理办公地点，以及向相关方提出监理工作所必需的环境和保证条件等要求。

⑦ 对应承建方所已经完成的工作，监理应立即对其审核，以促进项目进展。项目开始，监理重点应审查承建方提供的如下报告： 项目风险列表、项目开发总体需求分析、软件开发总体计划、项目实施计划、项目专用模板(文档模板)、项目测试与验收计划。

⑧ 同时对应项目的质量控制应要求承包公司建立软件开发的质量保证体系，制定质量保证计划，建立软件“文档化”管理体系和内部评审制度等管理体系，以利于实施中监理工作的开展。

此外，在本案例中，针对项目的实际进展状况，即此时项目的承建方合同尚未签署，监理应着重把握承建方的整个项目规范性要求，并将其进行重点分析后与建设方充分磋商，建议并力促建设方将其阶段性目标写进合同，以把握项目的整体进度指标；同时将测试和验收指标，试运行等指标也在合同中体现，这样不仅对项目的最终质量可以清楚地把握，而且对监理工作的有效开展，监理在整个项目过程中的作用体现，也会有充分的保障。

最后，力争监理合同的立即签署，保证监理方的利益。