# 第1章  项目管理概述

#### 本章关键词

  - 项目

  - 项目管理

  - 项目管理的过程

  - 项目管理知识体系

  - 项目管理方法

  - 项目管理演进

#### 学习目标

1．理解项目的相关概念（项目的定义、项目的特性及其分类、Program/Project/Subproject的区别与关系，项目与运营的区别）；

2．理解项目管理的相关概念（项目管理、项目集管理和项目组合管理的区别、项目管理的5个过程和项目管理的知识体系，项目各个阶段的工作内容）；

3．掌握项目管理基本方法（阶段化管理、量化管理和优化管理）；

4．了解项目管理演进（中、美项目管理演进概况）。

#### 本章导读

本章介绍项目管理相关概念、项目管理基本内容、项目管理基本方法和项目管理的演进情况。

## 1.1  项目管理相关概念

### 1.1.1  项目的概念及其特性

#### 1．项目的定义

项目（Project），是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。项目可以创造：一种产品，既可以是其他产品的组成部分，也可以本身就是终端产品；一种能力（如支持生产或配送的业务职能），能用来提供某种服务；一种成果，例如结果或文件（如某研究项目所产生的知识，可据此判断某种趋势是否存在，或某个新过程是否有益于社会）。

#### 2．项目的特性

（1）目标性。每个项目都是为实现其目标服务的。项目目标主要包括项目工作本身的目标和项目产出物的目标。例如，一个建设项目，项目工作的目标包括项目工期、造价、质量和安全等方面的目标，项目产出物的目标包括建筑物的功能、特性、使用寿命和使用安全性等方面的目标。

（2）临时性。临时性是指项目有明确的起点和终点。当项目目标达成时，或当项目因不能达到目标而中止时，或当项目需求不复存在时，项目就结束了。临时性并不一定意味着持续时间短。项目所创造的产品、服务或成果一般不具有临时性。大多数项目都是为了创造持久性的结果。例如，长江三峡建设项目创造了一个流传百世的成果。项目所产生的社会、经济和环境影响，也往往比项目本身时间长得多。

（3）独特性。独特性是指每个项目都会创造独特的产品、服务或成果。尽管某些项目可交付成果中可能存在重复的元素，但这种重复并不会改变项目工作本质上的独特性。例如，即便采用相同或相似的材料，或者由相同的团队来建设，但每一幢住房的位置不同、设计不同、环境不同、承包商不同。

（4）制约性。每个项目都受资源的制约。一个项目受到人力、财力、物力、时间、技术和信息资源等方面条件的制约，而且还受到设备条件、工艺水平的限制。

（5）其他特性。由于项目创造的产品、服务或成果可能存在不确定性，项目团队所面临的项目任务很可能是全新的，这就要求比其他例行工作进行更精心的规划。此外，项目可以在所有的组织层次上进行，一个项目可能涉及一个人、一个组织单元或多个组织单元。

### 1.1.2  项目的分类

#### 1．按项目来源范围划分

按项目来源范围划分为业务项目和自我开发项目。业务项目是指由专业性项目公司为特定的业主、客户所完成的一次性工作，这是一种商业性服务或开发项目。例如，由房地产开发商出资，由建筑设计部门和施工承包商完成的住宅建设项目属于业务项目。自我开发项目是项目团队为自己组织所完成的各种研究与开发性项目。例如，由企业内部人员组成项目团队完成的技术改造项目。这两类项目的划分标志是项目的所有者和项目的实施者是否属于同一个组织。

#### 2．按项目投资主体划分

按项目投资主体划分为企业项目、政府项目和非营利组织项目。企业项目，是指由企业提供投资，并作为项目业主，为实现企业的特定目标所开展的各种项目。政府性项目，是指由中央或地方政府提供投资，并作为业主，为实现政府的特定目标所开展的各种项目。非营利组织项目，是指非营利性组织（学校、社团、社区等）提供投资，为满足非营利性组织的需要而开展的各种项目。

#### 3．按项目目的性划分

按项目目的性划分为盈利性项目和非盈利性项目。盈利性项目，是指以获得利润为目标而开展的项目。非盈利性项目，是指以增加社会福利或公益为目标所开展的项目。

#### 4．按项目规模划分

按项目规模划分为大项目、项目和子项目。Program译为大项目，Project译为项目，Subproject译为子项目。大项目Program是由N（N≥2）个项目Project集合构成，一个项目Project又可以分解为M（M≥2）个子项目Subproject。子项目可以分包给其他组织或本组织职能部门完成，子项目是项目的最小实施部分。大型项目、项目和子项目的关系如图1-1所示。

图1-1  大项目、项目和子项目的关系图

在一些专业工程领域里，有时不直接使用大项目、项目、子项目这样的术语，而使用其特有专业术语。例如，在建筑工程中，单项工程、单位工程和分部分项工程之间的关系与大项目、项目和子项目之间的关系是一样的。所以，在具体工作中灵活运用相关的概念，应理解在不同工作领域中的专业名词与项目管理中的相关概念对应关系。

### 1.1.3  项目与运营的区别

工作都可分成“项目”和“运营”两大类。运营是通过开展持续的活动来生产同样的产品或提供重复的服务的一种组织职能，例如生产运营、制造运营和会计业务等。尽管项目具有临时性，但符合组织战略的项目能促进组织目标的实现。组织有时会通过调整战略业务计划，改变其运营、产品或系统。项目需要项目管理，而运营则需要业务流程管理或运营管理。项目与运营可以在产品生命周期的不同时点交叉，例如：在项目收尾阶段；在新产品开发、产品升级或提高产量时；在改善运营或产品开发过程时；在产品退出运行（产品生命周期终点）之前。在每个时点，随着相关工作的完成，可交付成果和知识在项目与运营间转移。在项目开始时，资源从运营转移到项目；当项目接近结束时，资源从项目转移到运营。运营是生产重复性结果的持续性工作，它根据产品生命周期中的制度化的标准，利用配给的资源，执行基本不变的作业。而项目是临时性的，有明确的终点工作。

“项目”和“运营”两类工作具有以下共同特征：由人来做；受资源制约因素的限制；需要规划、执行和监控；为了实现组织的目标或战略计划。运营为项目所处的业务环境提供支持，因此运营部门与项目团队之间通常都会发生大量互动，以便为实现项目目标而协同工作。例如，在重新设计某个产品的项目中，项目经理可能要与多名运营经理合作，共同研究消费者喜好、设计技术规格、制作与测试原型，并安排生产。项目团队需要与运营部门沟通，了解现有设备的生产能力，或确定新产品投放生产线的最佳时间。不同项目需要运营部门为之提供数量不等的资源。例如，运营部门可向项目选派全职员工，他们将与项目团队其他成员一起工作，利用其运营专业技能来协助完成项目。基于项目的性质，项目可交付成果可能改变或影响既有的运营工作，运营部门将把项目的可交付成果整合进未来的经营活动中。会改变或影响运营工作的项目包括：开发将投放于本组织生产线的新产品或服务；安装需长期后续支持的产品或提供需长期后续支持的服务；会对组织结构、人员配备水平或组织文化产生影响的内部项目；开发、采购或升级运营部门的信息系统。项目与运营的区别，如表1-1所示。

表1-1  项目与运营的异同点比较

| 异 同 点 | 运 营 | 项 目 |
| --- | --- | --- |
| 共同点 | 1．均为实现目标而努力工作 2．均由人来做 3．均受有限的资源制约 4．均需要管理 |  |
| 不同点 | 持续地重复生产产品工作 | 独特性地开展一次性工作 |

### 1.1.4  项目管理、项目集管理和项目组合管理之间的关系

#### 1．项目管理

项目管理是指将知识、技能、工具与技术应用于项目活动，以满足项目的要求。项目管理是通过合理运用与整合42个项目管理过程来实现的。根据其逻辑关系，把这42个过程归类成5大过程组：启动、规划、执行、监控和收尾。

管理一个项目通常要识别需求；在规划和执行项目时，处理干系人的各种需要、关注和期望；平衡相互竞争的项目制约因素，包括范围、质量、进度、预算、资源和风险等。具体的项目会有具体的制约因素，项目经理需要关注。这些因素间的关系是任何一个因素发生变化，都会影响至少一个其他因素。例如，缩短工期通常需要提高预算，以增加额外的资源，从而在较短时间内完成同样的工作量；如果无法提高预算，则只能缩小范围或降低质量，才能在较短时间内以同样的预算交付产品。不同的项目干系人可能对哪个因素最重要有不同的看法，从而使问题更加复杂。改变项目要求可能导致额外的风险。为了取得项目成功，项目团队必须能够正确分析项目状况以及平衡项目要求。由于可能发生变更，项目管理计划需要在整个项目生命周期中反复修正、渐进明细。渐进明细是指随着信息越来越详细和估算越来越准确，而持续改进和细化计划。它使项目管理团队能随项目的进展而进行更加深入的管理。

在成熟的项目管理组织中，项目管理会处于一个由项目集管理和项目组合管理所治理的更广阔的环境中。组织战略与优先级相关联，项目组合与项目集之间以及项目集与单个项目之间都存在联系。组织规划通过对项目的优先级排序来影响项目，而项目的优先级排序则取决于风险、资金和组织的战略计划。编制组织规划时，可以根据风险的类型、具体的业务范围或项目的一般分类（如基础设施项目和内部流程改进项目）来决定对各个项目的资金投入和支持力度。

#### 2．项目组合管理

项目组合是指为便于有效管理、实现战略业务目标而组合在一起的项目、项目集和其他工作。项目组合中的项目或项目集不一定彼此依赖或有直接关系。例如，以投资回报最大化为战略目标的某基础设施公司，可能将油和气、电力、供水、公路、铁路和机场等项目混合成一个项目组合。在这些项目中，该公司可能选择相关项目，把它们作为一个项目集来管理。

项目组合管理是指为了实现特定的战略业务目标，对一个或多个项目组合进行的集中管理，包括识别、排序、授权、管理和控制项目、项目集和其他有关工作。项目组合管理重点关注的是通过审核项目和项目集来确定资源分配的优先顺序，并确保对项目组合的管理与组织战略协调一致。

#### 3．项目集管理

项目集是一组相互关联且被协调管理的项目。协调管理是为了获得对单个项目分别管理所无法实现的利益和控制。项目集中可能包括各单个项目范围之外的相关工作。一个项目可能属于某个项目集，也可能不属于任何一个项目集，但任何一个项目集中都一定包含项目。

项目集管理是指对项目集进行统一协调管理，以实现项目集的战略目标和利益。项目集中的项目通过产生共同的结果或整体能力而相互联系。如果项目间的联系仅限于共享顾主、供应商、技术或资源，那么这些项目就应作为一个项目组合而非项目集来管理。项目集管理重点关注项目间的依赖关系，并有助于找到管理这些依赖关系的最佳方法。具体管理措施可包括：解决系统中影响多个项目的资源制约与冲突；调整对项目和项目集的目的与目标有影响的组织战略方向；处理同一个治理结构内的相关问题和变更管理。例如建立一个新的通信卫星系统，其所辖项目包括卫星与地面站的设计、卫星与地面站的建造、系统整合和卫星发射。

#### 4．项目管理、项目集管理和项目组合管理间的关系之比较

为了实现组织战略计划，通常考虑而批准项目启动。例如，市场需求（如为应对汽油紧缺，某汽车公司批准一个低油耗车的研发项目）；战略机会/业务需求（如为提高收入，某培训公司批准一个新课程开发项目）；客户要求（如为了给新工业园区供电，某电力公司批准一个新变电站建设项目）；技术进步（如在计算机存储和电子技术取得进步之后，某电子公司批准一个项目，来开发更快速、更便宜、更小巧的笔记本电脑）；法律要求（如某化学制品厂批准一个项目，来编写关于新型有毒物质的处理指南）。

项目集或项目组合中的项目作为一种实现组织目的与目标的手段，通常处于战略计划的大环境之中。尽管项目集中的单个项目都有各自的利益，但它们能为项目集的整体利益、项目组合的整体目标和组织的战略目标作出贡献。各组织根据其战略计划来管理项目组合，这就可能需要对项目组合、项目集或相关项目划分层级。项目组合管理的一个目的是，通过深入审查项目组合的所有组成部分（项目集、项目和其他相关工作），来实现项目组合的价值最大化，从项目组合中剔除那些对项目组合战略目标贡献最小的组成部分。用这种方式，组织的战略计划就成为决定项目投资的主要因素。同时，项目则通过状态报告和变更请求（可能对其他项目、项目集或项目组合产生影响）来向项目集和项目组合提供反馈。应该逐层汇集项目需求（包括资源需求），并上报给项目组合层，用于指导组织规划工作。

项目、项目集与项目组合有不同的管理和运行模式。下面按若干要素对这三者进行比较，如表1-2所示。

表1-2  项目管理、项目集管理和项目组合管理间的关系之比较

| 要 素 | 项 目 | 项 目 组 合 | 项 目 集 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划 | 项目经理在整个项目生命周期中，逐步将宏观信息细化成详细的计划 | 项目组合经理针对整个项目组合，建立与维护必要的过程和沟通 | 项目集经理制定项目集整体计划，并制定项目宏观计划来指导下一层次的详细规划 |
| 范围 | 项目的范围在整个项目生命周期中渐进明细 | 项目组合的范围因组织战略目标的变化而变化 | 项目集的范围更大，并能提供更显著的利益 |
| 变更 | 项目经理预期变更，并执行一定的过程来确保变更处于管理和控制中 | 项目组合经理在广泛的环境中持续监督变更 | 项目集经理必须预期来自项目集内外的变更，并为管理变更作好准备 |

续表

| 要 素 | 项 目 | 项 目 组 合 | 项 目 集 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理 | 项目经理管理项目团队来实现项目目标 | 项目组合经理协调管理项目组合管理人员 | 项目集经理管理项目集人员和项目经理，建立愿景并驾驭全局 |
| 监督 | 项目经理对创造预定产品、服务或成果的工作进行监控 | 项目组合经理监督综合绩效和价值指标 | 项目集经理监督项目集所有组成部分的进展，确保实现项目集的整体目标、进度、预算和利益 |
| 成功 | 以产品与项目的质量、进度和预算达成度以及客户满意度来测量成功 | 以项目组合所有组成部分的综合绩效来测量成功 | 以项目集满足预定需求和利益的程度来测量成功 |

## 1.2  项目管理基本内容

### 1.2.1  项目管理的5个过程

项目管理的5个过程：① 项目的初始过程。初步确定项目组成员、确定项目界限、初步确定项目计划、项目初始阶段总结评审。② 项目的计划过程，包括建立WBS计划、确认项目流程、确认项目详细计划、计划评审、批准项目计划、确定项目计划基线等。③ 项目的实施过程，包括组织和协调人力资源和其他资源，组织和协调各项任务与工作，激励项目团队完成既定的工作计划，生成项目产出物。④ 项目的控制过程，包括制定标准、监督和测量项目工作的实际情况、分析差异和问题、采取纠偏措施等管理工作和活动。⑤ 项目的结束过程，包括完成项目移交准备工作、完成项目结束和移交工作计划、结束项目和完成项目文档等。

项目管理的5大工作过程之间首先是一种前后衔接的关系。管理工作过程的输入和输出是密切关联的。一个具体过程的输出成为另一个具体过程的输入，所以各个项目管理工作过程之间有文件和信息的传递。这种输入与输出的关系有时并不是单向的，而是双向的。另外，项目管理的各个工作过程在时间上并不一定是一个完成以后，另一个才能够开始，在项目管理中一个工作过程组的各个具体过程会有不同程度的交叉和重叠。

### 1.2.2  项目管理9大知识领域

项目管理9大知识领域：（1）项目综合管理，包括介绍为了妥善协调项目各个不同组成部分所需要的过程。项目综合管理包括项目计划制订、项目计划实施和综合变更控制。    （2）项目范围管理，它是对应该包括什么和不应该包括什么进行相应的定义和控制。确保项目包括成功完成项目所需的全部工作，但又只包括完成项目所必需的工作。项目范围管理包括启动、范围规划、范围定义、范围核实和范围变更控制。（3）项目时间管理，介绍了确保项目按时完成所需的各项过程，包括活动定义、活动排序、活动所需时间估算、进度制定及进度控制。（4）项目成本管理，包括介绍了确保项目按照规定预算完成所需进行的资源规划、成本估算、成本预算和成本控制各项过程。（5）项目质量管理，包括介绍确保项目达到其既定质量要求所需实施的质量规划、质量保证和质量控制各项过程。（6）项目人力资源管理，包括介绍为最有效地使用参与项目的全体人员而应采取的组织规划、人员招募和班子建设各项过程。（7）项目沟通管理，包括介绍为确保项目信息及时与恰当的产生、搜集、传播、存储和最终处置所需要实施的沟通规划、信息分发、绩效报告和行政收尾各项过程。（8）项目风险管理包括介绍与项目风险识别、分析以及采取应对措施相关的风险管理规划、风险识别、风险定性分析、风险定量分析、风险应对规划，以及风险监测与控制的各项过程。（9）项目采购管理包括介绍从项目实施组织之外获取货物和服务所需进行的采购规划、询价规划、询价、供方选择、合同行政管理，以及合同收尾的各项过程。

### 1.2.3  项目各个阶段的工作内容

项目管理认为，各种项目的生命周期均可分为C、D、E、F 4个阶段。各个阶段具有各自的工作方法和工作内容。

#### 1．C阶段

即概念阶段，该阶段的主要内容有：

（1）调查研究、收集数据。

（2）明确需求、策划项目。

（3）确立目标。

（4）进行可行性研究。

（5）明确合作关系。

（6）确定风险等级。

（7）拟订战略方案。

（8）进行资源测算。

（9）提出组建项目组方案。

（10）提出项目建议书，获准进入下一阶段。

#### 2．D阶段

即开发阶段，该阶段的主要内容有：

（1）确定项目组主要成员。

（2）项目最终产品的范围界定。

（3）项目实施方案研究。

（4）项目质量标准的确定。

（5）项目的资源和环境保证。

（6）主计划的制订。

（7）项目经费及现金流量的预算。

（8）项目的工作结构分解（WBS）。

（9）项目政策与程序的制定。

（10）风险评估。

（11）确认项目的有效性。

提出项目概要报告，获准进入下一阶段。

#### 3．E阶段

即实施阶段，该阶段的主要内容有：

（1）建立项目组织。

（2）建立与完善项目联络渠道。

（3）实施项目激励机制。

（4）建立项目工作包，细化各项技术需求。

（5）建立项目信息控制系统。

（6）执行WBS的各项工作。

（7）获得订购物品及服务。

（8）指导、监督、预测和控制项目范围、质量、进度、费用。

（9）解决实施中的问题，进入下一阶段。

#### 4．F阶段

即结束阶段，该阶段的主要内容有：

（1）最终产品的完成。

（2）最终产品的验收。

（3）清算最后账务。

（4）项目评估。

（5）文档总结。

（6）资源清理。

（7）转换产品责任者。

（8）解散项目组。

以上各阶段的管理内容很多，但其核心工作可归纳为：项目的可行性研究；工作结构分解（WBS）；项目的三坐标管理；项目评估。

### 1.2.4  项目的三坐标管理

项目实施过程中所涉及的进度、费用与质量是项目实施的三项关键内容，它们之间在项目实施过程中存在一个相互协调和相互制约的关系。因此项目进度管理、项目费用管理、项目质量管理及其相互间的有机关系就构成了项目的三坐标管理体系。

#### 1．项目进度管理

项目进度管理是为了确保项目按期完成。项目的进度管理可分为项目进度计划的编制和项目进度计划的控制两个环节。项目进度计划的编制是项目成功的基础，项目进度计划的控制是项目成功的保证。

（1）项目进度计划的编制。项目进度计划的编制应做到全面分析、抓住重点、科学协调。项目进度计划的编制具体步骤如下。

① 项目分解。项目分解是指把整个项目逐层分解为具体明确的工作单元的过程。项目分解主要内容包括：项目的工作分解结构的确定、工作范围的陈述、历史数据的考察、限制条件的分析、必要的假设和对策。项目分解的结果，形成“项目工作列表”。

② 确定工作先后关系。工作先后关系可分为强制性逻辑关系和无逻辑关系。另外还要考虑外部制约关系及必要的限制和假设。确定工作先后关系的目的是为了形成“项目网络图”和工作的“详细关系列表”。

③ 工作延续时间的估计。若工作时间估计得太短，会造成工作紧张，从而影响项目的质量；相反，若工作时间估计得太长，会使整个项目工期延长，增加相应的费用，因此对工作时间要尽量精确估计。然而在编制项目计划的过程中，工作延续时间的估计往往较为困难，为保证工作时间的正确性，应采用专家判断、类比估计、模拟分析等方法进行仔细分析和判断。工作时间的估计形成“工作列表”。

④ 进度安排。综合考虑项目分解、工作先后关系、工作延续时间、资源需求、项目日历、限制条件和假设等各种因素，可采用计划评审技术PERT和相关软件（如Microsoft Project 98），力求做到有限资源的合理分配和资源的均衡利用。进度安排以及整个项目计划的编制形成：项目进度（甘特图、里程碑事件图、时间坐标网络图等）、细节说明、进度管理计划和资源需求更新。

（2）项目进度计划的控制。项目进度计划的控制是项目成功的保证，应做到严格要求、层层落实、适时调整。由于项目计划是根据预测作出的对未来行动的安排，因此在计划的执行过程中往往会出现偏差。这就要求项目管理人员纠偏或对计划作出适当的调整，以保证预定目标的实现。项目进度计划的控制内容为：

① 作业控制。作业控制是指采取一定的措施，保证每一项作业按计划完成或按调整后的计划完成，以保证不影响整个项目的进度。

② 进度控制。进度控制是指按照对进度控制的要求，解决拖期问题。进度控制可分项目总进度控制、项目主进度控制和项目详细进度控制。

#### 2．项目费用管理

项目费用管理，是指按照批准的项目预算去完成项目的费用管理。项目费用管理主要包括资源计划、费用估计、费用预算和费用控制等方面的内容。

（1）资源计划。资源计划主要解决的问题是动态地用于项目每项工作的资源种类（人、设备、材料）和数量配制，资源计划是费用估计的基础。根据工作分解结构（WBS）、项目工作进度计划、类似项目的历史信息、项目范围陈述、资源安排描述、资源组织策略等编制资源计划，形成需求计划和相关描述。

（2）费用估计。费用估计是指预估完成项目各工作所需资源费用的近似值。根据工作分解结构（WBS）、资源需求计划、资源单位价格、工作的延续时间、费用会计表格等，形成实施项目所消耗的所有资源的费用和详细说明。

（3）费用预算。费用预算包括给每一独立工作分配的全部费用，以获得度量项目执行的费用基线。费用预算包括3部分：直接人工费用预算、辅助服务费用预算和采购物品费用预算。根据工作分解结构（WBS）、费用估计结果、项目进度计划等。获得费用基线，费用基线将作为度量和监控项目实施过程中费用支出的依据。

（4）费用控制。费用控制就是保证各项工作要在它们各自的预算范围内进行。根据费用预算结果、实施执行报告、增加或减少预算的请求，修订费用估计、费用预算更新、纠正偏差活动。

#### 3．项目质量管理

项目质量管理主要是为了确保项目按照设计者规定的要求完成项目，确保项目能够按照质量目标得以实施。项目质量管理主要由项目质量计划、项目质量保证、项目质量控制等环节构成。

（1）项目质量计划。项目质量计划是指保证项目在项目进度和费用范围内，按照项目质量标准顺利地实现项目而作出的安排。根据质量方针、范围陈述、产品描述、规则标准和其他工作的影响，运用利益和成本的分析、提供实施标准、制作流程图和进行试验设计，提出质量管理计划、具体操作说明和质量检查表格等。

（2）项目质量保证。项目质量保证贯穿于项目实施的全过程，它是所有计划和具体实施达到质量计划要求的基础，并为项目质量系统的正常运转提供可靠的保证。根据项目质量管理计划和具体操作说明，运用质量审核和质量计划所采用的方法，保证项目质量和质量改进。

（3）质量控制。质量控制同样贯穿于项目实施的全过程，质量控制主要是监督项目的实施结果，将项目的实施结果与质量标准进行比较，找出差距并分析原因。根据具体工作结果、质量管理计划、操作描述和质量检查表格，质量保证大纲、质量工作计划、技术文件、质量成本计划，运用检查测试、控制图表、统计样本和趋势分析，提出质量改进措施、检查通过、要求返工、完成检查表和过程调整等。

项目的三坐标管理体系中的进度管理、费用管理和质量管理是相互联系相互影响的有机整体，在实际管理过程中不能把它们割裂开来。

## 1.3  项目管理基本方法

项目管理方法是指关于如何在大部分项目中应用的管理方法。项目管理方法总体来说，主要有阶段化管理、量化管理和优化管理3类方法。

### 1.3.1  阶段化管理

阶段化管理，是指从立项之初直到系统运行维护的全过程。根据项目的特点，可将项目管理分为若干个小的阶段。

#### 1．项目的初始阶段

在项目的初始阶段可分为信息采集、信息分析、工程项目立项及项目申请书的编写。

（1）信息采集。可分为工程项目信息与常规设备与器材的市场信息的采集。这些信息通过业务员或其他渠道获得，以书面形式向公司有关部门予以报告。

（2）信息分析。公司专门部门对信息采集报告进行分类、编辑、管理、核实、分析与论证，在考虑项目时不但要看社会是否需要，而且还要研究目前个人、组织或社会是否有能力投入足够的资源将其实现，实现之后能否为资源投入者和社会真正带来利益。通过对项目的可行性研究为项目的确定提供依据。

（3）工程项目立项。根据项目的可行性研究，公司决策层考虑公司的技术能力、项目风险、资源配置能力及其他因素，予以决策，确定是否立项。如果立项，还要分析有哪些承约商参加投标，各自的优势以及他们同客户的关系。

（4）项目申请书。当决定参加投标竞争的时候，就需要完成一份项目的申请书或称为投标书。一份完整的申请书包括技术、管理、成本3个方面。在项目申请书完成的同时，市场信息部门应密切注视该项目的进展情况，及时更新项目信息，并通报各有关部门，特别是技术部门，使该部门能根据项目的最新信息调整项目申请书，以增强项目的竞争能力。

#### 2．在项目确定之后，项目管理又可划分为项目计划阶段、项目实施阶段、项目竣工验收阶段及系统运行维护阶段

（1）项目的计划阶段。项目实施管理方式的确定，各种资源的配备与落实，以及具体项目实施方案的确定。根据对项目作业进行分解，确定其阶段性成果验收，以及必要的监督反馈，这样就能够很好地解决项目组织与客户的分歧，增加项目风险的可控性。

（2）项目的实施阶段。根据项目实施的具体方案，并以各阶段性成果按其技术要求、质量保证进行验收。这样，在每个阶段完成后，客户和项目组织负责人都能够比较清楚地了解项目的进展情况，以及客户对项目完成部分的满意程度。同时，也方便对项目组成人员的绩效评价，发现问题并及时处理与解决。如发现有利于项目管理的方法，应及时通报各部门加以应用，以提高项目管理的整体水平。

（3）竣工验收阶段。在总体项目基本完成后，进入竣工验收和竣工决算阶段。竣工验收主要是根据合同所规定的范围及有关标准对项目进行系统验收，并对项目实施过程中所产生的各种文档、技术资料等进行整理与编辑，根据在项目进行过程中的有益经验和教训的记录，编制工程总结报告，并由项目经理发布，证明该项目达到竣工验收标准，各项指标达到合同要求，并可交付使用。最后进行项目竣工决算。

（4）系统运行维护阶段。项目的后续服务，可由专门的部门负责，对于每一次服务都要公司的派遣与使用方的确认。

### 1.3.2  量化管理

在项目管理方面，应尽可能地进行数量化，做到责任清楚。在项目实施过程中，时常会碰到这种问题，客户对前一阶段内的工作成果认为符合要求，另一阶段内的成果却存在问题，有时虽然存在问题但通过改进后还能使用。那么这其中的问题出在哪里，责任该由谁负，责任多大，为此必须把各种目标、投入、成果等分类量化，如用明确的模块或子系统表达客户的需求，精确计算到每阶段所需的人工、物力、财力等。把各种量化指标存入数据库能有效地解决上述的问题，从而使每个阶段都有清晰的量化管理，有利于推进整个项目进程。

### 1.3.3  优化管理

优化管理是指分析项目每阶段所蕴涵的知识、经验和教训，更好地继承项目进程中的经验，吸取教训，在全公司传播有益的知识。再如前面例子，前一阶段的工作，由于管理得好，工作能顺利完成并符合要求，就应该使这一阶段内的管理经验和知识更好地发挥成效。后一阶段的工作为什么不成功？是客户的需求没搞清楚，理解错误，还是设计的问题，通过一系列分析后，进一步优化项目管理。

## 1.4  项目管理演进

### 1.4.1  美国项目管理的演进

自1976年美国项目管理协会（Project Management Institute，PMI）提出了制定项目管理标准的设想，发展到今天已经有40多年的历史，并4次修订了项目管理的指南，已发行PMBOK（2008）版。

#### 1．美国PMI的PMBOK的发展

美国项目管理协会于1984年首先推出项目管理专业人员资格认证，并于1987年推出了其第一个基准版本，随后1996年进行了改进并正式发布了PMBOK1.0，2000年发布了PMBOK2.0，2004年发布了PMBOK3.0，2008年发布了PMBOK4.0，PMBOK是项目管理职业的知识总和，是一套完善的项目管理专业知识体系。

#### 2．PMBOK的体系结构

PMBOK主要由3大部分构成。

第1部分：项目管理框架，是理解项目管理的基本结构，包括引论，定义了关键的术语，并对本指南的其余部分作概要介绍；项目生命期与组织，说明了项目所处的环境。

第2部分：项目管理标准，规定了项目团队管理项目所使用的所有项目管理过程，说明了任何一个项目所必需的5个项目管理过程组，以及它们的项目管理子过程。

第3部分：项目管理知识领域，将第2部分介绍的42个项目管理过程归纳为9个知识领域。

#### 3．美国PMI的OPM3

组织项目管理成熟度模型（Organizational Project Management Maturity Model，OPM3），是描述组织如何提高或获得竞争能力的过程和框架。1998年，PMI开始启动OPM3计划，并期望其作为标准模型投入市场竞争。John Schleicher担任计划的主管，并在全球招募了来自包括中国在内的35个不同国家、不同行业的100余位专业人员参与。经过5年的努力，OPM3在2003年11月问世。

OPM3模型的基本构成要素包括：最佳实践、能力组成、路径、可见的结果、主要绩效指标、模型的范畴。OPM3包括：586种最佳实践模型、2 109种核心能力、2 184种关键产出。这些“最佳实践”、能力、结果和绩效指标，同一些叙述性的说明、指导手册、自我评估模板和组织项目管理过程的描述一起构成了PMI的组织项目管理成熟度模型。

OPM3模型是一个三维的模型。第一维是成熟度的4个梯级，分别是：标准化的（Standardizing）、可测量的（Measuring）、可控制的（Controlling）、持续改进的（Continuously Improving）；第二维是项目管理的9个领域和5个基本过程；第三维是组织项目管理的3个版图层次。OPM3模型框架如图1-2所示。

图1-2  OPM3模型框架图

OPM3中每一种最佳实践在这个三维模型中都占据一个或多个位置。换句话来说，OPM3将告诉使用者一个最佳实践处于项目管理过程组（启动、计划、执行、控制、收尾）的哪个位置，处于哪个版图（项目管理、项目成组管理、项目组合管理），处于组织过程提高的哪个梯级（标准化的、可测量的、可控制的、持续改进的）。如此一来，组织就可以看出哪些最佳实践和组织项目管理成熟度最密切相关，组织处于成熟度的哪一等级，如何进行改进。

### 1.4.2  中国PMRC的C-PMBOK

#### 1．C-PMBOK的发展

中国项目管理知识体系（Chinese-Project Management Body of Knowledge，C-PMBOK）是由中国（双法）项目管理研究委员会（PMRC）发起并组织实施的，2001年7月推出了第1版，2006年10月推出其第2版。

与其他国家的PMBOK相比较，如《美国项目管理知识体系》、《英国项目管理知识体系》、《德国项目管理知识体系》、《法国项目管理知识体系》、《瑞士项目管理知识体系》、《澳大利亚项目管理知识体系》等，C-PMBOK的突出特点是以生存周期为主线，以模块化的形式来描述项目管理所涉及的主要工作及其知识领域。在知识内容、写作结构上，C-PMBOK的特色主要表现在：采用了“模块化的组合结构”，便于知识的按需组合；以生存周期为主线，进行项目管理知识体系知识模块的划分与组织；体现了中国项目管理特色，扩充了项目管理知识体系的内容。

#### 2．C-PMBOK的体系结构

C-PMBOK主要是以项目生存周期为基本线索展开的，从项目及项目管理的概念入手，按照项目开发的4个阶段，即概念阶段、规划阶段、实施阶段及收尾阶段，分别阐述了每一阶段的主要工作及其相应的知识内容，同时考虑到项目管理过程中所需要的共性知识及其所涉及的方法工具。面向构建中国项目管理学科体系的目标，基于体系化与模块化的要求，提出了如图1-3所示的C-PMBOK 2006体系框架和模块化结构。

|  |  | 项目管理基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 概念阶段 |  |  | 开发阶段 |  |  | 实施阶段 |  |  | 结束阶段 |  |  |  |  |  |
|  |  | 跨生命周期阶段知识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 范围管理 | 时间管理 |  | 费用管理 |  |  | 质量管理 | 人力资源管理 |  |  | 信息管理 |  | 风险管理 |  | 采购管理 |  | 综合管理 |
|  | 方法与工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目化管理理念 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目化管理方法 |  |  |  | 项目化管理组织 |  |  |  |  | 项目化管理机制 |  |  |  | 项目化管理流程 |  |  |  |

图1-3  C-PMBOK 2006体系框架示意图

## 1.5  PMP考试介绍

### 1.5.1  PMP考试概述

PMP考试是由美国项目管理协会组织和出题，严格评估项目管理人员知识技能是否具有高品质的资格认证考试。1999年，PMP考试在所有认证考试中第一个获得ISO9001国际质量认证，从而成为全球最权威的认证考试之一。自从1984年以来，PMI就一直致力于全面发展，并保持一种严格的、以考试为依据的专家资质认证项目，以便推进项目管理行业和确认个人在项目管理方面所取得的成就。国内自1999年开始推行PMP认证，由PMI授权国家外国专家局培训中心负责在国内进行PMP认证的报名和考试组织。该认证通过两种方式对报名申请者进行考核，以决定是否颁发给PMP申请者PMP证书。

### 1.5.2  PMP报考须知

符合下列两类条件之一者，均可报名。

第一类：申请者需具有学士学位或同等的大学学历或以上者。

PMI要求申请者在5大项目管理过程中（项目的起始阶段、计划阶段、实施阶段、控制阶段和收尾阶段）至少具有4 500小时的项目管理经验，并且在申请之日前6年内，累计项目管理月数至少达36个月。（在计算项目管理月份时，所要求的36个月是不重叠的、单独的。）

第二类：申请者不具备学士学位或同等大学学历或以上者。

PMI要求申请者在5大项目管理过程中（项目的起始阶段、计划阶段、实施阶段、控制阶段和收尾阶段）至少具有7 500小时的项目管理经验，并且在申请之日前8年内，累计项目管理月数至少达60个月。（在计算项目管理月份时，所要求的60个月是不重叠的、单独的。）

### 1.5.3  考试程序

#### 1．认证考试报名

按照报名须知和填表指南中的要求提交报名材料同时交纳考试费用。北京地区的考生直接到国家外国专家局培训中心报名；外地考生到所在地报名点报名；未设有报名点的地区，可直接与国家外国专家局培训中心联系。

#### 2．资格审核

PMI通过审查考生的报名材料确认考生是否具备参加认证考试的资格。在考生提交报名材料至考试前一个月左右，如果考生报名材料未通过审核，PMI将通过电子邮件方式和考生联系，要求提交补充材料。如果考生没有及时回复，PMI将通过国家外国专家局培训中心再次和考生联系。如考生因个人原因不能向PMI或国家外国专家局培训中心提交补充材料，则视为自动放弃申请当次考试。如果考生提交补充材料仍不合格或超过最后期限，则只能在提交材料合格后延至下一次考试。如果因资格审核未通过，考生可以选择退考，但须在当次考试之前提出。退考需提交退考申请表并交纳退考管理费200元，并退还原发票。

#### 3．领取准考证

在考试日期前一个月左右，PMI将通过国家外国专家局培训中心以电子邮件方式发放准考证。各位考生收到后打印即可。国家外国专家局培训中心将在网站重要信息及考试新闻栏目中发布消息提醒大家查收准考证，不直接通知每位考生。消息发布后，仍未收到准考证的考生可以持有效证件亲自或委托他人到国家外国专家局培训中心或各地报名点领取准考证。请考生务必保留考号，以供查询成绩及后续事务之用。

#### 4．参加考试

PMP考试一年举行4次，分别在3月、6月、9月、12月，考试日期一般为月末倒数第二周周末。考生携带准考证、身份证、简单计算器（不含编程功能）、3支2B铅笔和橡皮到指定考场参加考试，考试时间为上午9点到下午1点，考生请于上午8点之前到达考场签到再进入考场。国家外国专家局培训中心将在网站重要信息及考试新闻栏目中发布考场信息，不直接通知每位考生。

#### 5．PMP试题分布

考试时间：4个小时

考题总量：200题

计分题量：175题

考题类型：单选（4选1）

及格标准：答对106题（60.6%）

#### 6．考试题分布

启动（Initiation）：11%

规划（Plan）：23%

执行（Execution）：27%

监控（Monitor & Control）：21%

收尾（Close）：9%

职业道德（Professional Resp）：9%

#### 7．认证考试通过人员名单发布

考试后6～8周左右，国家外国专家局培训中心将把PMI发布的考试结果和报考下一次考试重考的时间在网站重要信息及考试新闻栏目中公布，考生可通过考号查询是否通过，不直接通知每位考生。

#### 8．领取成绩单及证书

国家外国专家局培训中心在收到PMI邮寄的成绩单和证书后，将在网站重要信息及考试新闻栏目中发布领取成绩单和证书的信息，不直接通知每位考生。考生请在发布信息后3个月内持有效证件亲自或委托他人到各地报名点领取成绩单和证书，除特殊情况逾期不予保留。

### 本章小结

1．项目是提供独特产品，服务或成果所做的临时性努力。一个项目必须满足以下4个标准：具体的目标；临时性，有确定的开始和结束时间；独特性，项目有相似性，但任何两个项目都不可能完全相同；相互关联的活动，项目活动前存在依赖。项目创造成果可为一种产品；一种能力；一种成果。

项目的分类：按项目来源范围划分为业务项目和自我开发项目；按项目投资主体划分为企业项目、政府项目和非营利组织项目；按项目目的性划分为盈利性项目和非盈利性项目；按项目规模划分为大项目、项目和子项目。

2．日常运作和项目的区别。日常运作是持续不断和重复进行的，而项目则是临时性和独特的。项目管理以目标为导向，而日常运作强调的是效率和有效性。

3．项目本身的层次结构：项目组合→大型项目→项目→工作分解结构WBS→工作包。

4．项目管理是将各种知识、技能、工具和技术应用与项目活动，子项目及其计划以达到项目的要求。项目经理是负责实现目标的个人。

5．项目管理是通过以下5个过程组进行的：启动、计划、执行、控制和收尾。项目各个阶段的工作内容：C阶段10项；D阶段11项；E阶段9项；F阶段8项。项目是逐步完善和渐近细化的。

6．产品范围和产品生命周期包括了产品后期的维护、报废和返修等过程，而项目有明确的结束时间，一般不会包括这些过程。产品关注的是最终的产出物，如产品或服务。而项目包括达到这些目的的所有活动。如提示项目组开发技能的培训可能并不会有明确的产出物，但由于要完成产品，项目成员技能需要提高，它需要作为项目的重要活动。

7．PMO项目管理办公室，负责多项目的处理协调和资源的管理等。

8．有效的项目管理要求项目管理团队理解和利用至少5个专业知识领域的知识和技能：

A．项目管理知识体系；B．应用领域知识、标准和规章制度；C．理解项目环境；D．通用管理知识和技能；E．处理人际关系的技能（领导、沟通、协调、激励、问题分析和解决）。

9．管理和领导的区别。领导更难，无形胜有形，领导的目的是创造自适应和学习型的团队。

10．项目管理的四要素：时间、成本、范围和质量。判定一个项目是否成功的关键是是否满足当前协定好的客户的需求，最好能够是在项目计划或验收准则中对项目是否成功的标准进行适当的量化。

11．项目的三坐标管理体系：项目进度管理、项目费用管理、项目质量管理及其相互间的有机关系构成项目的三坐标管理体系。

12．项目管理方法是指关于如何在大部分项目中应用的管理方法。项目管理方法主要有：阶段化管理、量化管理和优化管理3类方法。

13．美国PMI的PMBOK和中国PMRC的C-PMBOK的演进。

### 本章习题

#### 一、判断题

1．项目是为完成某一独特的产品、服务或任务所做的一次性努力。（答案√）

2．每一个项目阶段的结束都以它的某种可交付成果为标志。（答案√）

3．项目的生命期可归纳为4个阶段，这种划分通常是固定不变的。（答案×）

4．里程碑通常是指一个可交付成果。（答案×）

5．在项目生命期的开始和结束两个阶段中，人力资源的投入一般都比较少。（答案√）

#### 二．单选题

1．确定项目是否可行通常是在项目管理的（    ）中完成的。

A．启动过程		B．计划过程		C．执行过程		D．收尾过程

（答案A）

2．项目的实施是在项目管理的（    ）中完成的。

A．启动过程		B．计划过程		C．执行过程		D．收尾过程

（答案C）

3．对项目成果进行评价是在项目管理的（    ）中完成的。

A．启动过程		B．计划过程		C．执行过程		D．收尾过程

（答案D）

4．下列（    ）不是项目的主要特征。

A．目的性		B．临时性		C．生产性		D．唯一性

（答案C）

5．在（    ）项目阶段进行最终的项目预算。

A．启动阶段							  B．在项目生命期开始前交给项目经理

C．计划编制阶段						  D．执行阶段

（答案C）

#### 三、多选题

1．指出以下属于项目的选项（    ）。

A．建筑工程 			B．发射人造卫星	  C．销售货物			D．节日庆典

（答案ABD）

2．项目的共同点有（    ）。

A．明确的起止时间	B．预定目标 	  C．受到资源的限制 	D．消耗资源

（答案ABCD）

3．项目干系人包括下面哪些（    ）。

A．项目经理 			B．客户			  C．执行组织

D．项目发起人		E．其他与项目有利益关系的组织或个人

（答案ABCDE）

4．项目管理的三要素包括（    ）。

A．进度 				B．质量 		  C．成本

D．组织 				E．客户满意度

（答案ABC）

5．项目创造成果包括（    ）。

A．一种产品			B．一种能力		  C．一种成果 		    D．客户满意度

（答案ABC）

#### 四、简答题

1．PMBOK中涉及的项目管理9大知识领域和项目管理的5个基本过程。

答案：

项目管理的5个过程为：

（1）项目的初始过程。初步确定项目组成员、确定项目界限、初步确定项目计划、项目初始阶段总结评审。

（2）项目的计划过程。建立WBS计划、确认项目流程、确认项目详细计划、计划评审、批准项目计划、确定项目计划基线等。

（3）项目的实施过程。组织和协调人力资源和其他资源，组织和协调各项任务与工作，激励项目团队完成既定的工作计划，生成项目产出物。

（4）项目的控制过程。制定标准、监督和测量项目工作的实际情况、分析差异和问题、采取纠偏措施等管理工作和活动。

（5）项目的结束过程。完成项目移交准备工作、完成项目结束和移交工作计划、结束项目和完成项目文档等。

9大知识领域为：项目整体管理、项目范围管理、项目时间管理、项目费用管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理和项目采购管理。

2．项目各个阶段的工作内容。

答案：

（1）C阶段。即概念阶段，该阶段的主要内容有：

① 调查研究、收集数据；② 明确需求、策划项目；③ 确立目标；④ 进行可行性研究；⑤ 明确合作关系；⑥ 确定风险等级；⑦ 拟订战略方案；⑧ 进行资源测算；⑨ 提出组建项目组方案；⑩ 提出项目建议书，获准进入下一阶段。

（2）D阶段。即开发阶段，该阶段的主要内容有：

① 确定项目组主要成员；② 项目最终产品的范围界定；③ 项目实施方案研究；④ 项目质量标准的确定；⑤ 项目的资源和环境保证；⑥ 主计划的制定；⑦ 项目经费及现金    流量的预算；⑧ 项目的工作结构分解（WBS）；⑨ 项目政策与程序的制定；⑩ 风险评估；⑪ 确认项目的有效性；⑫ 提出项目概要报告，获准进入下一阶段。

（3）E阶段。即实施阶段，该阶段的主要内容有：

① 建立项目组织；② 建立与完善项目联络渠道；③ 实施项目激励机制；④ 建立项目工作包，细化各项技术需求；⑤ 建立项目信息控制系统；⑥ 执行WBS 的各项工作；⑦ 获得订购物品及服务；⑧ 指导、监督、预测和控制项目范围、质量、进度、费用；⑨ 解决实施中的问题，进入下一阶段。

（4）F 阶段。即结束阶段，该阶段的主要内容有：

① 最终产品的完成；② 最终产品的验收；③ 清算最后账务；④ 项目评估；⑤ 文档总结；⑥ 资源清理；⑦ 转换产品责任者；⑧ 解散项目组。

以上各阶段的管理内容很多，但其核心工作可归纳为：

① 项目的可行性研究；② 工作结构分解（WBS）；③ 项目的三坐标管理；④ 项目     评估。

#### 五、论述题

试比较美国PMI的PMBOK和中国PMRC的C-PMBOK体系的结构异同点。

答案：略。