21 世纪经济管理新形态教材 ·工商管理系列

数字媒体项目管理

主  编 副主编 参  编

马建明 王露洁 张  瑶 赵禹涵

王家福 陶  瑶 郭  娜 郭  蒙

毕  然

张明遥

内 容 简 介

数字媒体项目管理是数字化媒体生产运维和项目管理的交叉学科，  是项目管理的原理和方法 在数字媒体领域的应用。

数字媒体项目管理除了具有项目管理的普遍性以外，还具有一些独特之处，本书充分阐释了 数字媒体项目中存在的客户沟通困难、用户需求不明确、短工期和高质量之间的矛盾等现状，揭 开数字媒体项目的面纱，以案例为引导讨论了实施数字媒体项目管理的方法。

本书比较全面地阐述数字媒体项目管理，  将项目管理九大知识体系和五大过程组理论应用到 了数字媒体项目中，  并以项目管理知识体系指南为基础，  为数字媒体项目管理提供了坚实的框架 和基础。

本书可作为高等学校数字媒体、电子商务等培养数字文产人才的相关专业教学用书，也可作 为相关企业的岗位培训和自学用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。举报：010-62782989，  beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目( CIP )数据

数字媒体项目管理 / 马建明 , 王家福主编 . —北京：清华大学出版社，2023 .8 21 世纪经济管理新形态教材 . 工商管理系列

ISBN 978-7-302-63965-7

Ⅰ. ①数…    Ⅱ . ①马… ②王…   Ⅲ . ①数字技术－多媒体技术－项目管理－高等学校－教材

Ⅳ . ① TP37

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 117662 号

责任编辑：  徐永杰

封面设计：  汉风唐韵

责任校对：  宋玉莲

责任印制：  宋   林

出版发行：  清华大学出版社

网      址： http：//www.tup.com.cn，http：//www.wqbook.com

地      址：  北京清华大学学研大厦 A 座       邮   编：  100084

社 总 机：  010-83470000                             邮   购：  010-62786544

投稿与读者服务：  010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：  010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 订 者：  三河市天利华印刷装订有限公司

经      销：  全国新华书店

开      本：  185mm×260mm

版      次：  2023 年 9 月第 1 版

定      价：  52.00 元

印   张：  14.75      字   数：  245 千字

印   次：  2023 年 9 月第 1 次印刷

产品编号：  099260-01

前    言

全面学习、贯彻、落实党的二十大精神是新时代项目管理者当前和今后一段 时期的首要任务。项目管理者在项目实施过程中，必须深刻理解中国式现代化理 论和全面建设社会主义现代化国家战略布局的关系，深刻理解所实施项目和为全 面建设社会主义现代化国家提供更为坚实的物质基础、不断满足人民对美好生活 需要的关系，用自己的亲身实践和经验教训不断地思考项目管理的本质。

项目管理的历史就像一部编年史一样，项目管理的先驱们用自己的亲身实践 和经验教训不断地思考项目管理的本质。

习近平总书记在 2021 年 10 月 18 日中央政治局第三十四次集体学习时指出： “提高全要素生产率，  发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。”“赋 能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经 济。”国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》指出，  以数据为关键要素， 以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济 治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，不断做强做优做大我国数字经济， 为构建数字中国提供有力支撑。数字文产作为我国数字经济的重要组成部分，其

依托的“数字媒体技术 + 艺术学科”建设及项目应用重要性凸显。

数字媒体项目管理起步较晚，管理应用上以通用软件、应用系统开发、内容 提供为主，在产业化管理的分布中相对边缘化。同时，由于数字文产行业在国际 上还没有形成有效而独特的项目管理体系，很难找到适应国内特定事业与人才环 境的方法。

由于企业、事业与人才环境的差别，对项目管理及项目经理的素质要求也有 很大区别。对于已经建立相对完善的组织级项目管理体系的公司，项目经理可以 专注于项目策划、监控、风险跟踪、干系人沟通等项目管理活动。在更多的企业 中，高层级领导需要的项目经理则是一个能解决一切问题的人，因此对技术能力

II                 数字媒体项目管理

的要求远超过管理能力。在某些场景下，项目经理甚至可能是临时授命的英雄人 物，一个能够带领一群初级工程师完成某项任务的高级技术工程师。简而言之， 只有被赋予的沉重责任，而缺乏对应于责任的职权。

本书在项目管理的九大知识体系、五大过程组的基础上，提出细分领域的数 字媒体项目成败关键所在。

(1)数字媒体项目管理的成败在于熟知数字媒体项目流程、特征的项目经理 本身。项目的根本是服务于中国式现代化建设，项目经理是项目的管理者，是项 目的核心人物，也是项目成功的关键。这意味着项目经理必须具备政治意识、大 局意识、核心意识、看齐意识，项目执行中要提高自身及团队的战略思维、历史 思维、辩证思维、系统思维、创新思维、法治思维、底线思维等，  具备管理能力、 业务能力、基本的技术能力和产业背景下有效沟通的能力，还必须具备领导者的

才能和推动者的激情。项目经理需要整合自己的业务技能、技术技能和项目管理 技能。

(2)数字媒体项目管理的成败在于组织级项目管理对项目提供的帮助。依赖 项目经理的努力，可以保证单个项目的成功，但在其他项目中却很难复制。数字 媒体行业虚拟项目组织结构的特征，决定了项目离不开企业内部与外部组织的支 持——无论是资源和资金的分配、历史上项目实施的经验教训、风险的识别与应 对、企业的内外部管理机制与流程等。项目管理的实施不仅仅是项目经理的责任， 也是企业整合和协调资源的过程，是企业智慧的集中浓缩。

(3)数字媒体项目管理的成败在于企业为项目管理提供的其他支持。合理构   建公司的培训体系、人员培养体系、支持体系等，以解决“如何提高人员效率” 的问题，也是项目管理成功实施的重要保证。

课程以“理论 + 案例讨论 + 实践”的教学模式，建议总学时 48 学时。教师可 以根据教学需求，进行包括理论讲解、案例讨论、项目调研、调研汇报等教学形 式。建议在教学过程中更多地引入针对生活、学习的项目管理话题展开讨论，并

由教师点评。

本书作者从事数字化项目管理工作 20 多年，在书中通过分享自身的实践和经 验，以案例分析、项目在数字媒体行业中的展现等形式充分阐释了数字媒体项目 管理的全过程，从而和读者达到共鸣。

本书的撰写和发表受到了多方面的支持与帮助，如果没有众人的帮助，是无

前    言       III

法完成本书的编写工作的。首先要感谢本书的编写团队，因为各种原因常常不能 线下一起讨论编写，线上交互也恰好体现了项目虚拟团队管理的精粹！

感谢来自不同学校、不同专业的许志强、邱学军、李海东、张原等专家，是 你们为我提供了丰富的写作素材；感谢四川传媒学院的同事和学生们，你们为我 提供了基础教学支撑和建议，同时也使我收集到与撰写本书相关的宝贵意见；感 谢成都影视硅谷集团、成都索贝数码科技股份有限公司等合作企业的参与，编写 团队也从实际项目中获取了大量的经验充实本书。

感谢你们，有了你们，本书更加出色。

最后，竭诚希望广大读者对本书提出宝贵意见，以促使我们不断改进。由于 时间和编者水平有限，书中的疏漏之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

马建明       2023 年 6 月 18 日

IV                数字媒体项目管理

目    录

第 1 章  数字媒体产业环境下的项目及项目管理 	 001

学习目标 	 001

能力目标 	 001

思政目标 	 001

导入案例 	 002

1.1  项目 	 002

1.2  项目管理 	 004

1.3  项目管理的环境 	 007

1.4  当前数字媒体产业环境下的项目管理 	 013

1.5  项目管理的工具 	 014

本章小结 	 015

思考题 	 016

即测即练 	 016

第 2 章  数字媒体项目的集成管理 	 017

学习目标 	 017

能力目标 	 017

思政目标 	 017

导入案例 	 018

2.1  项目集成管理的整体框架 	 018

2.2  项目章程 	 028

2.3  集成管理的步骤 	 033

本章小结 	 042

思考题 	 043

即测即练 	 043

VI                数字媒体项目管理

第 3 章  数字媒体项目的人力资源管理 	 044

学习目标 	 044

能力目标 	 044

思政目标 	 044

导入案例 	 045

3.1  组织结构及其特征 	 045

3.2  制定数字媒体项目的人力资源规划 	 052

3.3  数字媒体项目的团队管理 	 054

本章小结 	 061

思考题 	 061

即测即练 	 061

第 4 章  数字媒体项目的范围管理 	 062

学习目标 	 062

能力目标 	 062

思政目标 	 062

导入案例 	 063

4.1  范围管理的概念及特征 	 063

4.2  范围管理的六大过程 	 065

本章小结 	 077

思考题 	 078

即测即练 	 078

第 5 章  数字媒体项目的时间管理 	 079

学习目标 	 079

能力目标 	 079

思政目标 	 079

导入案例 	 080

5.1  项目时间管理的概念及重要性 	 080

5.2  正确定义数字媒体项目的活动排序 	 083

5.3  数字媒体项目管理中的工期和资源估算 	 089

目    录       VII

5.4  数字媒体项目管理中进度计划的制订 	 095

5.5  数字媒体项目管理中的进度控制 	 101

本章小结 	 104

思考题 	 104

即测即练 	 105

第 6 章  数字媒体项目的成本管理 	  106

学习目标 	 106

能力目标 	 106

思政目标 	 106

导入案例 	 106

6.1  成本管理的概念及特征 	 108

6.2  成本管理的过程 	 111

本章小结 	 125

思考题 	 126

即测即练 	 126

第 7 章  数字媒体项目的质量管理 	  127

学习目标 	 127

能力目标 	 127

思政目标 	 127

导入案例 	 127

7.1  质量及质量管理 	 128

7.2  质量管理的过程 	 131

7.3  提高数字媒体项目的质量 	 142

本章小结 	 145

思考题 	 145

即测即练 	 146

第 8 章  数字媒体项目的风险管理 	  147

学习目标 	 147

VIII               数字媒体项目管理

能力目标 	 147

思政目标 	 147

导入案例 	 147

8.1  项目风险管理概述 	 148

8.2  项目风险识别 	 151

8.3  数字媒体项目风险分析 	 164

8.4  数字媒体项目风险的应对 	 169

本章小结 	 171

思考题 	 172

即测即练 	 172

第 9 章  数字媒体项目的沟通管理 	  173

学习目标 	 173

能力目标 	 173

思政目标 	 173

导入案例 	 173

9.1  沟通管理 	 174

9.2  数字媒体环境下的沟通管理 	 180

本章小结 	 189

思考题 	 190

即测即练 	 190

第 10 章  数字媒体项目的采购管理 	  191

学习目标 	 191

能力目标 	 191

思政目标 	 191

导入案例 	 192

10.1  采购管理的概念及重要性 	 192

10.2  项目采购规划 	 196

10.3  项目采购的实施 	 202

10.4  项目采购的管理 	 207

目    录       IX

10.5  结束项目采购 	 208

本章小结 	 208

思考题 	 209

即测即练 	 209

第 11 章  数字媒体项目的收尾与评价 	 210

学习目标 	 210

能力目标 	 210

思政目标 	 210

导入案例 	 210

11.1  项目的结束与验收 	 211

11.2  项目收尾后的评价 	 215

本章小结 	 217

思考题 	 218

参考文献 	 219

数字媒体产业环境下的项目及项目 管理

第 1 章

学习目标

1. 了解现代各行业尤其是数字类项目对卓越项目管理的需求。

2. 理解项目的概念，列举项目的各种特征，描述项目的约束及成功标准。

3. 理解项目管理的系统观点以及应该如何将其应用于数字类项目。

4. 通过描述项目经理工作内容、需要掌握的技能以及职业生涯情况，从而理 解项目经理的作用。

5. 掌握一个项目的阶段和其生命周期的含义。

能力目标

1. 具备识别项目并组织项目团队的能力。

2. 掌握数字媒体类项目的九大知识领域识别的方法。

3. 了解项目经理的基本职能及其重要性。

思政目标

1. 明确项目管理与行业发展的关系以及促进正向发展的重要性。

2. 激发项目团队对行业发展的热情，增强爱岗敬业的意识。

002              数字媒体项目管理

导入案例

某中小型影视制作公司 2022 年 3 月准备对企业宣传片项目进行投标，公司

副总裁张某授权销售部的林某为本次投标的负责人，负责组织和管理整个投标 过程。

林某接到任务后，召集公司相关部门参加启动说明会，并把各自的分工和进 度计划进行了部署。在投标前 3 天进行投标文件评审时，林某发现拍摄方案中所 配置的设备在以前的项目使用中是存在问题的，必须更换，随后修改了拍摄方案。 最后，公司中标并和客户签订了合同。根据公司的项目管理流程，林某把项目移 交给实施部门，由其具体负责项目的执行与验收。

实施部门接手项目后，鲍某被任命为实施项目经理，负责项目的实施和验收 工作。鲍某发现由于项目前期自己没有介入，许多事情都不是很清楚，从而导致 后续跟进速度较慢。同时，鲍某还发现设计方案中遗漏一项基本需求，有多项无 效需求，没有书面的需求调研报告。于是项目组重新调研用户需求，编制设计方 案，这增加了实施难度和成本。后来又发现采购部仍按照最初的方案采购设备， 导致设备中的模块配置功能不符合要求。

思考：

1. 项目管理对于该公司来说有什么重要的作用？

2. 该公司在项目管理方面存在哪些问题？

1.1  项目

项目(project) 是需要组织来实施完成的工作。工作，通常既包括为了完成 项目所实施的具体操作，又包括项目本身。一般认为：项目是一个组织为实现 既定目标，在一定的时间、人员和资源约束条件下，  所开展的一种具有一定独 特性的一次性工作。表 1- 1 展示了项目与一般工作的区别。

项目管理协会(Project Management Institute，PMI) 对项目的定义是：  项目是 一项为了创造某一个唯一的产品或服务的时限性工作。时限性是指每一个项目都 具有明确的开端和明确的结束；唯一是指该项产品或服务与同类产品或服务相比 在某些方面具有显著的不同。

第 1 章  数字媒体产业环境下的项目及项目管理      003

表 1-1  项目与一般工作的区别

| 比较项 | 项目 | 运营 |
| --- | --- | --- |
| 负责人 | 项目经理 | 职能经理 |
| 实施组织 | 项目组 | 部门 |
| 时限性 | 一次性 | 持续不断 |
| 目标 | 独特性 | 重复性 |
| 目的 | 实现目标，结束项目 | 持续运营 |
| 管理追求 | 效果 | 效率 |

项目管理的特征如图 1-1 所示。

有明确产品、服务或结果—— 目的性

有时间的始终—— 临时性

需要付出努力逐步实现——渐进性

项目管理

互相不同——独特性

有很多不确定因素——不确定性

图 1-1  项目管理的特征

(1)目的性。任何一个项目都是为实现特定的组织目标服务的。

(2)临时性(也称为“一次性”)。每个项目都有自己明确的时间起点和 终点，都是有始有终的，并不是不断重复、周而复始的。

(3)独特性。项目所生成的产品或服务与其他产品或服务相比，都有一定的 独特之处。

(4)不确定性。每个项目都在一定程度上受客观条件的制约，因此项目的成 败是不确定的，最主要的制约是资源的制约。

(5)渐进性。项目的成功需要各方的努力循序渐进，不是一蹴而就的。

(6) 其他特性。其他特性包括项目的风险性、项目成果的不可挽回性、项目 组织的临时性和开放性等。

004              数字媒体项目管理

1.2  项目管理

项目管理(project management)就是为了满足甚至超越项目干系人对项目的需 求与期望而将理论知识、技能、工具和技巧应用到项目中去的活动。要想满足或 超越项目干系人的需求和期望，我们需要在下面这些相互间有冲突的要求中寻求 平衡。

(1)范围、时间、成本和质量。

(2)有不同需求和期望的项目干系人。

(3)明确表达出来的要求(需求)和未明确表达的要求(期望)。

1.2.1  项目管理的发展

项目管理是 2 000 多年前发展起来的管理技术，主要经历了以下 4 个阶段。

1. 项目管理的萌芽阶段

20 世纪 30 年代之前为项目管理的萌芽阶段，在此阶段，人们凭借经验与直觉 进行运作，如中国的长城、埃及的金字塔等。

2. 项目管理的形成阶段

20 世纪 30 年代至 50 年代为项目管理的形成阶段，在此阶段，传统的项目及 项目管理的概念主要起源于建筑行业，人们开始使用“甘特图”(Gantt chart)进行 项目的规划与控制，如中国的“曼哈顿”原子弹计划、美国的“阿波罗”载人登 月计划等。

3. 项目管理的传播阶段

20 世纪 50 年代至 70 年代末为项目管理的传播阶段，在此阶段，人们开始开 发和推广网络计划技术。

4. 项目管理的发展阶段

20 世纪 80 年代至今为项目管理的发展阶段，其主要特点是项目管理范围的扩 大，如电信、软件、金融、信息、媒体传播等领域。

如今，项目管理已然是一个管理上比较成熟的新思路和方法，是对实现项目 目标所必需的一切活动的计划、安排与控制。不论是对管理层还是对有意晋升的 一线员工来说，项目管理都是比较高效的管理活动，对其自身在该行业的发展起 着不可忽视的作用。

时间

第 1 章  数字媒体产业环境下的项目及项目管理      005

1.2.2  项目的约束

每个项目都会以不同的方式受到范围、时间和成本目标的约束，并将质量设 置为前三者的核心。

(1) 范围。作为项目的一部分，需要完成哪些工作？  顾客或者项目发起人希 望从项目中得到什么样的独特产品、服务或成果？如何确认范围？

(2) 时间。需要多长时间完成项目？项目进度如何安排？  团队如何跟踪实际 进程？谁有权批准进度的变更？

(3)成本。完成项目都需要花费什么？项目预算有多少？如何控制成本？谁 能授权改变预算？

每个项目在建立时，以上三个方面都有着各自的目标。例如，导入案例中的 影视制作公司应该明确项目最初的范围：形成一份详细的报告，并听取项目各方 面的汇报。同时，  作为项目经理，  定义项目范围；获取一份其他公司已经实施的 类似项目的调查；知晓项目粗略的成本和时间估计、风险评估、潜在回报率的大 小等，并做好项目文档归类备案。应该说，导入案例中的失败从一开始就注定了。

对三维约束的管理同样包括使范围、时间和成本之间相互平衡。例如，为满 足范围和时间目标，可能会增加项目预算。相反，为满足时间和成本目标，不得 不缩减项目范围。有经验的项目经理明白，必须首先判断三维约束中哪个方面是 最重要的。假如时间最重要，必须经常改变最初的范围或成本目标以满足日程安

排。假如范围目标是最重要的，那就需要对时间和成本目标进行调整。

质量也是项目的一个关键因素，它和顾客满 意或者项目发起人满意一样重要。图 1-2 说明了 四者的关系。

成本

有时会出现这样的情况，在达到了范围、时

间和成本目标的同时，却没有满足质量要求或令

质量

范

围

图 1-2  项目的三维约束

顾客满意，那应该如何避免出现这种情况呢？答案是，优秀的项目管理不应该仅 仅满足项目的三维约束。

在执行项目的过程中，尤其是数字媒体类项目，往往会出现多种约束条件不 够明晰、需要协商调和的情况。项目经理需要和合作方洽谈清楚，避免出现后期 因协商不明晰而违反合同约束的情况；同时也应熟知所属行业产品质量等方面的 硬性指标，避免出现违法的情况。

006              数字媒体项目管理

1.2.3  项目管理中的项目干系人

在 PMI 的定义中，项目干系人是指那些积极参与项目工作的个体和组织，或 者是那些由于项目的实施或项目的成功其利益会受到正面或反面影响的个体和组 织。项目干系人也叫“项目利益相关者”，项目管理工作组必须识别哪些个体和 组织是项目干系人，明确他们的需求和期望，然后设法满足和影响这些需求、期 望，以确保项目能够成功。在项目管理的过程中，对项目干系人的识别通常是非 常困难的。比如，导入案例中的公司是否有有效地识别和管理它所领导项目的干 系人呢？

(1)业主。创造了对该项目需求的人。

(2)项目发起人。执行组织内部或外部的个人或团体，其以现金和实物的形 式为项目提供资金、资源。项目发起人通常制定项目章程，项目发起人可能是一 个内部客户，也可能是外部机构，如项目经理、项目成员、执行组织、高级管理 层、职能部门经理、工会等。

(3)顾客。使用项目产品的个人或组织，如承包商、供货商和卖主。

(4)项目成员的家人或朋友。其他(通常是外部的)，如管理部门、媒体、游 说活动团体、特殊利益团体(SIG)。

从上述的说明中，我们可以理解到在项目团队组织中的每个角色都是项目干 系人。另外，会对项目产生影响的非项目团队组织中的成员也可以是项目干系人。 所以，  项目团队应该识别所有项目干系人并明确需求和建议，  以确保项目的成 功率。

1.2.4  项目管理的特征及要素

随着项目管理的广泛应用，各种不同的产品会应用于不同的项目，但是，所 有的项目都具有相同的三大要素及六大特征。

项目管理的三大要素主要包括时间要素、成本要素及效果要素。其中，时间 要素表示完成的时间要快，成本要素表示完成的成本要低，效果要素表示完成后 的整体效果要好。

项目管理的六大特征如下所述。

(1)  目标的确定性。项目必须具有明确的目标，主要包括时间性目标、成果 性目标、约束性目标等。目标的确定性允许修改，并且具有变动幅度。

第 1 章  数字媒体产业环境下的项目及项目管理      007

(2) 独特性。表示每个项目都具有自身的特点，具有唯一的特性。因为项目 具有独特性，所以所有的项目都是独一无二的。

(3) 约束性。项目会受到时间、资源及成本的限制。一个项目的开始时间与 完成时间必须符合项目的规划时间，同时为了保证项目顺利完成，还必须符合资 源及成本规划或基准的约束。

(4)一次性。项目有明确的起点和终点，是不能照搬或复制的工作。

(5) 整体性。项目中的所有活动都是相关联的一个整体，不能多出，也不能 缺少。

(6) 不可挽回性。决定了项目的不可挽回，也就是说，项目不能像其他事件 那样可以反复进行，一旦失败，将无法重新进行原项目。

随着社会的发展，  信息技术越来越被重视，  而项目管理技术也逐渐信息化。 信息化时代的数字媒体项目管理相对于传统的项目管理具有独特的特点，这种项 目管理方式也被称为现代项目管理，表 1-2 展示了传统项目管理与现代项目管理 的特征对比。

表 1-2  传统项目管理与现代项目管理的特征对比

| 项目类别 | 传统项目管理 | 现代项目管理 |
| --- | --- | --- |
| 管理目标 | 技术性 | 经营性、商业性、综合性 |
| 人员要求 | 技术技能 | 技术技能、商业技能、管理技能 |
| 涉及内容 | 技术 | 技术、财务学、管理学、领导学、组织行为学等知识 |
| 层次性 | 单一性 | 创新性、开发性、业务性等同时实现 |
| 管理方式 | 死板 | 灵活 |
| 风险意识 | 不重视 | 强化风险管理 |
| 项目办公室 | 传统、单一管理 | 标准化和专业化管理 |

1.3  项目管理的环境

1.3.1  项目管理的九大知识领域

项目管理知识领域(project management knowledge areas) 描述了项目经理必须 具备的关键能力。作为项目管理者，需要具备并掌握广泛的知识与能力，以便对 项目进行计划、组织、评估、控制等有效的管理。项目管理所涉及的知识体系主

008              数字媒体项目管理

要包括以下九大领域，在本书中，我们会按章分别进行详细阐述。

1. 项目范围管理

为了实现项目的目标而控制项目工作内容的管理过程，主要包括范围的界定、 范围的规划及范围的调整等工作。

2. 项目时间管理

确保项目最终按时完成的一系列的管理过程，主要包括活动界定、活动安排、 进度安排及时间控制等工作。

3. 项目成本管理

为了对项目的各项成本进行规划及将成本控制在预算之内的管理过程，主要 包括在成本的约束下，对资源的配置以及成本的控制等工作。

4. 项目质量管理

为了确保项目的质量所实施的一系列的管理过程，主要包括质量规划、质量 控制等工作。

5. 人力资源管理

为了更大地发挥项目干系人的能力与积极性的管理过程，主要包括组织的规 划、团队的建设等工作。

6. 项目沟通管理

为了确保收集及传输项目信息所实施的一系列的管理过程，主要包括沟通规 划、信息传输、进度报告等工作。

7. 项目风险管理

为解决项目实施过程中所涉及或可能遇到的不确定因素的管理过程，主要包 括风险识别、风险量化、风险控制等工作。

8. 项目采购管理

为了获取项目实施组织之外的资源或服务所实施的一系列的管理过程，主要 包括采购计划、选择资源、合同管理等工作。

9. 项目集成管理

为了协调和配合项目各项工作的综合性与全局性所实施的一系列的管理过程， 主要包括项目集成计划的制订、项目集成计划的实施等工作。图 1-3 说明了项目 管理的框架。

项目利益相关者的需要和期望

项目成功

第 1 章  数字媒体产业环境下的项目及项目管理      009

| 九大知识领域. |  | 工具和技术 |
| --- | --- | --- |
| 范围管理. | 时间管理. | 成本管理. | 质量管理. |  |  |
| 项目集成管理 |  |  |  |  |  |
| 人力资源 管理 | 沟通管理 | 风险管理 | 采购管理 |  |  |

图 1-3  项目管理的框架

1.3.2  项目管理的五大过程组

一般情况下，项目管理的工作可以分为 C、D、E、F 四个阶段，项目每个阶段 的工作内容如表 1-3 所示。

表 1-3  项目每个阶段工作内容

| 阶段 | 含义 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| C | 概念阶段 | 调查研究、收集数据、确定目标、资源预算、确定风险等级等 |
| D | 开发阶段 | 确定成员、界定范围、制订计划、工作结构分解等 |
| E | 实施阶段 | 建立项目组织、执行工作分解结构(work breakdown structure，WBS) 工作、监督项目、控制项目等 |
| F | 结束阶段 | 评估与验收、文档总结、清理资源、解散项目组等 |

数字媒体项目管理是一项综合性的工作，多元性的特点让它本身并不能够单 纯在一个知识领域内或一段时间内做出决定和行动，通常需要跨知识领域解决问 题。我们可以把项目管理看成很多相互关联的过程组。

项目管理过程组(project management processgroups)通常包括启动过程(initiating processes)、计划过程(planning processes)、实施过程(executing processes)、监控 过程(monitoring and controlling processes) 以及收尾 / 终止过程(closing processes)。 项目管理过程组不等同于项目阶段，不同的项目可能有不同的项目阶段，但所有 的项目都将包括五个过程组。举例来说，项目经理和团队应在项目生命周期每一 个阶段重新审视项目的业务需求，以确定该项目是否值得继续进行。项目的结束

阶段也需要启动过程。

010              数字媒体项目管理

1. 启动过程

启动过程包括定义和授权一个项目或项目阶段。当启动一个项目或项目阶段 时，一定要有人阐明项目的商业需求，发起该项目，并承担项目经理的角色。启 动过程发生在一个项目的每一个阶段。

2. 计划过程

计划过程包括设计并维护一个切实可行的计划，以确保项目专注于组织的需 要。通常没有一个单一的“项目计划”，而是会有很多计划，  如范围管理计划、进 度管理计划、成本管理计划、采购管理计划等。我们需要确定各个知识领域与项 目之间的结合点来制订计划。例如，项目小组需要制订计划来定义完成项目需要 做哪些工作，并为这些工作的相关行动制定进度、估算工作成本，以及决定需要 获取哪些资源来完成工作等。考虑到项目不断变化的情况，项目小组经常需要在 项目生命周期的每一阶段修改计划。

3. 实施过程

实施过程包括协调人员和其他资源，实施项目计划，产生项目产品、服务、 项目结果或项目的阶段结果。举例来说，实施过程包括组建项目团队、实施质量 保证、发布信息、管理利益相关者期望以及项目采购执行等。

4. 监控过程

监控过程包括定期测量和检查项目进程以确保项目团队能够实现项目的目标。 例如，项目经理和工作人员监督、衡量进度计划，并在必要时采取纠正措施。一个 常见的监控过程就是绩效报告工作。如果需要的话，项目利益相关者可以从中发现 为保证项目按计划运行所需要做出的变更。

5. 收尾 / 终止过程

收尾 / 终止过程是对项目或者项目阶段的正式接收，并使之高效率地收尾。 这一过程组往往包括一些行政管理活动，如归档项目档案、终止合同、总结经验 教训、对项目或项目阶段进行正式验收等。

这些过程组不是相互孤立的，而是相互联系、贯穿始终的。对于每个项目而 言，各过程组所需的时间及活动水平都会有所不同。通常实施过程是最需要资源 和时间的；其次是计划过程、启动过程和收尾过程(分别为项目或项目阶段的开 始和结束)通常是最短的，要求资源和时间也最少。然而，每一个项目都是独一 无二的，尤其是数字媒体项目自身的特点，会让一些项目在管理的过程中有例外。

第 1 章  数字媒体产业环境下的项目及项目管理      011

你可以在项目的每个主要阶段，或者像本章中所介绍的数字媒体案例一样，在整

个项目中应用这些过程组，并了解各自的特点和应用。

在《阿尔法项目经理：什么是 2% 的顶尖人才知道，而其他人不知道的》一 书中，作者安迪 ·克罗收集了来自美国诸多公司及行业的 860 名项目经理的资料。 他发现，项目在实施过程上需要投入最多的时间，其次是计划过程。而在计划过 程上多花些时间，有助于缩短实施过程的时间。值得注意的是，阿尔法项目经理 在计划过程所花时间通常是其他项目经理的 2 倍，但他的执行时间比其他项目经 理短，如图 1-4 所示。

收尾/终止 监控    实施    计划    启动

图 1-4

其他项目经理              阿尔法项目经理

不同类型的经理在每个过程组中花费时间的比例

1.3.3  项目管理过程组和知识领域图解

每个项目管理过程组的主要活动与 9 个项目管理知识领域可以联系起来。 在《项目管理知识体系指南》一书中，给出了项目管理过程组和知识领域图解 	(表 1-4)，大部分项目管理流程出现在计划过程组部分。因为每个项目都是独一无 二的，如果想在独特和新颖的活动中取得成功，项目小组必须做相当多的计划工 作。然而，最花时间和金钱的通常是实施过程。对组织来说，努力找出项目管理 如何在特定的组织中发挥最佳作用，不失为一个好的做法。党的二十大报告提出， “必须坚持系统观念”“不断提高战略思维、历史思维、辩证思维、系统思维、创 新思维、法治思维、底线思维能力，为前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进党 和国家各项事业提供科学思想方法”。万事万物是相互联系、相互依存的。项目管 理旨在坚持系统观念，要求我们客观地而不是主观地、发展地而不是静止地、全 面地而不是片面地、系统地而不是零散地、普遍联系地而不是孤立地观察事物、

分析问题、解决问题，在矛盾双方对立统一的过程中把握事物发展规律。

不确定性

012              数字媒体项目管理

表 1-4  项目管理过程组和知识领域图解

| 知识领域 | 项目管理过程组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 启动 | 计划 | 实施 | 监控 | 收尾 |
| 项目范围 管理 |  | 需求收集、范围定义、创 建工作分解结构 |  | 范围核实、范围 控制 |  |
| 项目时间 管理 |  | 活动定义、活动排序、活 动资源估算、活动工期估 算、生成进度表 |  | 进度控制 |  |
| 项目成本 管理 |  | 成本估算、成本预算 |  | 成本控制 |  |
| 项目质量 管理 |  | 质量计划 | 实施质量保证 | 实施质量控制 |  |
| 项目人力 资源管理 |  | 开发人力资源 | 项目团队组建、项目团 队建设、项目团队管理 |  |  |
| 项目沟通 管理 | 识别利益 相关者 | 沟通计划 | 信息发布、利益相关者 管理 | 绩效报告 |  |
| 项目风险 管理 |  | 风险管理计划、风险识别、 定性风险估计、定量风险 计划、风险应对计划 |  | 风险监控 |  |
| 项目采购 管理 |  | 采购计划 | 采购执行 | 采购管理 | 采购 终止 |
| 项目集成 管理 | 制定项目 章程 | 制订项目管理计划 | 指导和管理项目实施 | 监控项目工作、 整体变更控制 | 项目 收尾 |

1.3.4  项目的生命周期

项目生命周期确定了项目的开端和结束。项目生命周期通常可以确定：  ①每 个阶段所需做的工作。  ②每个阶段所涉及的人。

对于项目生命周期的说明可以是非常概括的，也可以是非常详细的。高度详细 的说明可能会包含大量的表、图和清单，以便于确定项目生命周期的结构，并确保 其稳定性。这种详细说明的方法常常被叫作项目管理方法学。大多数项目生命周期

的说明具有以下共同的特点。

(1) 对成本和工作人员的需 求最初比较少，在向后发展过程 中需要越来越多，当项目要结束 时又会剧烈减少。可以从图 1-5 中看到这一变化。

(2)在项目开始时，成功的 概率是最低的，而风险和不确定

开始阶段       一个或多个中间阶段       最后阶段

|  | 项目资源 |  |
| --- | --- | --- |

| 开始 | 时间 | 结束 |
| --- | --- | --- |

图 1-5  项目生命周期的特征

协调前台 部门参与

牵头正向 跟踪

协调前台 部门的参与

参与验收

进度方案  参与正向 跟踪

项目初步设计 及审批

项目立项  可研及审批

结束

系统 开发

开始

第 1 章  数字媒体产业环境下的项目及项目管理      013

性是最高的。随着项目逐步向前发展，成功的可能性也越来越高。

(3)在项目起始阶段，项目干系人的能力对项目产品的最终特征和最终成本 的影响力是最大的，随着项目的进行，这种影响力逐渐削弱了。这主要是由于随 着项目的逐步发展，投入的成本在不断增加，而出现的错误也不断得以纠正。

我们要注意区分项目的生命周期和产品的生命周期，如一个已经完成的项目 将一种新型的手机投放到市场，而这只是产品生命周期的一个阶段而已。

以户外媒体项目为例来说明实际应用中项目生命周期的划分和流程，如图 1-6 所示。

立项及审批

系统设计

实施上线

牵头参与 验收

参与立项、 可研、初步 设计

逆向跟踪

验收

图 1-6  户外媒体项目生命周期及流程

(1)立项及审批的确定。以“项目立项可研及审批”为结束标志。

(2)系统设计的确定。以“项目初步设计及审批”为结束标志。

(3)实施上线的确定。以“验收”为结束标志。

1.4  当前数字媒体产业环境下的项目管理

在当今的大环境下，数字媒体项目和传统的项目相比具有较多不同之处。在 沿用项目管理的基本理论和思想以外，项目组从业人员还需要根据项目的特点， 做出相应的调节。例如，数字媒体区别于传统媒体最显著的特点是强调数字化、 互动性，注重用户的参与性。“去中心化”的传播模式使得用户在传播活动中由被 动变为主动，甚至成为内容的生产者。表 1-5 从项目管理的九大知识领域出发， 对传统项目和数字媒体项目的显著不同做比较。

014              数字媒体项目管理

表 1-5  传统项目与数字媒体项目的差异性比较

| 传统项目特征 VS 数字媒体项目新特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 角度 | 传统项目 |  | 数字媒体项目 |  |
| 客户 | ● ● ● | 客户的“注意力经济” 客户的“特定需求” 固定客户，需求明确 | ● ● ● ● | 互动性；用户的参与性 用户的“非特定需求” 非固定用户，需求隐蔽且动态 “ 去中心化”的传播模式 |
| 项目范围 | ● | 项目开始时已确定好，很少变动 | ● ● | 范围随环境和竞争对手变化 核心需求凸显，呈现简单化的趋势 |
| 项目时间 | ● | 从需求到交付，有明确时间节点的 标志 | ● | 每个阶段都有开始和结束，呈周期循环 |
| 项目成本 | ● ● | 取决于实体材料的成本价格变化 收益由特定的定制客户担负 | ● ● | 数字化带来低成本 盈利模式不清晰 |
| 项目质量 | ● | 有较成熟的质量衡量工具、方法 和技术，有明确的质量指标 | ● ● ● ● | 难以用单一的产品质量去量化数字媒体的项 目质量 从生产过程出发衡量 更多依赖数据来衡量 从多个角度分析，如干系人、质量成本、组 织和场所等 |
| 项目人力资源 | ● | 从业人员较稳定 | ● ● ● | 从业人员需要有敏锐感知，觉察用户需求 需要复合型人才 人员流动大，从业人员年轻化 |
| 项目风险 | ● ● | 风险贯穿整个项目 有固定客户，产品面向客户的风险 较小 | ● ● | 产品慎与用户见面，避免用户流失 产品不能太落后于市场，因为用户不确定， 竞争对手发展速度快 |
| 项目采购 | ● | “实体”采购偏多 | ● ● | “虚拟”材料的采购偏多，如服务 资源共享，避免浪费，促进合作 |
| 项目集成 | ● | 在项目的选择上，多依靠项目组 从业类型和客户要求 | ● 多使用 SWOT 分析，识别有潜力数字媒体项目 |  |

1.5  项目管理的工具

在项目管理过程中，项目组成员应熟练借助一些工具、技术和方法来更好地 完成项目内容。对方案的判断、拟定，对过程的把控以及对人员的管理，都有一 些相应的技术可以借鉴使用。

1.5.1  专家判断

专家判断是指基于某应用领域、知识领域、学科和行业等的专业知识而做出  的关于当前活动的合理判断。这些专业知识可来自具有专业学历、知识、技能、 经验或培训经历的任何小组或个人。

第 1 章  数字媒体产业环境下的项目及项目管理      015

项目经理经常会依赖专家判断来有效开展工作。要获得成功，重要的是项目 经理必须了解个人专长以及如何找到具备所需专长的其他人员。专家(拥有的技 能和信息、经验、培训、教育、证书)包括成本分析专家、进度规划专家、风险 管理专家等。

1.5.2  其他工具和技术

项目管理工具和技术能够帮助项目经理与其团队实施九大知识领域的所有工作。 例如，比较常用的时间管理工具和技术包括甘特图、项目网络图、关键路线分析等。 表 1-6 列举了各项目管理知识领域常用的项目管理工具和技术。当然，不同的工具 在不同的环境下发挥的有效性不同。所以，项目经理及项目团队成员判断一下对于 自己具体的项目使用何种工具最有用，也是至关重要的。

表 1-6  各项目管理知识领域常用的项目管理工具和技术

| 知识领域 | 工具技术 |
| --- | --- |
| 范围管理 | 范围说明、工作分解结构、工作说明、需求分析、范围管理计划、范围验证技术、 范围变更控制 |
| 时间管理 | 甘特图、项目网络图、关键路径分析、赶工、快速追踪、进度绩效测量 |
| 成本管理 | 净现值、投资回报率、回收分析、净值管理、项目组合管理、成本估算、成本管理 计划、成本基线 |
| 质量管理 | 质量控制、核减清单、质量控制图、帕累托图、鱼骨图、成熟度模型、统计方法 |
| 人力资源管理 | 激励技术、同理聆听、责任分配矩阵、项目组织图、资源柱状图、团队建设练习 |
| 沟通管理 | 沟通管理计划、开工会议、冲突管理、传播媒体选择、现状和进程报告、虚拟沟 通、模板、项目网站 |
| 风险管理 | 风险管理计划、风险记录单、概率 / 影响矩阵、风险分级 |
| 采购管理 | 自制 - 购买分析、合同、需求建议书、资源选择、供应商评价矩阵 |
| 集成管理 | 项目挑选方法、项目管理方法论、利益相关者分析、项目章程、项目管理计划、项 目管理软件、变更要求、变更控制委员会、项目审评会议、经验教训报告 |

本章小结

随着项目的日益增长和项目复杂性的日益提高，人们对于项目管理产生了新

的兴趣。使用一种更加规范的方法来管理项目，更能帮助项目和组织获得成功。  项目是创造一个独特产品、一项服务，是一个临时性努力的结果。项目是独特

的、临时性的，并且数目在迅速增加。它们需要各种资源，要有一个项目发起人，

016              数字媒体项目管理

并且包含不确定性。项目管理的约束涉及管理项目的范围、时间、成本和质量。

项目管理就是将知识、技能、工具和技术应用到项目活动中，以满足组织的 要求。项目干系人是参与项目或受项目活动影响的人。项目管理的框架包括项目 干系人、项目管理知识领域以及项目管理工具和技术。九大项目管理知识领域包 括项目范围、时间、成本、质量、人力资源、沟通、风险、采购和集成管理。每

个知识领域都拥有许多特定的工具和技术。定义项目成功有许多不同的方法，项 目经理必须了解他们所主持的项目的成功标准。

在国家大力推进数字经济发展的今天，数字媒体以其与生俱来的数字化、高 度的互动性、时空上的碎片化以及多网融合的新特性，成为不可小觑的传播力量。

以 5G(第五代移动通信技术)网络作为数字媒体的先进载体，不管是桌面互 联网，还是移动互联网都淋漓尽致地体现了上述特点。同时，在媒体数字化的探 索进程中，也涌现出应用 4K/8K(超高清分辨率 / 数字视频标准)超高清、虚拟 现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)、扩展现实(XR) 等技术的个 人、户内、户外多屏数字媒体类型，展现了数字媒体发展的勃勃生机。

通过与传统项目管理的对比，我们从九大知识领域以及五大管理过程组两个维 度探索了数字媒体项目管理的特点，提出了“以用户为中心的项目管理”这一观点。

思考题

1. 数字媒体项目管理具有哪些新特征？

2. 数字媒体项目管理的九大知识领域具有哪些新特征？

3. 数字媒体项目管理中，用户的角色是什么？

4. 项目的生命周期各个阶段具备哪些特点？

5. 举例一个数字媒体类项目，说明其中的特点并阐述项目过程中所关注的 内容。

即测即练