# 第1章  工程造价控制概论

【学习目标】

1．素质目标

- 	弘扬传统文化，增强文化自信和爱国情怀。

- 	培养学生吃苦耐劳、积极进取的职业精神。

- 	培养学生诚实守信、客观公正、坚持准则、规范意识的职业道德。

- 	培养学生遵纪守法和良好的团队协作精神。

- 	培养学生认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风。

2．知识目标

- 	了解工程造价的概念、特点和作用，熟悉建设的程序及各个阶段的计价。

- 	掌握我国现行建设项目总投资的构成。

- 	掌握设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费和建设期贷款利息的计算。

- 	了解我国造价工程师的职业资格制度，了解工程造价咨询业。

3．能力目标

- 	能明确工程造价的概念。

- 	能计算设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费和建设期贷款利息，并汇总工程造价。

1.1  工程造价控制概述

##### 工程造价的
含义及特点

1.1.1  工程造价的含义及特点

1．工程造价的含义

##### 服务

工程造价通常是指建设工程项目的建设价格。所处的角度不同，工程造价有不同的含义。

站在投资者(业主、甲方、建设单位)的角度，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。投资者为了获得预期的预期效益，将通过策划、决策、设计、招标、施工、竣工验收等一系列活动来实现这一目的。在上述活动中所支付的全部费用形成了固定资产，即构成了工程造价。从这个意义上讲，工程造价就是建设项目固定资产投资。

站在市场交易角度，工程造价是指发承包交易活动中形成的建筑安装工程费用或建设工程总费用。显然，工程造价的这种含义是指以建设工程这种特定的商品形式作为交易对象，通过招投标或其他交易方式，在多次预估的基础上，最终由市场形成的价格。这里的工程既可以是整个建设工程项目，也可以是其中一个或几个单项工程或单位工程，还可以是其中一个或几个分部工程，如建筑安装工程、装饰装修工程等。随着经济发展、技术进步、分工细化和市场的不断完善，工程建设中的中间产品会越来越多，商品交换会更加频繁，工程价格的种类和形式也会更加丰富。

通常情况下，市场交易角度的工程造价的含义只认定为工程承发包价格，这是工程造价中的一种重要的，也较为典型的价格交易形式，是招投标中，需求主体(投资者和建设单位)和供给主体(承包商)共同认可的价格。

工程造价的两个角度含义实际上是从不同角度把握同一事物的本质。对投资者来说，选择工程项目进行投资关心的是花多少钱，也就是“购买”工程项目要支付的费用；同时工程造价也是投资者作为市场供给主体“出售”工程项目时确定价格和衡量投资效益的尺度。

2．工程造价的特点

1)	大额性

建设工程不仅实物形态庞大，而且造价高昂，需投资数百万元、数千万元、数亿元甚至几十亿元人民币。工程造价的大额性关系到多方面的经济利益，同时也会对社会宏观经济产生重大影响。

2)	单件性

每一项建设工程都有特定的用途，不同的建设工程，功能、用途各不相同，因此对结构、造型、平面布置、设备配置和内外装饰也都有不同的要求。工程内容和实物形态的个别差异性决定了工程造价的单件性。

3)	动态性

任何一项建设工程从决策到竣工交付使用，都有一个较长的建设期。在这一期间，材料价格、费率、利率、汇率可能会发生变化，这些变化必然会影响工程造价的变动，使得建设项目直到竣工决算后才能确定最终造价。

4)	层次性

建设工程的层次性决定了工程造价的层次性。一个建设项目往往含有多个单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。与此相对应，工程造价也有三个层次，即建设项目总造价、单项工程造价和单位工程造价。甚至可以划分得更细，如单位工程又进一步划分为分部工程、分部分项工程，这样造价层次就增加到五个层次。

5)	多次性

由于建设工程周期长、规模大、造价高，所以不能一次性确定可靠的价格，要在建设程序的各个阶段进行计价，以保证工程造价确定和控制的科学性。多次性计价是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。

1.1.2  工程计价的特征

工程造价的特点决定了工程计价有以下几个特征。

1)	计价的单件性

建筑产品的单件性决定了每项工程都必须单独计算造价。

2)	计价的多次性

工程项目需要按程序进行策划决策和建设实施，工程计价也需要在不同阶段多次进行，以保证工程造价计算的准确性和控制的有效性。工程项目的多次计价是一个逐步深入和细化、逐步接近实际造价的过程。对于大型建设项目，工程多次计价过程如图1-1所示。

##### 图1-1  工程多次计价示意图

注：竖向箭头表示对应关系，横向箭头表示多次计价流程及逐步深化过程。

不同阶段的计价的作用和特点如表1-1所示，具体如下。

##### 表1-1   不同阶段的计价的作用和特点

| 序号 | 名称 | 阶段 | 作用 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资估算 | 项目建议书和可行性研究 | 项目决策、 筹集资金、合理控制造价 | — |
| 2 | 设计概算 | 初步设计阶段 | 预先测算工程造价 | 比投资估算准确性高，但受投资估算控制。 建设单位编制(确定工程造价最高限额) |
| 3 | 修正概算 | 技术设计阶段 | 测算工程造价，对工程概算的修正 | 比工程概算准确，但受工程概算控制 |
| 4 | 施工图预算 | 施工图设计阶段 | 编制招标控制价 | 比修正概算准确，但受修正概算控制 |
| 5 | 合同价 | 签订合同阶段 | 认可合同价格 | 不等于最终结算价格 |
| 6 | 工程结算 | 中间结算和竣工结算 | 工程项目实际造价 | 承包单位编制，发包单位或委托造价咨询机构审查 |
| 7 | 竣工决算 | 竣工决算阶段 | 筹建到竣工交付使用的全部建设费用 | 建设单位编制 |

(1)	投资估算是指在项目建议书和可行性研究阶段通过编制估算文件预先测算的工程造价，投资估算是进行项目决策、筹集资金和合理控制造价的主要依据。

(2)	设计概算是指在初步设计阶段，根据设计意图，通过编制工程概算文件，预先测算的工程造价。与投资估算相比，设计概算的准确性有所提高，但受投资估算的控制。设计概算一般可分为：建设项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算。

(3)	修正概算是指当采用三阶段设计时，在技术设计阶段，根据技术设计要求，通过编制修正概算文件预先测算的工程造价。修正概算是对初步设计概算的修正和调整，比设计概算准确，但受设计概算控制。

(4)	施工图预算是指在施工图设计阶段，根据施工图纸，通过编制预算文件预先测算的工程造价。施工图预算比工程概算或修正概算更详尽和准确，但同样要受前一阶段工程造价的控制。目前，有些工程项目在招标时需要确定招标控制价，以限制最高投标报价。

(5)	合同价是指在工程发承包阶段通过签订合同所确定的价格。合同价属于市场价格，它是由发承包双方根据市场行情通过招投标等方式达成一致、共同认可的成交价格。但应注意：合同价并不等同于最终结算的实际工程造价。由于计价方式不同，合同价内涵也会有所不同。

(6)	工程结算包括施工过程中的中间结算和竣工验收阶段的竣工结算，它是指在合同实施阶段，以合同价为基础，按实际完成的合同范围内合格工程量考虑，同时按合同调价范围和调价方法，对实际发生的工程量增减、设备和材料价差等进行调整后确定的结算价格。工程结算反映的是工程项目实际造价。工程结算文件一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托工程造价咨询机构进行审查。

(7)	竣工决算是指工程竣工决算阶段，以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用。竣工决算文件一般是由建设单位编制，上报相关主管部门审查。

3)	计价的组合性

工程造价的计算与建设项目的组合性有关。一个建设项目是一个工程综合体，可按单项工程、单位工程、分部工程、分项工程等不同层次分解为许多有内在联系的组成部分。建设项目的组合性决定了工程计价的逐步组合过程。工程造价的组合过程是：分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价。

4)	计价方法的多样性

由于工程项目的多次计价有其各不相同的计价依据，每次计价的精确度要求也各不相同，因此计价方法具有多样性。例如，投资估算方法有设备系数法、生产能力指数估算法等；概预算方法有单价法和实物法等。不同的计价方法有不同的适用条件，计价时应根据具体情况来选择。

5)	计价依据的复杂性

工程造价的影响因素较多，决定了工程计价依据的复杂性。计价依据主要可分为以下7类。

(1)	设备和工程量计算依据，包括项目建议书、可行性研究报告、设计文件等。

(2)	人工、材料、机械等实物消耗量计算依据，包括投资估算指标、概算定额、预算定额等。

(3)	工程单价计算依据，包括人工单价、材料价格、材料运杂费、机械台班费等。

(4)	设备单价计算依据，包括设备原价、设备运杂费、进口设备关税等。

(5)	措施费、间接费和工程建设其他费用计算依据，主要是相关的费用定额和指标。

(6)	政府规定的税、费。

(7)	物价指数和工程造价指数。

1.1.3  工程造价管理

1．工程造价管理的含义、目标和任务

1)	工程造价管理的含义

工程造价管理是指综合运用管理学、经济学和工程技术等方面的知识与技能，对工程造价进行预测、计划、控制、核算、分析和评价等的过程。工程造价管理既涵盖宏观层次的工程建设投资管理，也涵盖微观层次的工程项目费用管理。

(1)	工程造价的宏观管理。

工程造价的宏观管理是指政府部门根据社会经济发展需求，利用法律、经济和行政等手段规范市场主体的价格行为，以及监控工程造价的系统活动。

(2)	工程造价的微观管理。

工程造价的微观管理是指工程参建主体根据工程计价依据和市场价格信息等，预测、计划、控制、核算工程造价的系统活动。

2)	工程造价管理的目标

工程造价管理的目标是按照经济规律的要求，根据社会主义市场经济的发展形势，利用科学管理方法和先进管理手段，合理地确定造价和有效地控制造价，以提高投资效益和建筑安装企业经营效果。

3)	工程造价管理的任务

工程造价管理的任务是加强工程造价的全过程动态管理，强化工程造价的约束机制，维护有关各方的经济利益，规范价格行为，促进微观效益和宏观效益的统一。

2．工程造价管理的基本内容

工程造价管理的基本内容是合理地确定和有效地控制工程造价。

1)	工程造价的合理确定

工程造价的合理确定是指在工程建设的各个阶段，采用科学的计算方法和现行的计算依据及批准的设计方案或设计图纸等文件资料，合理地确定投资估算、设计概算、施工图预算、承包合同价、工程结算价和竣工决算价。

2)	工程造价的有效控制

工程造价的有效控制，就是在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设程序的各个阶段，采用一定的方法和措施将工程造价的发生控制在合理的范围和核定的造价限额内。具体来说，要用投资估算价控制设计方案的选择和初步设计概算造价，用概算造价控制技术设计和修正概算造价，用概算造价或修正概算造价控制施工图设计和预算造价，以求合理地使用人力、物力和财力，取得较好的投资效益。

有效的工程造价控制有以下三项原则。

(1)	以设计阶段为重点的全过程造价管理。工程造价管理贯穿于工程建设全过程的同时，应注重工程设计阶段的造价管理。工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。建设工程全寿命期费用包括工程造价和工程交付使用后的日常开支(含经营费用、日常维护修理费用、使用期内大修理和局部更新费用)以及该工程使用期满后的报废拆除费用等。

长期以来，我国将控制工程造价的主要精力放在施工阶段——审核施工图预算、结算建筑安装工程价款，对工程项目策划决策和设计阶段的造价控制重视不够。为有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点转到工程项目策划决策和设计阶段。

(2)	主动控制与被动控制相结合。长期以来，人们一直把控制理解为目标值与实际值的比较，以及当实际值偏离目标值时，分析其产生偏差的原因，并确定下一步对策。但这种立足于调查—分析—决策基础之上的偏离—纠偏—再偏离—再纠偏的控制是一种被动控制，这样做只能发现偏离，不能预防可能发生的偏离。为尽量减少甚至避免目标值与实际值的偏离，还必须立足于事先主动采取控制措施，实施主动控制。也就是说，工程造价控制不仅要反映投资决策，反映工程设计、发包和施工情况，被动地控制工程造价，更要主动地影响投资决策，影响工程设计、发包和施工，主动地控制工程造价。

(3)	技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。要想有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等多方面采取措施。从组织上采取措施，包括明确项目组织结构，明确造价控制人员及其任务，明确管理职能分工；从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入研究节约投资的可能性；从经济上采取措施，包括动态比较造价的计划值与实际值，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施等。

技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。应通过技术比较、经济分析和效果评价，正确处理技术先进与经济合理之间的对立统一关系，力求在技术先进条件下的经济合理、在经济合理基础上的技术先进，将控制工程造价观念渗透到各项设计和施工技术措施之中。

3．建设工程全面造价管理——工程造价控制的要点

全面造价管理(total cost management，TCM)是指有效地利用专业知识与技术，对资源、成本、盈利和风险进行筹划和控制。建设工程全面造价管理包括全寿命期造价管理、全过程造价管理、全要素造价管理和全方位造价管理。

1)	全寿命期造价管理

建设工程全寿命期造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用及拆除成本之和，包括策划决策、建设实施、运行维护及拆除回收等各阶段费用。由于在建设工程全寿命期的不同阶段，工程造价存在诸多不确定性，因此，全寿命期造价管理主要是作为一种实现建设工程全寿命期造价最小化的指导思想，指导建设工程投资决策及实施方案的选择。

2)	全过程造价管理

全过程造价管理是指覆盖建设工程策划决策及建设实施各阶段的造价管理，包括：策划决策阶段的项目策划、投资估算、项目经济评价、项目融资方案分析；设计阶段的限额设计、方案比选、概预算编制；招投标阶段的标段划分、发承包模式及合同形式的选择、最高投标限价或标底编制；施工阶段的工程计量与结算、工程变更控制、索赔管理；竣工验收阶段的结算与决算等。

3)	全要素造价管理

影响建设工程造价的因素有很多。因此，控制建设工程造价不仅是控制建设工程本身的建造成本，还应同时考虑控制工期成本、质量成本、安全与环保成本，从而实现对工程成本、工期、质量、安全、环保的集成管理。全要素造价管理的核心是按照优先性原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系。

4)	全方位造价管理

建设工程造价管理不仅是建设单位或承包单位的任务，还应是政府建设主管部门、行业协会、建设单位、设计单位、施工单位以及有关咨询机构的共同任务。尽管各方的地位、利益、角度等有所不同，但必须建立完善的协同工作机制，才能实现对建设工程造价的有效控制。

1.1.4  工程造价管理的组织

工程造价管理的组织系统是指为实现工程造价管理目标而开展有效的组织活动，履行工程造价管理职能的有机群体。我国工程造价管理组织有以下三个系统。

1)	政府行政管理系统

政府在工程造价管理中既是宏观管理主体，也是政府投资项目的微观管理主体。从宏观管理的角度，政府对工程造价管理有严密的组织系统，设置了多层管理机构，规定了管理权限和职责范围。

(1)	国务院建设主管部门造价管理机构的主要职责如下。

①	组织制定工程造价管理有关法规、制度并组织贯彻实施。

②	组织制定全国统一经济定额和制定、修订本部门经济定额。

③	监督指导全国统一经济定额和本部门经济定额的实施。

④	制定全国工程造价管理专业人员职业资格准入标准，并监督执行。

(2)	国务院其他部门的工程造价管理机构，包括：水利、水电、水运、电力、石油、石化、机械、冶金、铁路、煤炭、建材、林业、有色金属、核工业、公路等行业和军队的造价管理机构。其主要是修订、编制和解释相应的工程建设标准定额，有的还担负本行业大型或重点建设项目的概算审批、概算调整等职责。

(3)	省、自治区、直辖市工程造价管理部门，主要职责是修编、解释当地定额、收费标准和计价制度等，此外，还有开展工程造价审查(核)、提供造价信息、处理合同纠纷等职责。

2)	企事业单位管理系统

企事业单位的工程造价管理属于微观管理范畴。设计单位、工程造价咨询单位等按照建设单位或委托方意图，在可行性研究和规划设计阶段合理确定和有效控制建设工程造价，通过限额设计等手段实现设定的造价管理目标；在招标投标阶段编制招标文件、最高投标限价或标底，参加评标、合同谈判等工作；在施工阶段通过工程计量与支付、工程变更与索赔管理等控制工程造价。设计单位、工程造价咨询单位通过工程造价管理业绩，赢得声誉，提高市场竞争力。

工程承包单位的造价管理是企业自身管理的重要内容。工程承包单位设有专门的职能机构参与企业投标决策，并通过市场调查研究，利用过去积累的经验，研究报价策略，提出报价；在施工过程中，进行工程造价的动态管理，注意各种调价因素的发生，及时进行工程价款的结算，避免收益的流失，以促进企业盈利目标的实现。

3)	行业协会管理系统

中国建设工程造价管理协会是经住建部和民政部批准成立、代表我国建设工程造价管理的全国性行业协会，是亚太区测量师协会(PAQS) 和国际造价管理联合会(ICEC)等相关国际组织的正式成员。

为了增强对各地工程造价咨询工作和造价工程师的行业管理，近年来，我国先后成立了各省、自治区、直辖市所属的地方工程造价管理协会。全国性造价管理协会与地方造价管理协会是平等、协商、相互支持的关系，地方协会接受全国性协会的业务指导，共同促进全国工程造价行业管理水平的整体提升。

1.2  建设项目总投资及工程造价的构成

##### 建设项目总投资及工程造价的构成

建设项目总投资是指在建设期内预计或实际投入的全部费用总和，如图1-2所示。生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分；非生产性建设项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分，不包含流动资金。其中建设投资和建设期利息之和对应于固定资产投资，固定资产投资与建设项目的工程造价在量上相等。

##### 图1-2  建设项目总投资及工程造价的构成

固定资产投资可以分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的投资增加额，包括价差预备费、建设期利息等。

工程造价是按照确定的建设内容、建设规模、建设标准、功能要求和使用要求等将工程项目全部建成，在建设期预计或实际支出的建设费用。其基本构成包括：用于购买工程项目所含各种设备的费用，用于建筑施工和安装施工所需支出的费用，用于委托工程勘察设计应支付的费用，用于购置土地所需的费用，包括用于建设单位自身进行项目筹建和项目管理所花费的费用等。

工程造价中的主要构成部分是建设投资，建设投资是为完成工程项目建设，在建设期内投入并形成现金流出的全部费用。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国住房城乡建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的规定，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。

工程费用是指建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资，可以分为建筑安装工程费和设备及工器具购置费；工程建设其他费用是指建设期发生的与土地使用权取得、整个工程项目建设以及未来生产经营有关的构成建设投资但不包括在工程费用中的费用；预备费是在建设期内为各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用，包括基本预备费和价差预备费。

【例1.1】某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期贷款利息120万元，流动资金500万元，请计算该项目的工程造价。

解：该项目工程造价=2000+700+1100+450+180+120=4550(万元)

1.3  设备及工器具购置费

设备及工器具购置费由设备购置费和工器具及生产家具购置费组成，它是固定资产投资中的积极部分。在生产性工程建设中，设备及工器具购置费用占工程造价比例的增大，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。

1.3.1  设备购置费的计算

设备购置费是指为建设项目而购置或自制的达到固定资产标准的各种国产或进口设备、工器具及生产家具等所需的购置费用，它由设备原价和设备运杂费构成，计算公式为

设备购置费=设备原价(含备品备件费)+设备运杂费                 (1-1)

式中：设备原价是指国产设备或进口设备的原价，即国内采购设备的出厂价格，或国外采购设备的抵岸价格；设备运杂费是指除设备原价之外的设备采购、运输、途中包装及仓库保管等方面支出的各项费用的总和。

1．国产设备原价的构成及计算

国产设备原价一般是指设备制造厂(场)的交货价或订货合同价，即出厂价格，分为国产标准设备原价和国产非标准设备原价。

1)	国产标准设备原价

国产标准设备是指按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求，由国内设备生产厂批量生产的，符合国家质量检测标准的设备。国产标准设备一般有完善的设备交易市场，因此可以通过查询相关交易市场价格或向设备生产厂家询价得到国产标准设备原价。

国产标准设备原价有两种，即带备件的原价和不带备件的原价。计算时，一般采用带备件的原价。

2)	国产非标准设备原价

国产非标准设备是指国家尚无定型标准，各设备生产厂不可能在工艺过程中采用批量生产，只能一次订货，并根据具体的设计图纸制造的设备。非标准设备由于单件生产、无定型标准，所以无法获取市场交易价格，只能按其成本构成或相关技术参数估算其价格。

非标准设备原价有多种不同的计算方法，如成本计算估价法、系列设备插入估价法、分部组合估价法、定额估价法等。

按成本计算估价法，非标准设备的原价的构成及计算如表1-2所示。

##### 表1-2  非标准设备的原价的构成及计算

| 序号 | 构成 | 计算公式 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 材料费 | 材料净重×(1+加工损耗系数)×每吨材料综合价 | — |
| ② | 加工费 | 设备总重量(吨)×设备每吨加工费 |  |
| ③ | 辅助材料费 | 设备总重量×辅助材料费指标 |  |
| ④ | 专用工具费 | (材料费+加工费+辅助材料费)×专用工具费率 | (①+②+③)×专用工具费率 |
| ⑤ | 废品损失费 | (材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费)×废品损失费率 | (①+②+③+④)×废品损失费率 |
| ⑥ | 外购配套件费 | 根据相应的购买价格加上运杂费 | 价格加运杂费单计 |
| ⑦ | 包装费 | (材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费)×包装费率 | (①～⑥)×包装费率 |
| ⑧ | 利润 | (材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+包装费)×利润率 | (①～⑤+⑦)×利润率 外购配套件费不计算利润 |
| ⑨ | 税金 | 当期销项税额=销售额×适用增值税率 | 主要指增值税 销售额=(①～⑧) |
| ⑩ | 非标准设备设计费 | 按国家规定的设计费收费标准计算 |  |

①	材料费。其计算公式为

材料费=材料净重´(1+加工损耗系数)´每吨材料综合价             (1-2)

②	加工费。它包括生产工人工资和工资附加费、燃料动力费、设备折旧费、车间经费等，计算公式为

加工费=设备总重量´设备每吨加工费                   (1-3)

③	辅助材料费(简称辅材费)。如焊条、焊丝、氧气、氩气、氮气、油漆、电石等的费用。其计算公式为

辅助材料费=设备总重量´辅助材料费指标                  (1-4)

④	专用工具费。按①～③项之和乘以一定的百分比计算。

⑤	废品损失费。按①～④项之和乘以一定的百分比计算。

⑥ 	外购配套件费。按设备设计图纸所列的外购配套件的名称、型号、规格、数量、重量，根据相应的价格加运杂费计算。

⑦	包装费。按①～⑥项之和乘以一定的百分比计算。

⑧	利润。按①～⑤项加第⑦项之和乘以一定的利润率计算。

⑨	税金。税金主要指增值税，计算公式为

增值税=当期销项税额-进项税额                         (1-5)

当期销项税额=销售额´适用增值税率                     (1-6)

这里的销售额为①～⑧项之和。

⑩ 	非标准设备设计费。按国家规定的设计费收费标准计算。

综上所述，单台非标准设备原价可用下面的公式表达。

单台非标准设备原价={[(材料费+加工费+辅助材料费)´(1+专用工具费率)

´(1+废品损失费率)+外购配套件费]´(1+包装费率)

-外购配套件费}´(1+利润率)+销项税金
                           +非标准设备设计费+外购配套件费                  (1-7)

【例1.2】某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，辅助材料费3000元，专用工具费率1.5%，废品损失费率10%，外购配套件费4万元，包装费率1.5%，利润率为10%，增值税率为13%，非标准设备设计费为2万元。求该国产非标准设备的原价。

解：专用工具费=(18+2+0.3)´1.5%=0.305(万元)

废品损失费=(18+2+0.3+0.305)´10%=2.061(万元)

包装费=(20.3+0.305+2.061+4)´1.5%=0.400(万元)

利润=(20.3+0.305+2.061+0.4)´10%=2.307(万元)

销项税金=(20.3+0.305+2.061+4+0.4+2.307)´13%=3.818(万元)

原价=20.3+0.305+2.061+4+0.4+2.307+3.818+2=35.191(万元)

2．进口设备原价的计算

进口设备原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，缴纳完各种手续费、税费后形成的价格，其构成与进口设备的交货类别有关。

1)	进口设备的交货类别

进口设备的交货类别可分为内陆交货类、目的地交货类和装运港交货类，其含义及特点如表1-3所示。

##### 表1-3  进口设备的交货类别

| 交货类别 | 交货地点 | 风险分担 |
| --- | --- | --- |
| 内陆交货类 | 出口国内陆的某个地点 | 买方承担风险较大 |
| 目的地交货类 | 进口国的港口或内地 | 卖方承担的风险较大 |
| 装运港交货类 | 出口国的装运港 | 买卖上方承担的风险基本相当 |

其中，装运港交货类是我国进口设备采用最多的一种形式，交货价主要有装运港船上交货价(FOB)、运费在内价(CFR)和到岸价(CIF)，它们之间相互关系如图1-3所示。

##### 图1-3  进口设备的交易价格关系示意图

① 	FOB(free on board)，意为装运港船上交货，也称为离岸价格。FOB是指当货物在指定的装运港被装上指定船时，卖方即完成交货义务。风险转移以在指定的装运港货物被装上指定船时为分界点。费用划分与风险转移的分界点相一致。

在FOB交货方式下，卖方的基本义务有：在合同规定的时间或期限内，在装运港按照习惯方式将货物交到买方指派的船上，并及时通知买方；自负风险和费用，取得出口许可证及其他官方批准证件，在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续；负担货物在装运港至装上船为止的一切费用和风险；自付费用提供证明货物已交至船上的通常单据或具有同等效力的单子单证。买方的基本义务有：自负风险和费用取得进口许可证或其他官方批准的证件，在需要办理海关手续时，办理货物进口以及经他国过境的一切海关手续，并支付有关费用及过境费；负责租船或订舱，支付运费，并给予卖方关于船名、装船地点和要求交货时间的通知；负担货物在装运港装上船后的一切费用和风险；接受卖方提供的有关单据，受领货物，并按合同规定支付货款。

② 	CFR(cost and freight)，意为成本加运费，或称为运费在内价。CFR是指在装运港货物被装上指定船时卖方即完成交货，卖方必须支付将货物运至指定的目的港所需的运费和费用，但交货后货物灭失或损坏的风险，以及由于各种事件造成的任何额外费用，即由卖方转移到买方。与FOB价格相比，CFR的费用划分与风险转移的分界点是不一致的。

在CFR交货方式下，卖方的基本义务有：自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准的证件，在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续；签订从指定装运港承运货物运往指定目的港的运输合同；在买卖合同规定的时间和港口，将货物装上船并支付至目的港的运费，装船后及时通知买方；负担货物在装运港装上船为止的一切费用和风险；向买方提供通常的运输单据或具有同等效力的电子单证。买方的基本义务有：自负风险和费用，取得进口许可证或其他官方批准的证件，在需要办理海关手续时，办理货物进口以及必要时经由另一国过境的一切海关手续，并支付有关费用及过境费；负担货物在装运港装上船后的一切费用和风险；接受卖方提供的有关单据，受领货物，并按合同规定支付货款；支付除通常运费以外的有关货物在运输途中所产生的各项费用以及包括驳运费和码头费在内的卸货费。

③ 	CIF(cost insurance and freight)，意为成本加保险费、运费，习惯称为到岸价格。在CIF术语中，卖方除负有与CFR相同的义务外，还应办理货物在运输途中最低险别的海运保险，并应支付保险费。如买方需要更高的保险险别，则需要与卖方明确地达成协议，或者自行做出额外的保险安排。除保险这项义务外，买方的义务与CFR相同。

2)	进口设备原(抵岸)价的构成及计算

进口设备原价构成及每项计算如表1-4所示，其计算公式为

进口设备原价= CIF+进口从属费

=(货价+国际运费+运输保险费)+(银行财务费+外贸手续费+关税+

消费税+进口环节增值税+车辆购置附加费)                     (1-8)

##### 表1-4  进口设备原价的构成及计算

| 序号 | 构成 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| ① | 货价 | 货价=原币货价×外汇牌价 |
| ② | 国际运费 | 国际运费=货价(FOB)×运费率 或国际运费=运量×单位运价 |
| ③ | 运输保险费 | 运输保险费=[(FOB+国外运费)/(1-保险费率)×保险费率 |
| CIF=货价+国际运费+运输保险费 |  |  |
| ④ | 银行财务费 | 银行财务费=人民币离岸价×银行财务费率 |
| ⑤ | 外贸手续费 | 外贸手续费=到岸价(CIF)×人民币外汇牌价×外贸手续费率 |
| ⑥ | 关税 | 关税=到岸价(CIF)×人民币外汇牌价×进口关税税率 |
| ⑦ | 消费税 |  |
| ⑧ | 进口环节增值税 | 进口环节增值税额=组成计税价格×增值税税率 组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税 |
| ⑨ | 车辆购置附加费 | 进口车辆购置税=(到岸价+关税+消费税+增值税)×进口车辆购置附加税率 |
| 进口从属费=银行财务费+外贸手续费+关税+消费税+进口环节增值税+车辆购置附加费 |  |  |

①	货价。货价一般指装运港船上交货价(FOB)。设备货价分为原币货价和人民币货价，原币货价一律折算为美元表示，人民币货价按原币货价乘以外汇市场美元兑换人民币汇率中间价确定。进口设备货价按有关生产厂商询价、报价、订货合同价计算。

② 	国际运费。即从装运港(站)到达我国抵达港(站)的运费。我国进口设备大部分采用海洋运输，小部分采用铁路运输，个别采用航空运输。运费率或单位运价参照有关部门或进出口公司的规定执行。

③	运输保险费。对外贸易货物运输保险是由保险人(保险公司)与被保险人(出口人或进口人)订立保险契约，在被保险人交付议定的保险费后，保险人根据保险契约的规定对货物在运输过程中发生的承保责任范围内的损失给予经济上的补偿。这是一种财产保险。保险费率按保险公司规定的进口货物保险费率计算。

④	银行财务费。银行财务费一般是指在国际贸易结算中，中国银行为进出口商提供金融结算服务所收取的费用。

⑤	外贸手续费。这是指按对外经济贸易部门规定的外贸手续费率计取的费用，外贸手续费率一般取1.5%。

⑥	关税。关税是指由海关对进出国境或关境的货物和物品征收的一种税，进口关税税率按我国海关总署发布的进口关税税率计算。

到岸价格作为关税的计征基数时，又可称为关税完税价格。

⑦	消费税。仅对部分进口设备(如轿车、摩托车等)征收。

⑧	进口环节增值税。这是对从事进口贸易的单位和个人，在进口商品报关进口后征收的税种。我国增值税征收条例规定，进口应税产品均按组成计税价格和增值税税率直接计算应纳税额。

(6) 	车辆购置附加费。进口车辆需缴进口车辆购置附加费。

【例1.3】某进口设备通过海洋运输，离岸价为1000万元，国际运费为88万元，海上运输保险费率为3‰，银行财务费率为5‰，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率为13%，消费税税率为10%，对该设备的原价进行估算。

解：海运保险费==3.27(万元)

CIF=1000+88+3.27=1091.27(万元)

银行财务费=1000×5‰=5(万元)

外贸手续费=1091.27×1.5%=16.37(万元)

关税=1091.27×20%=218.25(万元)

消费税=(1091.27+218.25)/(1-10%)×10%=145.50(万元)

增值税=(1091.27+218.25+145.50)×13%=189.15(万元)

进口从属费=5+16.37+218.25+145.50+189.15=574.27(万元)

进口设备原价=1091.27+574.27=1665.54(万元)

3．设备运杂费的构成及计算

1)	设备运杂费的构成

设备运杂费是指国内采购设备自来源地、国外采购设备自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的采购、运输、运输保险、保管、装卸等费用。其各项构成如表1-5所示。

##### 表1-5  进口设备原价的构成及计算

| 序号 | 构成 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ① | 运费和装卸费 | 国产设备：设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费和装卸费 |
|  |  | 进口设备：则由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库止所发生的运费和装卸费 |
| ② | 包装费 | 设备原价中没有包含的、为运输而进行的包装支出的各种费用 |
| ③ | 设备供销部门的手续费 | 按有关部门规定的统一费率计算 |
| ④ | 采购与仓库保管费 | 采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用，包括设备采购人员、保管人员和管理人员的工资、工资附加费、办公费、差旅交通费，设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费等。按主管部门规定的采购与保管费费率计算 |

2)	设备运杂费的计算

设备运杂费按设备原价乘以设备运杂费率计算，其计算公式为

设备运杂费=设备原价´设备运杂费费率                          (1-9)

式中：设备运杂费费率按各部门及各省、市等的相关规定计取。

1.3.2  工具、器具及生产家具购置费的构成及计算

工具、器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用。其计算公式为

工具、器具及生产家具购置费=设备购置费´定额费率               (1-10)

1.4  建筑安装工程费

##### 建筑安装工程费——按费用构成划分

建筑安装工程费是指为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用。根据住房和城乡建设部、财政部颁布的《关于印发〈建筑安装工程费用项目组成〉的通知》(建标〔2013〕44号)，建筑安装工程费用项目按两种不同的方式划分，即按费用构成要素划分和按造价形成划分。

##### 建筑安装工程费——按造价形成划

1.4.1  按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用

建筑安装工程费按照构成要素划分如图1-4所示，包括人工费、材料
费(包含工程设备)、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和增值税。

1．人工费

1)	人工费的内容

人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用，包括以下内容。

(1)	计时工资或计件工资：按计时工资标准和工作时间或对已做工作按计件单价支付给个人的劳动报酬。

(2)	奖金：对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬。

(3)	津贴补贴：为补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给个人的津贴，以及为了保证职工工资水平不受物价影响而支付给个人的物价补贴。

(4)	加班加点工资：按规定支付的在法定节假日工作的加班工资和在法定日工作时间外延时工作的加点工资。

(5)	特殊情况下支付的工资：根据国家法律、法规和政策的规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准或计件工资标准的一定比例支付的工资。

##### 图1-4  建筑安装工程费构成(按费用构成要素划分)

2)	人工费的计算

计算人工费的基本要素有两个，即人工工日消耗量和人工日工资单价，其计算公式为

人工费=(工日消耗量´日工资单价)                 (1-11)

(1)	人工工日消耗量。人工工日消耗量是指在正常施工生产条件下，完成规定计量单位的建筑安装产品所消耗的生产工人的工日数量。它由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、其他用工两部分组成。

(2)	人工日工资单价。人工日工资单价是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人在每个法定工作日的工资、津贴及奖金等。

2．材料费

1)	材料费的内容

材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。

(1)	材料原价：材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格。

(2)	运杂费：材料、工程设备自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。

(3)	运输损耗费：材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。

(4)	采购及保管费：为组织采购、供应和保管材料，工程设备的过程中所需要的各项费用，包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。

工程设备是指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

2)	材料费的计算

(1)	材料费。材料费计算的基本要素是材料消耗量和材料单价，计算公式为

材料费=(材料消耗量´材料单价)                   (1-12)

①	材料消耗量。材料消耗量是指在正常施工条件下，完成规定计量单位的建筑安装产品所消耗的各类材料的净用量和不可避免的损耗量。

②	材料单价。材料单价是指建筑材料从其来源地运至施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价，由材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成。当采用一般计税方法时，材料单价中的材料原价、运杂费等均应扣除增值税进项税额。其计算公式为

材料单价=(材料原价+运杂费)×[1+运输损耗率(%)]×[(1+采购保管费(%)]   (1-13)

(2)	工程设备费。工程设备费的计算公式为

(1-14)

工程设备单价=(设备原价+运杂费)×[1+采购保管费率(%)]        (1-15)

3．施工机具使用费

1)	施工机具使用费的内容

施工机具使用费，是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费。

(1)	施工机械使用费是指施工机械作业所发生的施工使用费以及机械安拆费和场外运输费。施工机械台班单价由下列七项费用组成：

①	折旧费：施工机械在规定的耐用总台班内，陆续收回其原值的费用。

②	检修费：施工机械在规定的耐用总台班内，按规定的检修间隔进行必要的检修，以恢复其正常功能所需的费用。

③	维护费：施工机械在规定的耐用总台班内，按规定的维护间隔进行各级维护和临时故障排除所需的费用，保障机械正常运转所需替换设备与随机配备工具附具的摊销费用、机械运转及日常维护所需润滑与擦拭的材料费用及机械停滞期间的维护费用等。

④	安拆费及场外运费：安拆费是指中、小型施工机械在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用；场外运费是指中、小型施工机械整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料、回程等费用。

⑤	人工费：机上司机(司炉)和其他操作人员的人工费。

⑥	燃料动力费：施工机械在运转作业中所耗用的燃料及水、电等费用。

⑦	其他费用：施工机械按照国家规定应缴纳的车船税、保险费及检测费等。

(2)	仪器仪表使用费是指工程施工所需使用的仪器仪表的摊销及维修费用。

2)	施工机具使用费的计算

(1)	施工机械使用费，计算公式为

施工机械使用费=(施工机械台班消耗量´机械台班单价)          (1-16)

机械台班单价=台班折旧费+台班检修费+台班维护费+台班安拆费及场外运费

+台班人工费+台班燃料动力费+台班车船税费              (1-17)

①	折旧费计算公式为

(1-18)

耐用台班总数=折旧年限×年工作台班                    (1-19)

②	检修费计算公式为

(1-20)

注：工程造价管理机构在确定计价定额中的施工机械使用费时，应根据《建筑施工机械台班费用计算规则》结合市场调查编制施工机械台班单价。施工企业可以参考工程造价管理机构发布的台班单价，自主确定施工机械使用费的报价，如租赁施工机械费的计算公式为

(1-21)

(2)	仪器仪表使用费与施工机械使用费类似，仪器仪表使用费的计算公式为

仪器仪表使用费=工程使用的仪器仪表摊销费+维修费            (1-22)

4．企业管理费

1)	企业管理费的内容

企业管理费是指施工单位组织施工生产和经营管理所发生的管理费用，内容如下。

(1) 	管理人员工资：按规定支付给管理人员的计时工资、奖金津贴补贴、加班加点工资及特殊情况下支付的工资等。

(2) 	办公费：企业管理办公用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、办公软件、现场监控、会议、水电、烧水和集体取暖降温(包括现场临时宿舍取暖降温)等费用。

(3) 	差旅交通费：职工因公出差、调动工作的差旅费、住勤补助费，市内交通费和误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，工地转移费以及管理部门使用的交通工具的油料、燃料等费用。

(4) 	固定资产使用费：管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备、仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。

(5) 	工具用具使用费：企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。

(6) 	劳动保险和职工福利费：由企业支付的职工退职金、按规定支付给离休干部的经费，集体福利费、夏季防暑降温、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等。

(7) 	劳动保护费：企业按规定发放的劳动保护用品的支出。如工作服、手套、防暑降温饮料以及在有碍身体健康的环境中施工的保健费用等。

(8) 	检验试验费：施工企业按照有关规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由建设单位在工程建设其他费用中列支。但对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由施工企业支付。

(9) 	工会经费：企业按《中华人民共和国工会法》规定的全部职工工资总额比例计提的工会经费。

(10)	职工教育经费：按职工工资总额的规定比例计提，企业为职工进行专业技术和职业技能培训，专业技术人员继续教育、职工职业技能鉴定、职业资格认定以及根据需要对职工进行各类文化教育所发生的费用。

(11)	财产保险费：企业管理用财产、车辆等的保险费用。

(12)	财务费：企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各项费用。

(13)	税金：企业按规定缴纳的房产税、非生产性车船使用费、土地使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等各项税费。

(14)	其他：技术转让费、技术开发费、投标费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费、保险费等。

2)	企业管理费的计算方法

企业管理费一般采用取费基数乘以费率的方法计算，取费基数有3种，分别是以直接费为计算基础，以人工费和施工机具使用费合计为计算基础，以人工费为计算基础。企业管理费费率的计算方法如下。

(1) 	以直接费为计算基础，公式为

(1-23)

注：直接费包括人工费、材料费、施工机具使用费。

(2)	以人工费和施工机具使用费合计为计算基础，公式为

(1-24)

(3)	以人工费为计算基础时，公式为

(1-25)

注：上述公式适用于施工企业投标报价时自主确定管理费，是工程造价管理机构编制计价定额确定企业管理费的参考依据。

工程造价管理机构在确认计价定额中的企业管理费时，应以定额人工费或定额人工费与定额机械费之和作为计算基数，其费率根据历年积累的工程造价资料，辅以调查数据确定，列入分部分项工程和措施项目中。

5．利润

利润是指施工单位从事建筑安装工程施工所获得的盈利，由施工企业根据企业自身需求并结合建筑市场实际自主确定。

工程造价管理机构在确定计价定额中的利润时，应以定额人工费或以定额人工费与定额机械费之和作为计算基数，其费率根据历年积累的工程造价资料，并结合建筑市场实际确定，以单位(单项)工程测算，利润在税前建筑安装工程费的比率可按不低于5%且不高于7%的费率计算。利润应列入分部分项工程和措施项目中。

6．规费

1)	规费的内容

规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定施工单位必须缴纳或计取的费用，包括社会保险费、住房公积金。

(1) 	社会保险费包括以下5种。

①	养老保险费：企业按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

②	失业保险费：企业按照国家规定标准为职工缴纳的失业保险费。

③	医疗保险费：企业按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

④	生育保险费：企业按照国家规定标准为职工缴纳的生育保险费。

⑤	工伤保险费：企业按照国务院制定的行业费率为职工缴纳的工伤保险费。

(2)	住房公积金：企业按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

2)	规费的计算

社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计算依据，根据工程所在地省、自治区、直辖市或行业建设主管部门规定的费率计算。

社会保险费和住房公积金=(工程定额人工费社会保险费和住房公积金费率)  (1-26)

其中：社会保险费率和住房公积金费率可按每万元承发包的生产工人人工费和管理人员工资含量与工程所在地规定的缴纳标准综合分析确定。

7．增值税

建筑安装工程费用的增值税是国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税销项税额。其计税方法包括一般计税方法和简易计税方法。

1)	采用一般计税方法时增值税的计算

当采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为9%，计算公式为

增值税=税前造价×9%                         (1-27)

税前工程造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

【例1.4】已知某政府办公楼项目，税前造价为2000万元，其中包含增值税可抵扣进项税额150万元，若采用一般计税方法，计算该项目建筑安装工程造价。

解：该项目建筑安装工程造价=税前造价+增值税=税前造价×(1+9%)

=(2000-150)×(1+9%)==2016.5 (万元)

2)	采用简易计税方法时增值税的计算

采用简易计税方法，建筑业增值税税率为3%，计算公式为

增值税=税前造价×3%                         (1-28)

税前工程造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

1.4.2  按照造价形成划分的建筑安装工程费用项目的构成和计算

建筑安装工程费按照工程造价形成划分为分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和增值税，如图1-5所示。

##### 图1-5  建筑安装工程费构成(按造价形成划分)

1．分部分项工程费

分部分项工程费是指各专业工程的分部分项工程应予列支的各项费用。

(1)	专业工程。按现行国家计量规范划分的房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化工程、矿山工程、构筑物工程、城市轨道交通工程、爆破工程等各类工程。

(2)	分部分项工程。按现行国家计量规范对各专业工程划分的项目。如房屋建筑与装饰工程划分的土石方工程、地基处理与桩基工程、砌筑工程、钢筋及钢筋混凝土工程等。

各类专业工程的分部分项工程划分见现行国家或行业计量规范。

分部分项工程费的计算公式为

(1-29)

其中，综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，以及一定范围的风险费用(下同)。

2．措施项目费

1)	措施项目费的构成

措施项目费是指为完成工程项目施工，发生在该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。措施项目及其包含的内容应遵循各类专业工程的现行国家或行业工程量计算规范。根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854—2013)的规定，措施项目费可以归纳为以下几项。

(1)	安全文明施工费包括以下几方面。

①	环境保护费。施工现场为达到环保部门的要求所需要的各项费用。

②	文明施工费。施工现场文明施工所需要的各项费用。

③	安全施工费。施工现场安全施工所需要的各项费用。

④	临时设施费。施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用，包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。

(2)	夜间施工增加费。因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降噪、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等措施的费用。

(3)	二次搬运费。因施工管理需要或因场地狭小等特殊原因，导致建筑材料及设备等不能一次搬运到位，必须发生的二次及以上的搬运所需的费用。

(4)	冬雨季施工增加费。在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排出雨雪，人工及施工机械效率降低等费用。

(5)	已完工程及设备保护费。竣工验收前，对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施所发生的费用。

(6)	工程定位复测费。工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用。

(7)	特殊地区施工增加费。工程在沙漠或其边缘地区、高海拔、高寒、原始森林等特殊地区施工增加的费用。

(8)	大型机械设备进出场及安拆费。机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。

(9)	脚手架工程费。施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用以及脚手架购置费的摊销(或租赁)费用。

措施项目及其包含的内容详见各类专业工程的现行国家或行业计量规范。

2)	措施项目费的计算

按照有关专业工程量计算规范的规定，措施项目分为应予计量的措施项目和不宜计量的措施项目两类。

(1) 	应予计量的措施项目，基本与分部分项工程费的计算方法相同，计算公式为

(1-30)

(2) 	不宜计量的措施项目，通常用计算基数乘以费率的方法予以计算，计算公式为

措施项目费=计算基数措施项目费费率(%)                (1-31)

式中：安全文明施工费计算基数应为定额基价(定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费)、定额人工费或(定额人工费+定额机械费)，其费率由工程造价管理机构根据各专业工程的特点综合确定；其他项目计算基数为定额人工费或定额人工费与定额机械费之和，其费率由工程造价管理机构根据各专业工程特点和调查资料综合分析后确定。

3．其他项目费

1)	暂列金额

暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

暂列金额由发包人根据工程特点，按有关计价规定估算，施工过程中由发包人掌握使用。扣除合同价款调整后如有余额，归发包人所有。

2)	计日工

计日工是指在施工过程中，施工企业完成建设单位提出的施工图纸以外的零星项目或工作所需的费用。

计日工由发包人和承包人按施工过程中的签证计价。

3)	总承包服务费

总承包服务费是指总承包人为配合、协调建设单位进行的专业工程发包，对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

总承包服务费由发包人在最高投标限价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，承包人投标时自主报价，施工过程中按签约合同价执行。

4．规费和税金

规费和税金的定义、构成等与按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目组成部分相同。发包人和承包人均应按照省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的标准计算规费和税金，不得作为竞争性费用。

1.5  工程建设其他费用

工程建设其他费用是指建设期发生的与土地使用权取得、全部工程项目建设以及未来生产经营有关的，除工程费用、预备费、增值税、建设期融资费用、流动资金以外的费用。

1．建设单位管理费

1)	建设单位管理费的内容

建设单位管理费是指项目建设单位从项目筹建开始至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支，包括工作人员薪酬及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件)、业务招待费、竣工验收费和其他管理性质开支。

2)	建设单位管理费的计算

建设单位管理费按照工程费用 (包括设备工器具购置费和建筑安装工程费用)乘以建设单位管理费费率计算，计算公式为

建设单位管理费=工程费用建设单位管理费费率	    		   	(1-32)

实行代建制管理的项目，计列代建管理费等同建设单位管理费，不得同时计列建设单位管理费。委托第三方行使部分管理职能的，其技术服务费列入技术服务费项目。

2．用地与工程准备费

用地与工程准备费是指取得土地与工程建设施工准备所发生的费用，包括土地使用费和补偿费、场地准备费及临时设施费等。

1)	土地使用费和补偿费

由于任何一个建设项目都固定在一定地点与地面相连接，必须占用一定量的土地，也就必然会发生为获得建设用地而支付的费用。

建设用地的取得，实质是依法获取国有土地的使用权。根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《中华人民共和国城市房地产管理法》规定，获取国有土地使用权的基本方法有两种：一是出让方式，二是划拨方式，还可能包括租赁和转让方式。

建设用地如通过行政划拨方式取得，则须承担征地补偿费用或对原用地单位或个人的拆迁补偿费用；若通过市场机制取得，则不但要承担以上费用，还须向土地所有者支付有偿使用费，即土地出让金。

(1)	征地补偿费包括以下几种。

①	土地补偿费是指对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿。征收农用地的补偿标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定，并至少每三年调整或者重新公布一次。大中型水利、水电工程建设征收土地的补偿费标准和移民安置办法，由国务院另行规定。

②	青苗补偿费和地上附着物补偿费。青苗补偿费是因征地时对其正在生长的农作物受到损害而作出的一种赔偿。在农村实行承包责任制后，农民自行承包土地的青苗补偿费应付给本人，属于集体种植的青苗补偿费可纳入当年的集体收益。凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿。

地上附着物是指房屋、水井、树木、涵洞、桥梁、公路、水利设施、林木等地面建筑物、构筑物、附着物等。若附着物产权属个人，则该项补助费付给个人。地上附着物和青苗等的补偿标准，由省、自治区、直辖市规定。对其中的农村村民住宅，应当按照先补偿后搬迁、居住条件有改善的原则，尊重农村村民意愿，采取重新安排宅基地建房、提供安置房或者货币补偿等方式给予公平、合理的补偿，并对因征收造成的搬迁、临时安置等费用予以补偿，从而保障农村村民居住的权利和合法的住房财产权益。

③	安置补助费。安置补助费应支付给被征地单位和安置劳动力的单位，作为劳动力安置与培训的支出，以及作为不能就业人员的生活补助。征收农用地的安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定，并至少每三年调整或者重新公布一次。县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系。被征地农民的社会保障费用主要用于符合条件的被征地农民的养老保险等社会保险缴费补贴，依据省、自治区、直辖市规定的标准单独列支。

④	耕地开垦费和森林植被恢复费。国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。涉及占用森林草原的还应列支森林植被恢复费用。

⑤	生态补偿与压覆矿产资源补偿费。水土保持等生态补偿费是指建设项目对水土保持等生态造成影响所发生的除工程费之外补救或者补偿费用；压覆矿产资源补偿费是指项目工程对被压覆的矿产资源利用造成影响所发生的补偿费用。

⑥ 	其他补偿费。其他补偿费是指建设项目设计的对房屋、市政、铁路、公路、管道、通信、电力、河道、水利、厂区、林区、保护区、矿区等不附属于建设用地但与建设项目相关的建筑物、构筑物或设施的拆除、迁建补偿、搬迁运输补偿等费用。

(2)	拆迁补偿费。其主要是指在城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁，拆迁人应当对被拆迁人给予补偿、安置。计算公式为

①	拆迁补偿金。拆迁补偿的方式可以是货币补偿，也可以是房屋产权调换。

- 货币补偿的金额，根据被拆迁房屋的区位、用途、建筑面积等因素，以房地产市场评估价格确定。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府制定。

- 实行房屋产权调换的，拆迁人与被拆迁人按照计算得到的被拆迁房屋的补偿金额和所调换房屋的价格，结清产权调换的差价。

② 	迁移补偿金。迁移补偿金包括征用土地上的房屋及附属构筑物、城市公共设施等拆除、迁建补偿费、搬迁运输费，企业单位因搬迁造成的减产、停工损失补贴费，拆迁管理费等。

拆迁人应当对被拆迁人或者房屋承租人支付搬迁补助费，对于在规定的搬迁期限届满前搬迁的，拆迁人可以付给提前搬家奖励费；在过渡期限内，被拆迁人或者房屋承租人自行安排住处的，拆迁人应当支付临时安置补助费；被拆迁人或者房屋承租人使用拆迁人提供的周转房的，拆迁人不支付临时安置补助费。

迁移补偿金的标准，由省、自治区、直辖市人民政府规定。

(3)	土地出让金。土地出让金主要是指以出让等有偿使用方式取得国有土地使用权的建设单位，按照国务院规定的标准和办法缴纳土地使用权出让金等土地有偿使用费和其他费用后，方可使用土地。

土地使用权出让金为用地单位向国家支付的土地所有权收益，出让金标准一般参考城市基准地价并结合其他因素制定。基准地价是指在城镇规划区范围内，对不同级别的土地或者土地条件相当的均质地域，按照商业、居住、工业等用途分别评估的，并由市、县以上人民政府公布的，国有土地使用权的平均价格。

在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定，但应坚持以下原则：地价对目前的投资环境不产生大的影响；地价与当地的社会经济承受能力相适应；地价要考虑已投入的土地开发费用、土地市场供求关系、土地用途、所在区类、容积率和使用年限等。有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收契税；转让土地如有增值，要向转让者征收土地增值税；土地使用者每年应按规定的标准缴纳土地使用费。土地使用权出让或转让应先由地价评估机构进行价格评估后，再签订土地使用权出让或转让合同。

土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当最迟于届满前一年申请续期，除根据社会公共利益需要收回该幅土地的，应当予以批准。经批准准予续期的，应当重新签订土地使用权出让合同，依照规定支付土地使用权出让金。

2)	场地准备及临时设施费

(1)	场地准备及临时设施费的内容如下。

①	建设项目场地准备费是指为使工程项目的建设场地达到开工条件，由建设单位组织进行的场地平等准备工作而发生的费用。

②	建设单位临时设施费是指建设单位为满足施工建设需要而提供的未列入工程费的临时水、电、路、信、气、热等工程和临时仓库等建(构)筑物的建设、维修、拆除、摊销费用或租赁费用，以及货场、码头租赁等费用。

(2)	场地准备及临时设施费的计算如下。

①	场地准备及临时设施应尽量与永久性工程统一考虑。

②	新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算。改扩建项目一般只计算拆除清理费。计算公式为

场地准备和临时设施费=工程费用费率+拆除清理费	 		(1-33)

③	发生拆除清理费时可按新建同类工程造价或主材费、设备费的比例计算。凡是可回收材料的拆除工程，均可采用以料抵工方式冲抵拆除清理费。

④	此项费用不包括已列入建筑安装工程费用中的施工单位临时设施费用。

#### 3．市政公用配套设施费

市政公用配套设施费是指使用市政公用设施的工程项目，按照项目所在地政府有关规定建设或缴纳的市政公用设施建设配套费用。市政公用配套设施可以是界区外配套的水、电、路、信等，包括绿化、人防等配套设施。

4．技术服务费

技术服务费是指在项目建设全部过程中委托第三方提供项目策划、技术咨询、勘察设计、项目管理和跟踪验收评估等技术服务发生的费用。技术服务费包括可行性研究费、专项评价费、勘察设计费、监理费、研究试验费、特殊设备安全监督检验费、监造费、招标费、设计评审费、技术经济标准使用费、工程造价咨询费等。按照国家发展改革委关于《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)的规定，技术服务费应实行市场调节价。

1)	可行性研究费

可行性研究费是指在工程项目投资决策阶段，对有关建设方案、技术方案或生产经营方案进行的技术经济论证，以及编制、评审可行性研究报告所需的费用。包括项目建议书、预可行性研究、可行性研究费等。

2)	专项评价费

专项评价费是指建设单位按照国家规定委托相关单位开展专项评价以及进行验收工作发生的费用，包括环境影响评价费、安全预评价费、职业病危害预评价费、地震安全性评价费、地质灾害危险性评价费、水土保持评价费、压覆矿产资源评价费，节能评估费、危险与可操作性分析及安全完整性评价费以及其他专项评价费。

3)	勘察设计费

(1)	勘察费是指勘察人根据发包人的委托，收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要，进行勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等收取的费用。

(2)	设计费是指设计人根据发包人的委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、竣工图文件等服务所收取的费用。

4)	监理费

监理费是指受建设单位委托，工程监理单位为工程建设提供监理服务所发生的费用。

5)	研究试验费

研究试验费是指为建设项目提供和验证设计参数、数据、资料等所进行的必要的研究试验，以及设计规定在施工中必须进行试验、验证所需费用，包括自行或委托其他部门研究试验的专题研究、试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。这项费用按照设计单位根据本工程项目的需要提出的研究试验内容和要求计算。在计算时要注意不应包括以下项目。

(1)	应由科技3项费用(即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费)开支的项目。

(2)	应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。

(3)	应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。

6)	特殊设备安全监督检验费

特殊设备安全监督检验费是指对施工现场安装的列入国家特种设备范围内的设备(设施)检验检测和监督检查所发生的应列入项目开支的费用。

7)	监造费

监造费是指对项目所需设备材料制造过程、质量进行驻厂监督所发生的费用。

设备材料监造是指承担设备监造工作的单位受项目法人或建设单位的委托，按照设备、材料供货合同的要求，坚持客观公正、诚信科学的原则，对工程项目所需设备、材料在制造和生产过程中的工艺流程、制造质量等进行监督，并对委托人(项目法人或建设单位)负责的服务。

8)	招标费

招标费是指建设单位委托招标代理机构进行招标服务所发生的费用。

9)	设计评审费

设计评审费是指建设单位委托有资质的机构对设计文件进行评审的费用。设计文件包括初步设计文件和施工图设计文件等。

10)	技术经济标准使用费

技术经济标准使用费是指建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准所发生的费用。

11)	工程造价咨询费

工程造价咨询费是指建设单位委托造价咨询机构进行各阶段相关造价业务工作所发生的费用。

5．建设期计列的生产经营费

建设期计列的生产经营费是指为达到生产经营条件，在建设期发生或将要发生的费用，包括专利及专有技术使用费、联合试运转费、生产准备费等。

1)	专利及专有技术使用费

专利及专有技术使用费是指在建设期内为取得专利、专有技术、商标权、商誉、特许经营权等发生的费用。其主要内容有：工艺包费、设计及技术资料费、有效专利、专有技术使用费、技术保密费和技术服务费等；商标权、商誉和特许经营权费，软件费等。

2)	联合试运转费

联合试运转费是指新建或新增加生产能力的工程项目，在交付生产前按照设计文件规定的工程质量标准和技术要求，对整个生产线或装置进行负荷联合试运转所发生的费用净支出，包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、机械使用费、联合试运转人员工资、施工单位参加试运转人员工资、专家指导费，以及必要的工业炉烘炉费等。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。

不发生试运转或试运转收入大于或等于费用支出时，不列此项费用。

当联合试运转收入小于联合试运转支出时，其计算公式为

联合试运转费=联合试运转支出-联合试运转收入        (1-34)

3)	生产准备费

生产准备费是指新建项目或新增生产能力项目，在建设期内为保证项目竣工交付使用进行必要的生产准备工作所发生的费用包括以下内容。

(1)	人员培训及提前进厂费，包括自行组织培训或委托其他单位培训人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等。

(2)	生产单位提前进场参加施工、设备安装、调试等以及熟悉工艺流程及设备性能等人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费等。

新建项目按设计定员为基数计算，改扩建项目按新增设计定员为基数计算，即

生产准备费=设计定员生产准备费指标(元/人)				(1-35)

6．工程保险费

工程保险费是指为转移工程项目建设的意外风险，在建设期内对建筑工程、安装工程、机械设备和人身安全进行投保而发生的费用，包括建筑安装工程一切险、引进设备财产保险和人身意外伤害险等。不同的建设项目可根据工程特点选择投保的险种。

根据不同的工程类别，分别以其建筑、安装工程费乘以建筑、安装工程保险费率计算。费率为：民用建筑(住宅楼、综合性大楼、商场、旅馆、医院、学校)占建筑工程费的2‰～4‰；其他建筑(工业厂房、仓库、道路、码头、水坝、隧道、桥梁、管道等)占建筑工程费的3‰～6‰；安装工程(农业、工业、机械、电子、电器、纺织、矿山、石油、化学及钢铁工业、钢结构桥梁)占建筑工程费的3‰～6‰。

7．税费

按财政部《基本建设项目建设成本管理规定》(财建〔2016〕504号)工程其他费中的有关规定，统一归纳计列。税费是指耕地占用税、城镇土地使用税、契税、印花税、车船使用税等除增值税以外的税金。

1.6  预备费和建设期贷款利息

1.6.1  预备费

##### 预备费和建设期
贷款利息

预备费是指在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用，包括基本预备费和价差预备费。

1．基本预备费

1)	基本预备费的内容

基本预备费是指在投资估算或工程概算阶段预留的，在项目实施过程中可能发生的难以预料之处，其内容如下。

(1)	在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

(2)	一般自然灾害处理造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。其中，实行工程保险的工程项目，该费用应适当降低。

(3)	不可预见的地下障碍物处理的费用。

(4)	超规超限设备运输增加的费用。

2)	基本预备费的计算

基本预备费是以工程费用和工程建设其他费用二者之和为计取基础，乘以基本预备费费率进行计算，计算公式为

基本预备费=(工程费用+工程建设其他费用)´基本预备费费率		(1-36)

基本预备费费率的取值执行国家有关部门的规定。

2．价差预备费

1)	价差预备费的内容

价差预备费是指为在建设期内利率、汇率或价格等因素的变化而预留的可能增加的费用，也称为价格变动不可预见费，包括人工、设备、材料、施工机具的价差费，建筑安装工程费及工程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。

2)	价差预备费的测算方法

价差预备费一般根据国家规定的投资综合价格指数，以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法计算，如图1-6所示。其计算公式为

(1-37)

式中：——价差预备费；

——建设期中第t年的投资计划额，包括工程费用、工程建设其他费用及基本预

备费，即第t年的静态投资计划额；

n ——建设期年份数；

f ——年涨价率；

m ——建设前期年限(从编制估算到开工建设，单位：年)。

年涨价率，政府部门有规定的按规定执行，没有规定的由可行性研究人员预测。

##### 图1-6  第t年静态投资计划额的价差预备费计算原理图

【例1.5】某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为 5%。计算该项目建设期价差预备费。

解：第一年的价差预备费：PF1=I1[(1+f )(1+f )0.5-1]=10000×[(1+5%)1+1-0.5-1]=759.30(万元)

第二年的价差预备费：PF2=I1[(1+f )(1+f )0.5(1+f )-1]=10000×[(1+5%)1+2-0.5-1]=1297.26(万元)

所以建设期的价差预备费为：PF= PF1+ PF2=759.30+1297.26=2056.56(万元)。

1.6.2  建设期贷款利息

建设期贷款利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息。

(1)	在总贷款分年均衡发放的前提下，可按当年借款在年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上一年借款按全年计息。其计算公式为

(1-38)

式中：qj——建设期第j年应计利息；

Pj-1——建设期第(j-1)年年末贷款累计本金与利息之和；

Aj——建设期第j年贷款金额；

i——年利率。

【例1.6】某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款1200万元，第三年贷款800万元，年利率为12%，建设期内只计息不支付，计算建设期贷款利息。

解：建设期隔年利息计算如下：

第一年贷款利息： (万元)

第二年贷款利息：(万元)

第三年贷款利息：

(万元)

所以，建设期利息=q1+q2+q3=36+148.32+286.12=470.44(万元)

(2)	当贷款总额在年初一次性带出且利率固定时，建设期贷款利息按下式计算：

(1-39)

式中：P——一次性贷款数额；

i——年利率；

n——计算期；

I——贷款利息。

1.7  造价工程师职业资格制度

注册造价工程师是指通过土木建筑工程或者安装工程专业造价工程师职业资格考试，取得造价工程师职业资格证书或者通过资格认定、资格互认，注册后，从事工程造价活动的专业人员。根据建人〔2018〕67号文件中《造价工程师职业资格制度规定》，造价工程师分为一级造价工程师和二级造价工程师。一级造价工程师的英文为Class1 Cost Engineer，二级造价工程师的英文为Class2 Cost Engineer。

工程造价咨询企业应配备造价工程师；工程建设活动中有关工程造价管理岗位按需要配备造价工程师。

1.7.1  造价工程师职业资格考试

一级造价工程师职业资格考试全国统一大纲、统一命题、统一组织。二级造价工程师职业资格考试全国统一大纲，各省、自治区、直辖市自主命题并自行组织实施。

1．报考条件

1)	一级造价工程师报考条件

凡遵守中华人民共和国宪法、法律和法规，具有良好的业务素质和道德品行，具备下列条件之一者，可以申请参加一级造价工程师职业资格考试。

(1)	具有工程造价专业大学专科(或高等职业教育)学历，从事工程造价业务工作满5年；具有土木建筑、水利、装备制造、交通运输、电子信息、财经商贸大类大学专科(或高等职业教育)学历，从事工程造价业务工作满6年。

(2)	具有通过工程教育专业评估(认证)的工程管理、工程造价专业大学本科学历或学位，从事工程造价业务工作满4年；具有工学、管理学、经济学门类大学本科学历或学位，从事工程造价业务工作满5年。

(3)	具有工学、管理学、经济学门类硕士学位或者第二学士学位，从事工程造价业务工作满3年。

(4)	具有工学、管理学、经济学门类博士学位，从事工程造价业务工作满1年。

(5)	具有其他专业相应学历或者学位的人员，从事工程造价业务工作的年限相应地增加1年。

2)	二级造价工程师报考条件

凡遵守中华人民共和国宪法、法律和法规，具有良好的业务素质和道德品行，具备下列条件之一者，可以申请参加二级造价工程师职业资格考试。

(1)	具有工程造价专业大学专科(或高等职业教育)学历，从事工程造价业务工作满2年；具有土木建筑、水利、装备制造、交通运输、电子信息、财经商贸大类大学专科(或高等职业教育)学历，从事工程造价业务工作满3年。

(2)	具有工程管理、工程造价专业大学本科及以上学历或学位，从事工程造价业务工作满1年；具有工学、管理学、经济学门类大学本科及以上学历或学位，从事工程造价业务工作满2年。

(3)	具有其他专业相应学历或学位的人员，从事工程造价业务工作年限相应增加1年。

2．考试科目

造价工程师职业资格考试设置基础科目和专业科目。

一级造价工程师职业资格考试设《建设工程造价管理》《建设工程计价》《建设工程技术与计量》《建设工程造价案例分析》4个科目。其中，《建设工程造价管理》和《建设工程计价》为基础科目，《建设工程技术与计量》和《建设工程造价案例分析》为专业科目。

二级造价工程师职业资格考试设《建设工程造价管理基础知识》《建设工程计量与计价实务》2个科目。其中，《建设工程造价管理基础知识》为基础科目，《建设工程计量与计价实务》为专业科目。

造价工程师职业资格考试专业科目分为4个专业类别，即土木建筑工程、交通运输工程、水利工程和安装工程，考生在报名时可根据实际工作需要选择其一。其中，土木建筑工程、安装工程专业由中华人民共和国住房和城乡建设部负责，交通运输工程专业由交通运输部负责，水利工程专业由水利部负责。

已取得造价工程师一种专业职业资格证书的人员，报名参加其他专业科目考试的，可免考基础科目。具有以下条件之一的，参加一级造价工程师考试可免考基础科目。

(1)	已取得公路工程造价人员资格证书(甲级)。

(2)	已取得水运工程造价工程师资格证书。

(3)	已取得水利工程造价工程师资格证书。

具有以下条件之一的，参加二级造价工程师考试可免考基础科目。

(1)	已取得全国建设工程造价员资格证书。

(2)	已取得公路工程造价人员资格证书(乙级)。

(3)	具有经专业教育评估(认证)的工程管理、工程造价专业学士学位的大学本科毕业生。

3．职业资格证书

一级造价工程师职业资格考试合格者，由各省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门颁发中华人民共和国一级造价工程师职业资格证书。该证书由人力资源社会保障部统一印制，住房城乡建设部、交通运输部、水利部按专业类别分别与人力资源社会保障部用印，在全国范围内有效。

二级造价工程师职业资格考试合格者，由各省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门颁发中华人民共和国二级造价工程师职业资格证书。该证书由各省、自治区、直辖市住房和城乡建设、交通运输、水利行政主管部门按专业类别分别与人力资源社会保障行政主管部门用印，原则上在所在行政区域内有效。

1.7.2  造价工程师注册

国家对造价工程师职业资格实行执业注册管理制度。取得造价工程师职业资格证书且从事工程造价相关工作的人员，经注册方可以造价工程师名义执业。

住房城乡建设部、交通运输部、水利部分别负责一级造价工程师注册及相关工作。各省、自治区、直辖市住房城乡建设、交通运输、水利行政主管部门按专业类别分别负责二级造价工程师注册及相关工作。

经批准注册的申请人，由住房城乡建设部、交通运输部、水利部核发《中华人民共和国一级造价工程师注册证》(或电子证书)；或由各省、自治区、直辖市住房城乡建设、交通运输、水利行政主管部门核发《中华人民共和国二级造价工程师注册证》(或电子证书)。

造价工程师执业时应持注册证书和执业印章。注册证书、执业印章的样式以及注册证书的编号规则由住房城乡建设部会同交通运输部、水利部统一制定。执业印章由注册造价工程师按照统一规定自行制作。

1.7.3  造价工程师执业

造价工程师在工作中，必须遵纪守法，恪守职业道德和从业规范，诚信执业，主动接受有关主管部门的监督检查，加强行业自律。造价工程师不得同时受聘于两个或两个以上单位执业，不得允许他人以本人名义执业，严禁“证书挂靠”。出租出借注册证书的，依据相关法律法规进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

1．一级造价工程师执业范围

一级造价工程师的执业范围包括建设项目全过程的工程造价管理与咨询等，具体内容如下。

(1)	项目建议书、可行性研究投资估算与审核，项目评价造价分析。

(2)	建设工程设计概算、施工预算编制和审核。

(3)	建设工程招标投标文件工程量和造价的编制与审核。

(4)	建设工程合同价款、结算价款、竣工决算价款的编制与管理。

(5)	建设工程审计、仲裁、诉讼、保险中的造价鉴定，工程造价纠纷调解。

(6)	建设工程计价依据、造价指标的编制与管理。

(7)	与工程造价管理有关的其他事项。

2．二级造价工程师执业范围

二级造价工程师主要协助一级造价工程师开展相关工作，可独立开展以下具体工作。

(1)	建设工程工料分析、计划、组织与成本管理，施工图预算、设计概算的编制。

(2)	建设工程量清单、最高投标限价、投标报价的编制。

(3)	建设工程合同价款、结算价款和竣工决算价款的编制。

造价工程师应在本人在工程造价咨询成果文件上签章，并承担相应的责任。工程造价咨询成果文件应由一级造价工程师审核并加盖执业印章。

1.7.4  造价工程师的权利和义务

1．造价工程师的权利

注册造价工程师享有下列权利。

(1)	使用注册造价工程师名称。

(2)	依法从事工程造价业务。

(3)	在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章。

(4)	发起设立工程造价咨询企业。

(5)	保管和使用本人的注册证书和执业印章。

(6)	参加继续教育。

2．造价工程师的义务

注册造价工程师应当履行下列义务。

(1)	遵守法律、法规、有关管理规定，恪守职业道德。

(2)	保证执业活动成果的质量。

(3)	接受继续教育，提高执业水平。

(4)	执行工程造价计价标准和计价方法。

(5)	与当事人有利害关系的，应当主动回避。

(6)	保守在执业过程中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密。

注册造价工程师应当根据执业范围，在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章，并承担相应的法律责任。最终出具的工程造价成果文件应当由一级造价工程师审核并签字盖章。修改经注册造价工程师签字盖章的工程造价成果文件，应当由签字盖章的注册造价工程师本人进行；注册造价工程师本人因特殊情况不能进行修改的，应当由其他注册造价工程师修改，并签字盖章；修改工程造价成果文件的注册造价工程师对修改部分承担相应的法律责任。

1.8  工程造价咨询企业

工程造价咨询企业，是指接受委托，对建设项目投资、工程造价的确定与控制提供专业咨询服务的企业。工程造价咨询企业应当依法取得工程造价咨询企业资质，并在其资质等级许可的范围内从事工程造价咨询活动。

国务院住房城乡建设主管部门负责全国工程造价咨询企业的统一监督管理工作。各省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门负责本行政区域内工程造价咨询企业的监督管理工作。

1.8.1  工程造价咨询企业资质等级

工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级。

1．甲级工程造价咨询企业资质标准

甲级工程造价咨询企业资质标准如下。

(1) 	已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年。

(2) 	技术负责人已取得一级造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作15年以上。

(3)	专职从事工程造价专业工作的人员(以下简称专职专业人员)不少于12人，其中，具有工程(或工程经济类)中级以上专业技术职称或者取得二级造价工程师注册证书的人员合计不少于10人；取得一级造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历。

(4)	企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄(出资人除外)。

(5)	企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币500万元。

(6)	企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全。

(7)	在申请核定资质等级之日前3年内无《工程造价咨询企业管理办法》第二十五条禁止的行为。

#### 2．乙级工程造价咨询企业资质标准

乙级工程造价咨询企业资质标准如下。

(1)	技术负责人已取得一级造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作10年以上。

(2)	专职专业人员不少于6人，其中，具有工程(或工程经济类)中级以上专业技术职称或者取得二级造价工程师注册证书的人员合计不少于4人；取得一级造价工程师注册证书的人员不少于3人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历。

(3)	企业与专职专业人员签订劳动合同，且专职专业人员符合国家规定的职业年龄(出资人除外)。

(4) 	企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全。

(5)	暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元。

(6)	申请核定资质等级之日前无《工程造价咨询企业管理办法》第二十五条禁止的行为。

1.8.2  工程造价咨询企业资质许可

工程造价咨询企业资质许可如下。

(1)	甲级工程造价咨询企业资质，由国务院住房城乡建设主管部门审批。申请甲级工程造价咨询企业资质的，可以向申请人工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门或者国务院有关专业部门提交申请材料。各省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门或者国务院有关专业部门收到申请材料后，应当在5日内将全部申请材料报国务院住房和城乡建设主管部门，国务院住房城乡建设主管部门应当自受理之日起20日内作出决定。

(2)	申请乙级工程造价咨询企业资质的，由各省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门审查决定。其中，申请有关专业乙级工程造价咨询企业资质的，由各省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门商同级有关专业部门审查决定。乙级工程造价咨询企业资质许可的实施程序由各省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门依法确定。各省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当自作出决定之日起30日内，将准予资质许可的决定报国务院住房和城乡建设主管部门备案。

(3)	企业在申请工程造价咨询甲级(或乙级)资质，以及在资质延续、变更时，应当提交下列申报材料。

① 	工程造价咨询企业资质申请书(含企业法定代表人承诺书)。

② 	专职专业人员(含技术负责人)的中级以上专业技术职称证书和身份证。

③ 	企业开具的工程造价咨询营业收入发票和对应的工程造价咨询合同(如发票能体现工程造价咨询业务的，可不提供对应的工程造价咨询合同；新申请工程造价咨询企业资质的，不需提供)。

④ 	工程造价咨询企业资质证书(新申请工程造价咨询企业资质的，不需提供)。

⑤ 	企业营业执照。

企业在申请工程造价咨询甲级(或乙级)资质，以及在资质延续、变更时，企业法定代表人应当对下列事项进行承诺，并由资质许可机关调查核实。

① 	企业与专职专业人员签订劳动合同。

② 	企业缴纳营业收入的增值税。

③ 	企业为专职专业人员(含技术负责人)缴纳本年度社会基本养老保险费用。

(4)	新申请工程造价咨询企业资质的，其资质等级核定为乙级，设暂定期一年。暂定期届满需继续从事工程造价咨询活动的，应当在暂定期届满30日前，向资质许可机关申请换发资质证书。符合乙级资质条件的，由资质许可机关换发资质证书。

(5)	准予资质许可的，资质许可机关应当向申请人颁发工程造价咨询企业资质证书。工程造价咨询企业资质证书由国务院住房城乡建设主管部门统一印制，分正本和副本。正本和副本具有同等法律效力。工程造价咨询企业遗失资质证书的，应当向资质许可机关申请补办，由资质许可机关在官网发布信息。

(6)	工程造价咨询企业资质有效期为3年。资质有效期届满，需要继续从事工程造价咨询活动的，应当在资质有效期届满30日前向资质许可机关提出资质延续申请。资质许可机关应当根据申请作出是否准予延续的决定。准予延续的，资质有效期延续3年。

(7)	工程造价咨询企业的名称、住所、组织形式、法定代表人、技术负责人、注册资本等事项发生变更的，应当自变更确立之日起30日内，到资质许可机关办理资质证书变更手续。

(8)	工程造价咨询企业合并的，合并后存续或者新设立的工程造价咨询企业可以承继合并前各方中较高的资质等级，但应当符合相应的资质等级条件。工程造价咨询企业分立的，只能由分立后的一方承继原工程造价咨询企业的资质等级，但应当符合原工程造价咨询企业资质等级条件。

1.8.3  工程造价咨询管理

工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动，不受行政区域的限制。甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务。乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价2亿元人民币以下各类建设项目的工程造价咨询业务。

1．工程造价咨询业务范围

(1)	建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核。

(2)	建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制。

(3)	建设项目合同价款的确定(包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核)；合同价款的签订与调整(包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算)及工程款支付，工程结算及竣工结(决)算报告的编制与审核等。

(4)	工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询。

(5)	提供工程造价信息服务等。

工程造价咨询企业可以对建设项目的组织实施进行全过程或者若干阶段的管理和服务。

2．工程造价咨询企业的责任和义务

(1)	工程造价咨询企业在承接各类建设项目的工程造价咨询业务时，应当与委托人订立书面工程造价咨询合同。工程造价咨询企业与委托人可以参照《建设工程造价咨询合同》(示范文本)订立合同。

(2)	工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务，应当按照有关规定的要求出具工程造价成果文件。工程造价成果文件应当由工程造价咨询企业加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章，并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章。

(3)	工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门备案。

(4)	工程造价咨询收费应当按照有关规定，由当事人在建设工程造价咨询合同中约定。

(5)	工程造价咨询企业不得有下列行为。

①	涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书。

②	超越资质等级业务范围承接工程造价咨询业务。

③	同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务。

④	以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争。

⑤	转包承接的工程造价咨询业务。

⑥	法律、法规禁止的其他行为。

(6)	除法律、法规另有规定外，未经委托人书面同意，工程造价咨询企业不得对外提供工程造价咨询服务过程中获知的当事人的商业秘密和业务资料。

3．可以撤销工程造价咨询企业资质的情况

有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销工程造价咨询企业的资质。

(1)	资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予工程造价咨询企业资质许可的。

(2)	超越法定职权作出准予工程造价咨询企业资质许可的。

(3)	违反法定程序作出准予工程造价咨询企业资质许可的。

(4)	对不具备行政许可条件的申请人作出准予工程造价咨询企业资质许可的。

(5)	依法可以撤销工程造价咨询企业资质的其他情形。

工程造价咨询企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的，应当予以撤销。

4．可以撤回工程造价咨询企业资质的情况

工程造价咨询企业取得工程造价咨询企业资质后，不再符合相应资质条件的，资质许可机关根据利害关系人的请求或者依据职权，可以责令其限期改正；逾期不改的，可以撤回其资质。

5．应当注销工程造价咨询企业资质的情况

有下列情形之一的，资质许可机关应当依法注销工程造价咨询企业资质。

(1)	工程造价咨询企业资质有效期满，未申请延续的。

(2)	工程造价咨询企业资质被撤销、撤回的。

(3)	工程造价咨询企业依法终止的。

(4)	法律、法规规定的应当注销工程造价咨询企业资质的其他情形。

1.8.4  法律责任

(1)	申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或者不予资质许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请工程造价咨询企业资质。

(2)	以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，并处以1万元以上3万元以下的罚款，申请人3年内不得再次申请工程造价咨询企业资质。

(3)	未取得工程造价咨询企业资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的，出具的工程造价成果文件无效，由县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款。

(4)	工程造价咨询企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以1万元以下的罚款。

(5)	跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以5000元以上2万元以下的罚款。

(6)	工程造价咨询企业有“2．工程造价咨询企业的责任和义务”中“(5)工程造价咨询企业不得有下列行为”中行为之一的，由县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款。

(7)	资质许可机关有下列情形之一的，由其上级行政主管部门或者监察机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

①	对不符合法定条件的申请人准予工程造价咨询企业资质许可或者超越职权作出准予工程造价咨询企业资质许可决定的。

②	对符合法定条件的申请人不予工程造价咨询企业资质许可或者不在法定期限内作出准予工程造价咨询企业资质许可决定的。

③	利用职务上的便利，收受他人财物或者其他利益的。

④	不履行监督管理职责，或者发现违法行为不予查处的。

1.9  案 例 分 析

【案例一】某建设项目，设备购置费为5000万元，工器具及生产家具定额费率5%，建安工程费580万元，工程建设其他费150万元，基本预备费率3%，建设期2年，各年投资比例分别为40%、60%，建设期内价格变动率为6%，如果3000万元为银行贷款，其余为自有资金，各年贷款比例分别为70%、30%，求建设期涨价预备费、建设期贷款利息，假设贷款年利率为10%；项目建设前期年限为1年，求本工程造价。

【解】(1)  工器具及生产家具购置费=5000×5%=250(万元)

(2) 	基本预备费=(5000+250+580+150)×3%=179.4(万元)

(3) 	静态投资=250+5000+580+150+179.4=6159.4(万元)

(4)	第一年涨价预备费=6159.4×40%×(1.061.5-1)=225.03(万元)

第二年涨价预备费=6159.4×60%×(1.062.5-1)=579.54(万元)

建设期涨价预备费=225.03+579.54=804.57(万元)

(5)	第一年贷款利息=3000×70%×0.5×10%=105(万元)

第二年贷款利息=(3000×70%+105+3000×30%×0.5)×10%=265.5(万元)

建设期贷款利息=105+265.5=370.5(万元)

汇总：工程造价=设备及工器具购置费+建筑安装工程费用+工程建设其他费用

+预备费+建设期贷款利息

=6159.4+804.57+370.5=7334.47(万元)

【案例二】某工业建设项目，在运营期扩大经营，打算加购一台进口设备，经询价该进口设备的离岸价为800万美元，现行海洋运输公司海运费率为6%，海运保险费率为3.5‰，外贸手续费率、银行手续费率、关税税率和增值税率分别是1.5%、5‰、17%、13%。国内供销手续费费率为0.4%，运输、装卸和包装费率为0.1%，采购及保管费率1%。美元兑换汇率按照1美元=6.6元人民币计算。计算该进口设备的购置费。

【解】该进口设备的购置费=设备原价+设备运杂费

(1)	进口设备原价计算如表1-6所示。

##### 表1-6  设备原价计算

| 构成 | 计算公式 | 计算结果(万元) |
| --- | --- | --- |
| 货价 | FOB=800×6.6 | 5280.00 |
| 国际运费 | 国际运费=5280×6% | 316.80 |
| 运输保险费 | 运输保险费=[(5280.00+316.80)/(1-3.5‰)×3.5‰ | 19.66 |
| 银行财务费 | 银行财务费=5280.00×5‰ | 26.40 |
| 外贸手续费 | 外贸手续费=(5280.00+316.80+19.66)×1.5% | 84.25 |
| 关税 | 关税=(5280.00+316.80+19.66)×17% | 954.80 |
| 增值税 | 进口环节增值税额=(5280.00+316.80+19.66+954.80)×13% =6571.26×13% | 854.26 |
| 进口设备原价 | 进口设备原价= 5280.00+316.80+19.66+26.40+84.25+954.80 | 7536.17 |

(2)	设备运杂费计算。

国内供销、运输、装卸和包装费率=进口设备原价×费率

=7536.17×(0.4%+0.1%)=37.68(万元)

采购及保管费=(进口设备原价+国内供销、运输、装卸和包装费率)×1%

=(7536.17+37.68)×1%=75.74(万元)

进口设备国内运杂费=国内供销、运输、装卸和包装费率+采购及保管费

=37.68+75.74=113.42(万元)

(3)	进口设备购置费=7536.17+113.42=7649.59(万元)。

本 章 小 结

本章首先介绍了工程造价的含义、特点及工程计价的特征；然后讲解了工程造价的构成，并将计算例题融入，以方便学习者理解；最后介绍了造价工程师的含义、分类、考试规定、注册以及执业的相关规定，讲解了工程造价咨询企业的相关规定。

| ##### 习题 | ##### 习题参考答案 |
| --- | --- |

# 第2章  建设工程造价确定依据

【学习目标】

1．素质目标

- 弘扬传统文化，增强文化自信和爱国情怀，热爱工程造价行业。

- 培养学生团队协作精神和良好的职业道德，认真严谨和实事求是的工作作风。

- 诚实守信、客观公正、坚持准则、具有规范意识和良好的职业道德。

2．知识目标

- 了解不同种类的工程计价依据。

- 掌握建筑安装工程人工、材料、机械台班定额消耗量的确定方法。

- 掌握建筑安装工程人工、材料、机具台班单价的确定方法。

- 熟悉工程计价定额。

- 了解工程造价信息累积相关知识。

3．能力目标

- 能根据不同的情况选择合适的计价依据。

- 能进行简单的人工、材料、机械台班定额消耗量的计算。

- 能进行简单的人工、材料、机具台班单价的计算。

能对已有的工程造价信息进行整理、利用。

##### 工程造价计价
依据的分类

2.1  工程造价计价依据概述

2.1.1  工程造价计价依据的分类

工程造价计价依据，是用以计算工程造价的基础资料的总称，包括工程定额，人工、材料、机械台班及设备单价，工程量清单，工程造价指数，工程量计算规则，以及政府主管部门发布的有关工程造价的经济法规、政策等。工程的多次计价有各不相同的计价依据，由于影响造价的因素很多，决定了计价依据的复杂性。计价依据主要可分为以下几类。

(1)	设备和工程量计算依据，包括项目建议书、可行性研究报告、设计文件、相关的工程量计算规则、规范等。

(2)	人工、材料、机械等实物消耗量计算依据，包括投资估算指标、概算定额、预算定额、消耗量定额等。

(3)	工程单价计算依据，包括人工单价、材料价格、材料运杂费、机械台班费、概算定额、预算定额等。

(4)	设备单价计算依据，包括设备原价、设备运杂费、进口设备关税等。

(5)	措施费、间接费和工程建设其他费用计算依据，主要是相关的费用定额和指标。

(6)	政府规定的税、费。

(7)	物价指数和工程造价指数等工程造价信息资料。

工程计价依据的复杂性不仅使计算过程复杂，而且需要计价人员熟悉各类依据，并加以正确应用。根据工程造价计价依据的不同，目前我国处于工程定额计价和工程量清单计价两种计价模式并存的状态。

2.1.2  工程定额体系

##### 定额的分类

定额即规定的额度。在建筑生产中，为了完成建筑产品，必须消耗一定数量的劳动力、材料和机械台班以及相应的资金，在一定的生产条件下，用一定的方法制定生产质量合格的单位建筑产品所需要的劳动力、材料和机械台班等的数量标准，即为建筑工程定额。

按照不同的原则和方法划分为不同的定额，具体如下。

1．按照反映的生产要素消耗内容

按照反映的生产要素消耗内容将建设工程定额分为劳动消耗定额、材料消耗定额和机械消耗定额。这三类定额是制定各种实用性定额的基础，因此也称为基础定额。

(1)	劳动消耗定额简称劳动定额，也称为人工定额，指完成一定数量的合格产品(工程实体或劳务)规定的劳动消耗的数量标准。劳动定额大多采用工作时间消耗量来计算劳动消耗的数量。劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额。时间定额与产量定额互为倒数。

(2)	机械消耗定额又称为机械台班定额，是以一台机械一个工作台班为计量单位。机械消耗定额是指为完成一定数量的合格产品(工程实体或劳务)所规定的施工机械消耗的数量标准。机械消耗定额的主要表现形式是机械时间定额，同时也表现为产量定额。机械时间定额与产量定额互为倒数。

(3)	材料消耗定额简称材料定额，是指完成一定数量的合格产品所需要消耗材料的数量标准。

材料是工程建设中使用的原材料、成品、半成品、构配件、燃料以及水、电等动力资源的统称。材料作为劳动对象构成工程的实体，需用数量很大、种类很多。所以，材料消耗的多少，消耗是否合理，对建设工程的项目投资、建筑产品的成本控制都起着决定性影响。

2．按照编制程序和用途

按照编制程序和用途，将建设工程定额分为施工定额(基础定额)、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标。上述各种定额间的关系如表2-1所示。

##### 表2-1  各种定额间的关系

| 定额分类 | 施工定额 | 预算定额 | 概算定额 | 概算指标 | 投资概算指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象 | 施工过程或基本工序 | 分项工程或结构构件 | 扩大的分项工程或扩大的结构构件 | 单位工程 | 建设项目、单项工程、单位工程 |
| 用途 | 编制施工预算 | 编制施工图预算 | 编制扩大初步设计概算 | 编制初步设计概算 | 编制投资估算 |
| 项目划分 | 最细 | 细 | 较粗 | 粗 | 很粗 |
| 定额水平 | 平均先进 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 |
| 定额性质 | 生产性定额 | 计价性定额 |  |  |  |

3．按照投资的费用性质

按照投资的费用性质，将建设工程定额分为建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工器具定额以及工程建设其他费用定额等。

(1)	建筑工程定额是建筑工程的施工定额、预算定额、概算定额和概算指标的统称。

(2)	设备安装工程定额是安装工程的施工定额、预算定额、概算定额和概算指标的统称。设备安装工程一般是指对需要安装的设备进行定位、组合、校正、调试等工作的工程。在通用定额中有时把建筑工程定额和安装工程定额合二为一，称为建筑安装工程定额。建筑安装工程定额属于直接工程费定额，仅仅包括施工过程中人工、材料、机械台班消耗的数量标准。

(3)	建筑安装工程费用定额一般包括两部分内容，即措施费定额和间接费定额。

(4)	工、器具定额是为新建或扩建项目投产运转首次配置的工具、器具数量标准。工具和器具是指按照有关规定不够固定资产标准而起劳动手段作用的工具、器具和生产用家具。

(5)	工程建设其他费用定额是独立于建筑安装工程定额、设备和工器具购置之外的其他费用开支的标准。其他费用定额是按各项独立费用分别编制的，以便合理控制这些费用的开支。

4．按照专业性质

按照专业性质，将建设工程定额分为全国通用定额、行业通用定额和专业专用定额。

(1)	全国通用定额是指在部门间和地区间都可以使用的定额。

(2)	行业通用定额是指具有专业特点的、在行业部门内可以通用的定额。

(3)	专业专用定额是指特殊专业的定额，只能在指定范围内使用。

5．按照主编单位和管理权限

按照主编单位和管理权限，将建设工程定额分为全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额。

(1)	全国统一定额是由国家建设行政主管部门，综合全国工程建设中技术和施工组织管理的情况编制，并在全国范围内执行的定额。

(2)	行业统一定额是由行业建设行政主管部门，考虑到各行业部门专业工程技术特点以及施工生产和管理水平所编制的，一般只在本行业和相同专业性质的范围内使用。

(3)	地区统一定额是由地区建设行政主管部门，考虑地区性特点和全国统一定额水平进行适当调整和补充而编制的，仅在本地区范围内使用。

(4)	企业定额是指由施工企业考虑本企业的具体情况，参照国家、部门或地区定额进行编制，在本企业内部使用的定额。企业定额水平应高于国家现行定额，才能满足生产技术发展、企业管理和增强市场竞争能力的需要。

(5)	补充定额是指随着设计、施工技术的发展，现行定额不能满足需要的情况下，为了补充缺陷所编制的定额。补充定额只能在指定的范围内使用，可以作为以后修订定额的基础。

2.1.3  工程定额的作用与特点

##### 工程定额的作用

1)	定额的作用

在工程项目的计划、设计和施工中，工程定额具有以下几方面的作用。

(1)	定额是编制计划的基础。

工程建设活动需要编制各种计划来组织与指导生产，计划编制中需要各种定额来作为计算人力、物力、财力等资源需要量的依据。

(2)	定额是确定工程造价的依据和评价设计方案经济合理性的尺度。

工程造价是根据由设计规定的工程规模、工程数量及相应需要的劳动力、材料、机械设备消耗量及其他必须消耗的资金确定的。其中，劳动力、材料、机械设备的消耗量可以根据定额计算出来的，定额成为确定工程造价的依据之一。同时，建设项目投资的大小又反映了各种不同设计方案技术经济水平的高低。因此，定额又是比较和评价设计方案经济合理性的尺度。

(3)	定额是组织和管理施工的工具。

在建筑工程项目管理中，需要计算、平衡资源需要量、组织材料供应、调配劳动力、签发任务单、组织劳动竞赛、调动人的积极因素、考核工程消耗和劳动生产率、贯彻按劳分配工资制度、计算工人报酬等，都可以利用定额。企业定额成为建筑企业组织和管理施工的工具。

(4)	定额是总结先进生产方法的手段。

可以以定额方法为手段，对同一产品在同一操作条件下的不同的生产方法进行观察、分析和总结，从而得到一套比较完整的、优良的生产方法，以及在施工生产中推广的范例。

2)	定额的特点

在工程项目的计划、设计和施工中，工程定额具有以下几个特点。

(1)	科学性。

工程定额的科学性包括两重含义：一重含义是指工程定额和生产力发展水平相适应，反映出工程建设中生产消费的客观规律；另一重含义是指工程定额管理在理论、方法和手段上适应现代科学技术和信息社会发展的需要。

工程定额的科学性，首先，表现在用科学的态度制定定额，尊重客观实际，力求定额水平合理；其次，表现在制定定额的技术方法上，利用现代科学管理的成就，形成一套系统的、完整的、在实践中行之有效的方法；最后，表现在定额制定和贯彻的一体化。制定定额是为了提供贯彻的依据，贯彻是为了实现管理的目标，也是对定额信息的反馈。

(2)	系统性。

工程定额是相对独立的系统。它是由多种定额结合而成的有机的整体。它的结构复杂、层次鲜明、目标明确。

工程定额的系统性是由工程建设的特点决定的。按照系统论的观点，工程建设就是庞大的实体系统。工程定额是为了这个实体系统服务的。因而工程建设本身的多种类、多层次决定了以它为服务对象的工程定额的多种类、多层次。从整个国民经济来看，进行固定资产生产和再生产的工程建设，是一个有多项工程集合体的整体，其中包括农、林、水、利、轻纺、机械、煤炭、电力、石油、冶金、化工、建材、交通运输、邮电工程，以及商业物资、科学教育文化、卫生体育、社会福利和住宅工程等。这些工程的建设又有严格的项目划分，如建设项目、单项工程、单位工程、分部分项工程；在计划和实施过程中有严密的逻辑阶段，如规划、可行性研究、设计、施工、竣工交付使用，以及投入使用后的维修，与此相适应必然会形成多种类、多层次的工程定额。

(3)	统一性。

工程定额的统一性，主要是由国家对经济发展的有计划的宏观调控职能决定的。为了使国民经济按照既定的目标发展，就需要借助某些标准、定额、参数等，对工程建设进行规划、组织、调节、控制。

工程定额的统一性按照其影响力和执行范围来看，有全国统一定额，地区统一定额和行业统一定额等；按照定额的制定、颁布和贯彻使用来看，有统一的程序、统一的原则、统一的要求和统一的用途。

我国工程定额的统一性和工程建设本身的巨大投入和巨大产出有关。它对国民经济的影响不仅表现在投资的总规模和全部建设项目的投资效益等方面，还表现在具体建设项目的投资数额及其投资效益方面。

(4)	指导性。

随着我国建设市场的不断成熟和规范，工程定额尤其是统一定额原具备的指令性特点逐渐弱化，转而成为对整个建设市场和具体建设产品交易的指导作用。

工程定额的指导性的客观基础是定额的科学性。只有科学的定额才能正确地指导客观的交易行为。工程定额的指导性体现在两个方面：一方面，工程定额作为国家各地区和行业颁布的指导性依据，可以规范建设市场的交易行为，在具体的建设产品定价过程中也可以起到相应的参考性作用，同时统一定额还可以作为政府投资项目定价以及造价控制的重要依据；另一方面，在现行的工程量清单计价方式下，体现交易双方自主定价的特点，投标人报价的主要依据是企业定额，但企业定额的编制和完善仍然离不开统一定额的指导。

(5)	稳定性与时效性。

工程定额中的任何一种都是一定时期技术发展和管理水平的反映，因而在一段时间内都表现出稳定的状态。稳定的时间有长有短，一般在5～10年之间。保持定额的稳定性是维护定额的指导性所必须的，更是有效地贯彻定额所必须的。如果某种定额处于经常修改变动之中，那么必然会造成执行中的困难和混乱，很容易导致定额指导作用的丧失。工程定额的不稳定也会给定额的编制工作带来极大的困难。

但是工程定额的稳定性是相对的。当生产力向前发展时，定额就会与生产力不相适应。这样，它原有的作用就会逐步减弱以致消失，需要重新编制或修订。

2.2  建筑安装工程人工、材料、机械台班
定额消耗量的确定方法

2.2.1  施工过程

施工过程就是在建设工地范围内所进行的生产过程。每个施工过程的结束，都会获得一定的产品。

根据施工过程组织上的复杂程度，施工过程可以分解为工序、工作过程和综合工作过程。

工序是组织上不可分割的，操作过程中技术上属于同类的施工过程。工序的特征是：工作者不变，劳动对象、劳动工具和工作地点也不变。如果有一项改变，说明由一项工序转入另一项工序。如钢筋制作，由平直、除锈、切断和弯曲等工序组成。编制施工定额时，工序是基本的施工过程，是主要的研究对象。测定定额时，只需分解到工序。工序可以由一个人完成，也可以由几个人协同完成；在机械化施工工序中，包括工人完成的操作和机器完成的工作两部分。

工作过程是同一工人或同一小组完成的在技术操作上相互有机联系的工序的总和。其特点是人员编制不变，工作地点不变，而材料和工具可以变换，如砌墙与勾缝。

综合工作过程是同时进行的，在组织上有机地联系在一起的，最终获得一种产品的施工过程的总和，如浇筑砼，由调制、运送、浇灌和捣实等过程组成。

2.2.2  工作时间分类

1．工人工作时间消耗的分类

工人工作时间的分类如图2-1所示。工人在工作班内消耗的工作时间分为必需消耗的时间和损失时间。

必需消耗的时间是在正常施工条件下，完成一定产品所消耗的时间，是制定定额的主要依据。

损失时间是与施工组织和技术上的缺点有关，与工人在施工中的过失或偶然因素有关的时间消耗。这部分时间不包括在定额中。

2．机械工作时间消耗的分类

机械工作时间消耗的分类如图2-2所示。

同样，必需消耗的时间是正常施工条件下，完成一定产品所消耗的时间，是制定定额的主要根据。损失时间不包括在定额中。

##### 图2-1  工人工作时间的分类图

##### 图2-2  机械工作时间的分类图

2.2.3  测定人工消耗量的基本方法

测定人工消耗量主要使用计时观察法，也称现场观察法，以研究工时消耗为对象，以观察测时为手段，通过抽样等技术进行直接的时间研究。

计时观察法为制定定额提供基础数据。计时观察法对施工过程进行观察、测时，计算实物和劳务产量，记录施工过程所处的施工条件和确定影响工时消耗的因素。通过时间测定方法，得出相应的观测数据，经加工整理计算后得到制定定额所需要的时间。

计时测定的方法有许多种，主要有三种，即测时法、写实记录法、工作日写实法。

测时法主要适用于测定定时重复的循环工作的工时消耗，是精确度较高的计时观察方法。

写实记录法用普通表格进行，详细记录在一段时间内观察对象的各种活动及其时间消耗，以及完成的产品数量。

工作日写实法是一种研究整个工作班内的各种工时消耗的方法。

编制劳动消耗定额主要包括拟定正常的施工作业条件以及拟定施工作业的定额时间两项工作。

1．拟定正常的施工作业条件

拟定正常的施工作业条件就是要规定执行定额时应该具备的条件，正常条件若不能满足，则可能达不到定额中的劳动消耗量标准。

拟定正常施工的条件包括：拟定施工作业的内容，拟定施工作业的方法，拟定施工作业地点的组织，拟定施工作业人员的组织等。

2．拟定施工作业的定额时间

拟定施工作业的定额时间是在拟定基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免的中断时间，以及休息时间的基础上编制的。

根据时间定额可以计算产量定额，它们互为倒数。

工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间=基本工作时间/(1-辅助时间%)  (2-1)

规范时间=准备与结束工作时间+不可避免的中断时间+休息时间        (2-2)

定额时间=工序作业时间/(1-规范时间%)                  (2-3)

3．劳动时间定额与产量定额的计算

时间定额是指生产单位合格产品消耗的时间。时间定额以工日为计量单位，具体为工日/ m3、工日/ m2、工日/ t等。产量定额是指单位时间内应当完成的合格产品的数量。

【例2.1】某建设项目的土方工程需开挖基槽的土方量为600 m3，需30名工人施工4.1天才能完成。计算该土方工程的时间定额。

解：30×4.1=123工日

时间定额=123/600=0.205工日/ m3

产量定额通常以自然单位或物理单位来表示，如m2/工日、m3/工日、t/工日、台/工日、套/工日等。

【例2.2】某砌筑工程有140m3两砖厚混凝土外墙，由11人组成的砌筑小组需施工15天才能完成。计算该砌筑工程的产量定额。

解：11×15=165工日

产量定额=140/165=0.848 m3 /工日

2.2.4  确定机械台班定额消耗量的基本方法

1．拟定机械工作的正常施工条件

机械工作的正常施工条件，包括工作地点的合理组织，施工机械作业方法的拟定，确定配合机械作业的施工小组的组织以及机械工作班制度等。

2．确定机械净工作效率

确定机械净工作效率即确定出机械纯工作1h的正常生产率，即

如果机械工作一次循环的正常延续时间用分钟计量，则：

机械纯工作一小时循环次数=60/(一次循环的正常延续时间)        (2-4)

机械纯工作一小时正常生产率=机械纯工作一小时循环次数×            
一次循环生产的产品数量           (2-5)

3．确定机械的正常利用系数

机械的正常利用系数是指机械在施工作业班内对作业时间的利用率，即

(2-6)

4．计算施工机械定额台班

施工机械定额台班产量定额公式为

(2-7)

5．时间定额

时间定额公式为

施工机械台班时间定额=1/施工机械台班产量定额             (2-8)

6．拟定工人小组的定额时间

工人小组的定额时间是指配合施工机械作业的工人小组的工作时间总和，即

工人小组定额时间=施工机械时间定额×工人小组的人数        (2-9)

【例2.3】某出料容量500L的搅拌机，每次循环中，装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为1min、3min、1min、1min，机械正常利用系数为0.9，求该机械的台班产量定额。

解：该机械的一次循环的正常延续时间=1+3+1+1=6(min)=0.1(h)

该机械纯工作1h循环次数=10(次)

机械纯工作1h正常生产率=10×500=5000(L)=5(m3)

该机械的台班产量定额=5×8×0.9=36(m3/台班)

2.2.5  确定材料消耗量的基本方法

1．材料的分类

1)	材料消耗的性质划分

施工中的材料分为必需的材料消耗和损失的材料。

必需的材料消耗指在合理用料情况下，合格产品所需消耗的材料，包括：直接用于建筑安装工程的材料；不可避免的施工废料；不可避免的材料损耗。

直接用于建筑安装工程的材料，编制材料净用量定额。不可避免的施工废料和材料损耗，编制材料损耗定额。

2)	根据材料使用次数的划分

根据材料使用次数的不同，建筑安装材料可分为非周转性材料和周转性材料。

非周转性材料也称直接性材料，是指施工中一次性消耗并直接构成工程实体的材料，如砖、瓦、灰、砂、石、钢筋、水泥、工程用木材等材料。

周转性材料也称工具性材料，是指在施工过程中能多次使用、反复周转但并不构成工程实体的材料，如模板、活动支架、脚手架、支撑、挡土板等材料。

3)	根据材料消耗与工程实体的关系划分

施工中的材料可分为实体材料和非实体材料两类。

实体材料，是指直接构成工程实体的材料，包括主要材料和辅助材料。主要材料用量大，辅助材料用量少。

非实体材料，是指在施工中必须使用但又不能构成工程实体的施工措施性材料。非实体材料主要是指周转性材料，如模板、脚手架等。

2．确定材料消耗量的基本方法

确定实体材料的净用量定额和材料损耗定额的计算数据，通过现场技术测定、实验室试验、现场统计和理论计算等方法获得。

(1)	现场技术测定法，主要是编制材料损耗定额，也可以提供编制材料净用量定额的参考数据。其优点是能通过现场观察、测定，取得产品产量和材料消耗的情况，为编制材料定额提供技术根据。

(2)	实验室试验法，主要是编制材料净用量定额。通过试验，能够对材料的结构、化学成分和物理性能以及按强度等级控制的混凝土、砂浆配比作出科学的结论，给编制材料消耗定额提供出有技术根据的、比较精确的计算数据。

(3)	现场统计法，是通过对现场进料、用料的大量统计资料进行分析计算，获得材料消耗的数据。这种方法由于不能分清材料消耗的性质，因而不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据。

(4)	理论计算法，是运用一定的数学公式计算材料消耗定额。

3．理论计算法的应用

1)	非周转材料

非周转材料消耗量的计算公式为

材料消耗量=材料净用量×(1+材料损耗率)              (2-10)

【例2.4】计算240mm厚标准砖外墙每m3砖和砂浆的总消耗量。其中，灰缝宽为10 mm，砖和砂浆损耗率均为1%。

解：每立方砖外墙砖净用量为

净用量(块)

总消耗量=529.1×(1+1%)=534.29 (块)

每立方砖外墙砂浆净用量为

总消耗量=0.226×(1+1%)=0.228(m3)

2)	周转性材料

周转性材料的消耗量应该按照多次使用、分次摊销，计算摊销量的方法确定。摊销量是指周转性材料使用一次在单位产品上的消耗量，即应分摊到每一单位分项工程或结构构件上的周转性材料的消耗量。摊销量与下面四个因素有关。

(1)	一次使用量：第一次投入使用时的材料数量，主要用于建设单位和施工单位申请备料和编制施工作业计划，可根据构件施工图与施工验收规范计算。

(2)	损耗率：又称平均每次周转补损率，是指材料在第二次和以后各次周转中，因损坏不能复用而需另外补充的数量占一次使用量的百分比。损耗率可采用统计法和观测法来确定。

(3)	周转次数：可根据施工情况和过去经验确定。

(4)	回收量：每周转一次平均可以回收材料的数量，这部分数量应从摊销量中扣除。

下面以混凝土模板为例，进行周转材料消耗量计算的讲解。

(1)	一次使用量的计算。

根据选定的典型构件，按混凝土与模板的接触面积计算模板工程量，然后按下式计算一次使用量。

一次使用量=每平方混凝土构件的模板接触面积×每平方接触面积需模量   (2-11)

(2)	周转使用量的计算。

周转使用量是指平均每周转一次的模板用量。工程项目施工是分阶段进行的，模板也是多次周转使用，综合考虑模板的周转次数和每次周转所发生的损耗量等因素，才能准确地计算生产一定计量单位混凝土工程的模板周转使用量。

(2-12)

(3)	回收量的计算。

周转性材料在最后一次使用完毕后，还可以回收一部分，这部分称为回收量，计算公式为

(2-13)

回收材料是经过多次使用的旧材料，其价值低于原来的价值。因此，还需规定一个折价率，一般为 50%。同时，周转性材料在使用过程中施工单位均要投入人力、物力组织和管理修补工作，此时需额外支付管理费。为了补偿此项费用和简化计算，一般采用减少回收量、增加摊销量的做法。具体做法为设定一个回收系数，回收系数计算公式为

(2-14)

(4)	摊销量的计算。

摊销量=周转使用量-回收量×回收系数              (2-15)

【例2.5】已知某工程混凝土柱每立方模板接触面积为4.3 m2，每平方模板接触面积需用板材0.085m3，模板周转6次，每次周转损耗率17.4%，施工管理费率为17.5%。试计算该工程的模板周转使用量、回收量和摊销量。

解：一次使用量=4.3×0.085=0.3655(m³)

周转使用量=[0.3655+0.3655×(6-1)×17.4%]/ 6=0.1139(m³)

回收量=[0.3655-0.3655×17.4%]/ 6=0.0503(m³)

摊销量=0.1139-0.0503×[50%/(1+17.5%)]=0.093(m³)

2.3  建筑安装工程人工、材料、
   机具台班单价的确定方法

##### 人工单价

2.3.1  人工单价

1．人工单价的组成内容

人工单价是指按工资总额构成的规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用，内容包括计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。

计时工资或计件工资是指按计时工资标准和工作时间或对已做工作按计件单价支付给个人的劳动报酬。

奖金是指对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬，如节约奖、劳动竞赛奖等。

津贴补贴是指为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给个人的津贴，以及为了保证职工工资水平不受物价影响而支付给个人的物价补贴，如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温(寒)作业临时津贴、高空津贴等。

加班工资是指按规定支付的、在法定节假日工作的加班工资和在法定日工作时间外延时工作的加点工资。

特殊情况下支付的工资是指根据国家法律、法规和政策规定，因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习、执行国家或社会义务等原因按计时工资标准或计时工资标准的一定比例支付的工资。

预算定额中的人工单价组成内容，各部门、各地区并不完全相同，或多或少都执行岗位技能工资制度。根据“全民所有制大中型建筑安装企业岗位技能工资制试行方案”，工人岗位工资标准设8个岗次，技能工资分初级、中级和高级工、技师和高级技师五类工资标准共26档。同时对建筑安装企业流动施工津贴特殊工资、辅助工资也有原则的或具体的规定。

【例2.6】根据国家相关法律、法规和政策的规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的(    )。

A．基本工资			B．奖金			C．津贴补贴		D．特殊情况下支付的工资

答案：D

2．影响人工单价的因素

1)	社会平均工资水平

建筑安装工人人工单价必然和社会平均工资水平趋同。社会平均工资水平取决于经济发展水平。

2)	生产费指数

生产费指数的提高会影响人工单价的提高，从而减少生活水平的下降，或维持原来的生活水平。生活消费指数的变动决定于物价的变动，尤其决定于生活消费品物价的变动。

3)	人工单价的组成内容

例如住房公积金、社会保险费等列入人工单价，会使人工单价提高。

4)	劳动力市场供需变化

在劳动力市场，如果需求大于供给，人工单价就会提高；供给大于需求，人工单价就会下降。

此外，政府推行的社会保障和福利政策也会影响人工单价的变动。

##### 材料价格

2.3.2  材料单价

1．材料单价的概念

材料价格是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。材料单价为材料从来源地到达施工工地仓库(施工现场指定地点)直至出库形成的综合平均价格，内容包括材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费等。

2．材料价格包括的内容

1)	材料原价(或供应价格)

供应价也就是材料、工程设备的进货价，一般包括货价和供销部门经营费两部分。这是材料预算价格最重要的构成因素。

供应价是指材料的出厂价、进口材料的到岸价或市场批发价。对同一种材料，因产地、供应渠道不同出现几种原价时，其综合原价可按其供应量的比例加权平均计算。

2)	运杂费

运杂费是指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用，包括调车和驳船费、装卸费、运输费、附加工作费和便于材料运输和保护而发生的包装费。

包装费是为了材料在搬运、保管中不受损失或便于运输而对材料进行包装发生的净费用，但不包括已计入材料原价的包装费。包装费包括水运和陆运的支撑、篷布、包装袋、包装箱、绑扎等费用。材料运到现场或使用后，要对包装品进行回收，回收价值冲减材料预算价格。

材料运输费用包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费，材料运输费用应按照国家有关部门和地方政府交通管理部门的规定计算。同一品种的材料如有若干个来源地，其运输费用可根据每个来源地的运输里程、运输方法和运价标准，用加权平均的方法计算运输费。

3)	运输损耗费

运输损耗费是指材料在装卸和运输过程中发生的合理损耗。运输损耗可以计入运输费用，也可以单独列项计算，其计算公式为

运输损耗=(材料原价+运杂费)×运输损耗率              (2-16)

4)	采购及保管费

采购及保管费是指为组织材料的采购、供应和保管发生的各项必要费用。采购及保管费一般按材料到库价格的比率取定，如某市费率为2.5%。其中：采购费占40%，仓储费占20%，工地保管费占20%，仓储损耗占20%。其计算公式为

采购及保管费=材料运至工地仓库价格×采购及保管费费率        (2-17)

材料单价(预算价格)=(材料原价+运杂费+运输损耗费)×(1+采购及保管费费率)-    
包装品回收值                                    (2-18)

【例2.7】 某种材料供应价为145元/t，不需包装，运杂费为37.28元/t，运输损耗为14.87元/t，采购及保管费率为2.5%。求这种材料单价。

解：材料单价=(145+37.28+14.87)×(1+2.5%)=202.08(元/t)

2.3.3  机械台班单价

1．机械台班单价及其组成内容

施工机械台班单价是指一台施工机械，在正常运转条件下一个工作班中所发生的全部费用，每台班按八小时工作制计算。

施工机械台班单价包括折旧费、检修费、维护费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、养路费及车船使用税等。

(1)	折旧费是指施工机械在规定使用期限内，陆续收回其原值及购置资金的时间价值。

(2)	检修费是指机械设备按规定的大修间隔台班进行必要的检修，以恢复机械正常功能所需的费用。

(3)	维护费是指施工机械在规定的耐用总台班内，按规定的维护间隔进行各级维护和临时故障排除所需的费用。

(4)	安拆费是指施工机械在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧，搭设、拆除等费用；场外运费是指施工机械整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用。

安拆费及场外运费根据施工机械不同分为计入台班单价、单独计算和不计算3种类型。

①	移动较为频繁的小型机械及部分中型机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价，其计算公式为

台班安拆费及场外运费=(一次安拆费及场外运费×年平均安拆次数)/年工作台班

②	移动有一定难度的特、大型(少数中型)机械，其安拆费及场外运费应单独计算。

③	不需安装、拆卸且自身又能开行的机械和固定在车间不需安装、拆卸及运输的机械，其安拆费及场外运费不计算。

④	自升式塔式起重机安装、拆卸费用的超高起点及其增加费，由各地自行确定。

(5)	人工费是指机上司机(司炉)和其他操作人员的工作日人工费及上述人员在施工机械规定的年工作台班以外的人工费。其计算公式为

(2-19)

(6)	燃料动力费是指施工机械在运转作业中所耗用的固体燃料(煤、木柴)、液体燃料及水、电等费用。其计算公式为

燃料动力费=台班燃料动力消耗量×燃料动力单价          (2-20)

台班燃料动力消耗量=(实测数×4+定额平均值+调查平均值)/6      (2-21)

(7)	养路费及车船使用费是指施工机械按照国家和有关部门的规定应缴纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费用等。其计算公式为

养路费及车船使用费=(年养路费+年车船使用税+年保险费+年检费用)/年工作台班 (2-22)

2．影响机械台班单价变动的因素

影响机械台班单价变动的因素如下。

(1)	施工机械的价格是影响机械台班单价的重要因素。

(2)	机械使用年限不仅影响折旧费的提取，也影响到大修理费和经常修理费的开支。

(3)	机械的供求关系、使用效率、管理水平直接影响机械台班单价。

(4)	政府征收税费的规定等。

2.3.4  施工仪器仪表台班单价

根据《建设工程施工仪器仪表台班费用编制规则》的规定，施工仪器仪表划分为7个类别：自动化仪表及系统、电工仪器仪表、光学仪器、分析仪表、试验机、电子和通信测量仪器仪表、专用仪器仪表。

施工仪器仪表台班单价由4项费用组成，包括折旧费、维护费、校验费、动力费。施工仪器仪表台班单价中的费用组成不包括检测软件的相关费用。

1．折旧费

施工仪器仪表台班折旧费是指施工仪器仪表在耐用总台班内，陆续收回其原值的费用。其计算公式为

台班折旧费=施工仪器仪表原值×(1-残值率)/耐用总台班           (2-23)

施工仪器仪表原值应按以下方法取定。

(1)	对从施工企业采集的成交价格，各地区、部门可结合本地区、部门实际情况，综合确定施工仪器仪表原值。

(2)	对从施工仪器仪表展销会采集的参考价格或从施工仪器仪表生产厂、经销商采集的销售价格，各地区、各部门可结合本地区、本部门的实际情况，测算价格调整系数取定施工仪器仪表原值。

(3)	对类别、名称、性能规格相同而生产厂家不同的施工仪器仪表，各地区、部门可根据施工企业实际购进情况，综合取定施工仪器仪表原值。

(4)	对进口与国产施工仪器仪表性能规格相同的，应以国产为准取定施工仪器仪表原值。

(5)	进口施工仪器仪表原值应按编制期国内市场价格取定。

(6)	施工仪器仪表原值应按不含一次运杂费和采购保管费的价格取定。

残值率是指施工仪器仪表报废时回收其残余价值占施工仪器仪表原值的百分比。残值率应按国家有关规定取定。

耐用总台班是指施工仪器仪表从开始投入使用至报废前所积累的工作总台班数量。耐用总台班应按相关技术指标取定。其计算公式为

耐用总台班=年工作台班×折旧年限                     (2-24)

(1)	年工作台班是指施工仪器仪表在一个年度内使用的台班数量。其计算公式为

年工作台班=年制度工作日×年使用率                  (2-25)

年制度工作日应按国家规定制度工作日执行，年使用率应按实际使用情况综合取定。

(2)	折旧年限是指施工仪器仪表逐年计提折旧费的年限。折旧年限应按国家有关规定取定。

2．维护费

施工仪器仪表台班维护费是指施工仪器仪表各级维护、临时故障排除所需的费用及为保证仪器仪表正常使用所需备件(备品)的维护费用。其计算公式为

台班维护费=年维护费/年工作台班                    (2-26)

年维护费是指施工仪器仪表在一个年度内发生的维护费用。年维护费应按相关的技术指标，结合市场价格综合取定。

3．校验费

施工仪器仪表台班校验费是指按国家与地方政府规定的标定与检验的费用。其计算公式为

台班校验费=年校验费/年工作台班                    (2-27)

年校验费是指施工仪器仪表在一个年度内发生的校验费用。年校验费应按相关技术指标取定。

4．动力费

施工仪器仪表台班动力费是指施工仪器仪表在施工过程中所耗用的电费。其计算公式为

台班动力费=台班耗电量×电价                        (2-28)

台班耗电量应根据施工仪器仪表不同类别，按相关技术指标综合取定。

电价应执行编制期工程造价管理机构发布的信息价格。

2.4  工程计价定额

##### 预算定额

2.4.1  预算定额

1．预算定额概念

预算定额，是指在合理的施工组织设计、正常的施工条件下、生产一个规定计量单位合格产品所需的人工、材料和机械台班的社会平均消耗量标准，是计算建筑安装产品价格的基础。

预算定额是工程建设中的一项重要的技术经济文件，它的各项指标，反映了在完成规定计量单位，符合设计标准和施工及验收规范要求的分项工程消耗的或劳动和物化劳动的数量限度。这种限度最终决定着单项工程和单位工程的成本和造价。

2．预算定额的作用

预算定额的作用如下。

(1)	预算定额是编制施工图预算、确定建筑安装工程造价的基础。

施工图设计一经确定，工程预算造价就取决于预算定额水平和人工、材料及机械台班的价格。预算定额起着控制劳动消耗、材料消耗和机械台班使用的作用，进而起着控制建筑产品价格的作用。

(2)	预算定额是编制施工组织设计的依据。

施工组织设计的重要任务之一，是确定施工中所需人力、物力的供求量，并作出最佳安排。施工单位在缺乏本企业施工定额的情况下，根据预算定额，亦能够比较精确地计算出施工中各项资源的需要量，为有计划地组织材料采购和预制件加工、劳动力和施工机械的调配，提供了可靠的计算依据。

(3)	预算定额是工程价款支付的依据。

按进度支付工程款，需要根据预算定额将已完分项工程的造价算出。单位工程验收后，再按竣工工程量、预算定额和施工合同规定进行结算，以保证建设单位建设资金的合理使用和施工单位的经济收入。

(4)	预算定额是施工单位进行经济活动分析的依据。

预算定额规定的物化劳动和劳动消耗指标，是施工单位在生产经营中允许消耗的最高标准。施工单位可以预算定额作为评价企业工作的重要标准，作为努力实现的目标。施工单位可根据预算定额对施工中的劳动、材料、机械的消耗情况进行具体的分析，以便找出并克服低功效、高消耗的薄弱环节，提高竞争能力。只有在施工中尽量降低劳动消耗，采用新技术、提高劳动者素质，提高劳动生产率，才能取得较好的经济效益。

(5)	预算定额是编制概算定额的基础。

概算定额是在预算定额基础上综合扩大编制的。利用预算定额作为编制依据，不但可以节省编制工作的大量人力、物力和时间，收到事半功倍的效果，还可以使概算定额在水平上与预算定额保持一致，以免造成执行中的不一致。

(6)	预算定额是合理编制招标标底、投标报价的基础。

在深化改革的过程中，预算定额的指令性作用将日益削弱，而施工单位按照工程个别成本报价的指导性作用仍然存在，因此预算定额作为编制标底的依据和施工企业报价的基础性作用仍将存在，这也是由于预算定额本身的科学性和权威性决定的。

3．预算定额的编制方法

1)	人工工日消耗量的计算

预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下，生产单位合格产品所必需消耗的人工工日数量，是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、其他用工两部分组成的。

人工工日消耗水平有两种确定方法：一种是以劳动定额为基础确定；另一种是以现场观察测定资料为基础计算，主要用于遇到劳动定额缺项时，采用现场工作日写实等测时方法测定和计算定额的人工消耗量。

(1)	基本用工是指完成单位合格产品所必需消耗的技术工种用工。按技术工种相应劳动定额人工定额计算，以不同工种列出定额工日。

基本用工包括以下几种

①	完成定额计量单位的主要用工。

基本用工=(综合取定的工程量×劳动定额)             (2-29)

②	按劳动定额规定应增加计算的用工量。

③	由于预算定额是以劳动定额子目综合扩大的，包括的工作内容较多，需要另外增加用工，列入基本用工内。

(2)	其他用工包括以下几种。

①	超运距用工。超运距是指劳动定额中已包括的材料、半成品场内水平搬运距离与预算定额所考虑的现场材料、半成品堆放地点到操作地点的水平运输距离之差。

超运距=预算定额取定运距-劳动定额已包括的运距           (2-30)

②	辅助用工，是指技术工种劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工。如机械土方工程配合用工、材料加工(筛砂、洗石)、电焊点火用工等。其计算公式为

辅助用工=(材料加工数量×相应的加工劳动定额)            (2-31)

③	人工幅度差，即预算定额与劳动定额的差额，主要是指在劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失。其包括：各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工；施工机械在单位工程之间转移及临时水电线路移动所造成的停工；质量检查和隐蔽工程验收工作的影响；班组操作地点转移用工；工序交接时对前一工序不可避免的修整用工；施工中不可避免的其他零星用工。

人工幅度差=(基本用工+辅助用工+超运距用工)×人工幅度差系数       (2-32)

人工幅度差系数一般为10%～15%。

在预算定额中，人工幅度差的用工量列入其他用工量中。

2)	材料消耗量的计算

材料消耗量是指完成单位合格产品所必须消耗的材料数量，包括：主要材料，指直接构成工程实体的材料，其中也包括成品、半成品的材料；辅助材料，也是构成工程实体除主要材料以外的其他材料，如垫木钉子、铅丝等；其他材料，指用量较少，难以计量的零星用料，如棉纱、编号用的油漆等。

材料消耗量计算方法主要有：凡有标准规格的材料，按规范要求计算定额计量单位的耗用量，如砖、防水卷材、块料面层等；凡设计图纸标注尺寸及下料要求的按设计图纸尺寸计算材料净用量，如钢筋工程等；换算法，如各种胶结、涂料等材料的配合比用料，可以根据要求条件换算，得出材料用量；测定法，包括试验室试验法和现场观察法。

材料损耗量，是指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。其计算公式为

材料损耗率=损耗量/净用量×100%                 (2-33)

材料消耗量=材料净用量+损耗量                 (2-34)

3)	机械台班消耗量的计算

预算定额中的机械台班消耗量是指在正常施工条件下，生产单位合格产品(分部分项工程或结构构件)必需消耗的某种型号施工机械的台班数量。

(1)	根据施工定额确定机械台班消耗量的计算，是指将施工定额或劳动定额中机械台班产量加机械幅度差计算预算定额的机械台班消耗量。

机械台班幅度差是指正常施工组织条件下不可避免的机械空转时间，施工技术原因的中断及合理停滞时间，因供电供水故障及水电线路移动检修而发生的运转中断时间，因气候变化或机械本身故障影响工时利用的时间，施工机械转移及配套机械相互影响损失的时间，配合机械施工的工人因与其他工种交叉造成的间歇时间，因检查工程质量造成的机械停歇的时间，工程收尾和工作量不饱满造成的机械停歇时间等。

大型机械幅度差系数为：土方机械25%，打桩机械33%，吊装机械30%，砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，不另增加机械幅度差。其他分部工程中如钢筋加工、木材、水磨石等各项专用机械的幅度差为10%。其计算公式为

预算定额机械耗用台班=施工定额机械耗用台班×(1+机械幅度差系数)    (2-35)

(2)	以现场测定资料为基础确定机械台班消耗量。

如遇到施工定额(劳动定额)缺项者，则需要依据单位时间完成的产量测定为基础确定机械台班消耗量。

2.4.2  概算定额

1．概算定额的概念

概算定额以扩大结构构件、分部工程或扩大分项工程为研究对象，以预算定额为基础，根据通用设计或标准图等资料，经过适当地综合扩大，规定完成一定计量单位的合格产品，所需人工、材料、机械台班等消耗量的数量标准。

建筑安装工程概算定额基价又称扩大单位估价表，是确定概算定额单位产品所需全部材料费、人工费、施工机械使用费之和的文件，是概算定额在各地区以价格表现的具体形式。其计算公式为

概算定额基价=概算定额材料费+概算定额人工费+概算定额施工机械使用费   (2-36)

其中：

概算定额材料费=(材料概算定额消耗量×材料预算价格)        (2-37)

概算定额人工费=(人工概算定额消耗量×人工工资单价)        (2-38)

概算定额机械费=(施工机械概算定额消耗量×机械台班单价)      (2-39)

概算定额是预算定额的合并与扩大，将预算定额中有联系的若干个分项工程项目综合为一个概算定额项目。例如砖基础概算定额项目，通常以砖基础为主，综合了平整场地、挖沟槽(坑)、铺设垫层、砌砖基础、铺设防潮层、回填土及运土等预算定额项目。

2．概算定额的作用

概算定额的作用如下。

(1)	概算定额是初步设计阶段编制建设项目设计概算的依据。

(2)	概算定额是设计方案比较的依据。

(3)	概算定额是编制主要材料需要量的计算基础。

(4)	概算定额是编制概算指标的基础。

3．概算定额的内容与形式

与预算定额表现形式一样，概算定额分文字说明部分和定额项目表。

文字说明包括总说明和章说明。其中，总说明描述概算定额的编制依据、使用范围、包括的内容及作用、应遵守的规则及建筑面积计算规则等；章说明主要说明本章包括的综合工作及工程量计算规则等。

定额项目表是概算定额的主要内容，由若干定额项目组成。每个表都是由工作内容、定额表及附注说明组成。定额表中有定额编号，计量单位，概算价格和人工、材料、机械台班消耗量指标。

2.4.3  概算指标

1．概算指标的概念

建筑安装工程概算指标通常是以单位工程为对象，以建筑面积、体积或成套设备的台或组为计量单位而规定的人工、材料和机械台班的消耗量标准和造价指标。

建筑安装工程概算指标比概算定额具有更加概括与扩大的特点。

2．概算指标的作用

概算指标的作用如下。

(1)	概算指标可以作为编制投资估算的参考。

(2)	概算指标中的主要材料指标可以作为计算主要材料用量的依据。

(3)	概算指标是设计单位进行设计方案比较和优选的依据。

(4)	概算指标是编制固定资产投资计划、确定投资额的主要依据。

3．概算指标与概算定额的区别

概算指标与概算定额的区别如下。

1)	对象不同

概算定额以单位扩大分项工程或单位扩大结构构件为对象。概算指标以整栋建筑物和构筑物为对象。概算指标比概算定额更加综合和扩大。

2)	确定各种消耗量指标的依据不同

概算定额以预算定额为基础，通过计算、综合确定各种消耗量指标。概算指标中的各种消耗量指标主要来自预算或结算资料。

4．概算指标的编制原则

概算指标的编制原则如下。

(1)	按平均水平确定概算指标的原则。

(2)	概算指标的内容和表现形式，要贯彻简明适用的原则。

(3)	概算指标的编制依据，必须具有代表性。

5．概算指标的内容

概算指标由文字说明和列表形式的指标以及必要的附录组成。

(1)	建筑工程指标，包括房屋建筑、构筑物，一般是以建筑面积、建筑体积、座、个等为计算单位，附以必要的示意图或单线平面图，列出综合指标：元/m2或元/m3。说明自然条件、建筑物的类型、结构形式及各部位中结构主要特点、主要工程量等。

(2)	安装工程指标。设备以“t”或“台”为计算单位，也有以设备购置费或设备原价的百分比表示，工艺管道一般以“t”为计算单位，通信电话站安装以“站”为计算单位。列出指标编号、项目名称、规格、综合指标之后，一般还要列出其中的人工费，必要时还要列出主材费、辅材费。

2.4.4  投资估算指标

1．投资估算指标及其作用

工程建设投资估算指标是编制建设项目建议书、可行性研究报告等前期工作阶段投资估算的依据，也可以作为编制固定资产长远规划投资额的参考。估算指标的正确制定对于提高投资估算的准确性、对建设项目的合理评估、正确决策具有重要意义。

2．投资估算指标的内容

投资估算指标可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标3个层次。

(1)	建设项目综合指标一般以项目的综合生产能力以单位投资表示，包括单项工程投资、工程建设其他费用和预备费等，如元/t、元/kW或以使用功能表示，如医院床位：元/床。

(2)	单项工程指标一般以单项工程生产能力以单位投资，如元/t或其他单位表示。如变配电站为元/(kVA)；锅炉房为元/蒸汽吨；供水站为元/m3。办公室、仓库、宿舍、住宅等房屋则区别不同结构形式，以元/m2表示。单项工程估算指标，包括构成该单项工程全部费用的估算费用。

(3)	单位工程指标，包括构成该单位工程的全部建筑安装工程费用，不包括工程建设其他费。

2.4.5  企业定额

1．概述

##### 企业定额

企业定额是指建筑安装企业根据企业自身的技术水平和管理水平，所确定的完成单位合格产品所必需的人工、材料和施工机械台班的消耗量，以及其他生产经营要素消耗的数量标准。

企业定额反映了企业的施工生产与生产消费之间的数量关系，不仅能体现企业个别的劳动生产率和技术装备水平，同时也是衡量企业管理水平的标尺，是企业加强集约经营、精细管理的前提和主要手段。

在工程量清单计价模式下，每个企业均应拥有反映自己企业能力的企业定额，企业定额的定额水平与企业的技术和管理水平相适应，企业的技术和管理水平不同，企业定额的定额水平也就不同。从一定意义上讲，企业定额是企业的商业秘密，是企业参与市场竞争的核心竞争能力的具体表现。

作为企业定额，必须具备以下特点。

(1)	其各项平均消耗要比社会平均水平低，体现其先进性。

(2)	可以表现本企业在某些方面的技术优势。

(3)	可以表现本企业局部或全面管理方面的优势。

(4)	所有匹配的单价都是动态的，具有市场性。

(5)	能与施工方案全面接轨。

2．企业定额编制

企业定额的编制内容包括编制方案、总说明、工程量计算规则、定额项目划分、定额水平的测定(工、料、机消耗水平和管理成本费的测算和制定)、定额水平的测算、定额编制基础资料的整理归类和编写。具体的编制内容如下。

(1)	工程实体消耗定额，即构成工程实体的分部(项)工程的工、料、机的定额消耗量。

(2)	措施性消耗量，即为保证工程正常施工所采用的措施的消耗，是根据工程当时当地的情况以及施工经验进行的合理配置。措施性消耗应包括模板的选择、配置与周转，脚手架的合理使用与搭拆，各种机械设备的合理配置等措施性项目。

(3)	由计费规则、计价程序、有关规定及相关说明组成的编制规定。

企业定额的构成及表现形式应视编制的目的而定，可参照统一定额，也可以采用灵活多变的形式，以满足需要和便于使用为准。例如企业定额的编制目的如果是为了控制工耗和计算工人劳动报酬，应采取劳动定额的形式；如果是为了企业进行工程成本核算，以及为投标报价提供依据，应采取施工定额或单位估价表的形式。

编制企业定额的方法很多，与其他类型定额的编制方法基本一致。概括起来，主要有定额修正法、经验统计法、现场观察测定法、理论计算法等。

(1)	定额修正法的思路是以已有的全国(地区)定额、行业定额等为蓝本，结合企业实际情况和工程量清单计价规范等的要求，调整定额的结构、项目范围等，在自行测算的基础上形成企业定额。

(2)	经验统计法是企业对在建和完工项目的资料数据中，运用抽样统计的方法，对有关项目的消耗数据进行统计测算，最终形成自己的定额消耗数据。这种方法充分利用了企业的实际数据，对于常见的项目有较高的准确性。但这种方法对于企业历史资料和历史数据的要求较高，依赖性较强，一旦数据有误，造成的误差就会相当大。

(3)	现场观察测定法是我国多年来专业测定定额的常用方法。这种方法的特点是能够把现场工时消耗情况和施工组织技术条件联系起来加以观察、测时、计量和分析，以获得该施工过程的技术组织条件下工时消耗的有技术根据的基础资料。这种方法技术简便、应用面广和资料全面，适用于影响工程造价大的主要项目及新技术、新工艺、新施工方法的劳动力消耗和机械台班水平的测定。

(4)	理论计算法是根据施工图纸、施工规范及材料规格，用理论计算的方法求出定额中的理论消耗量，将理论消耗量加上合理的损耗，得出定额实际消耗水平的方法。

理论计算法在编制定额时不能独立使用，只有与统计分析法(用来测算损耗率)相结合才能共同完成定额子目的编制。

这些方法各有优缺点，它们不是绝对独立的，实际工作过程中可以结合起来使用，互为补充，互为验证。企业应根据实际需要，确定适合自己的方法体系。

2.5  工程造价信息累积

2.5.1  工程造价信息

1．概念

工程造价信息是一切有关工程造价的特征、状态及其变动的消息的组合。

在工程承发包市场和工程建设中，工程造价是最灵敏的调节器和指示器，无论是政府工程造价主管部门还是工程承发包者，都要通过接收工程造价信息来了解工程建设市场动态，预测工程造价发展，决定政府的工程造价政策和工程承发包价。因此，工程造价主管部门和工程承发包者都要接收、加工、传递和利用工程造价信息，工程造价信息作为一种社会资源在工程建设中的地位日趋明显，特别是随着我国逐步开始推行工程量清单计价制度，工程价格从政府计划的指令性价格向市场定价转化，而在市场定价的过程中，信息起着举足轻重的作用，因此工程造价信息资源开发的意义更重要。

2．工程造价信息包括的主要内容

从广义上讲，所有对工程造价的确定和控制过程起作用的资料都可以称为工程造价信息。例如各种定额资料、标准规范、政策文件等。通常意义的工程造价信息主要指三类造价信息，这三类信息最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用。这三类主要工程造价信息如下。

(1)	价格信息，包括各种建筑材料、装修材料、安装材料、人工工资、施工机械等的最新市场价格。这些信息是比较初级的，一般没有经过系统的加工处理。

(2)	指数，主要指根据原始价格信息加工整理得到的各种工程造价指数。

(3)	已完工程信息。已完或在建工程的各种造价信息，可以为拟建或在建工程的造价确定与控制提供依据。这种信息也称工程造价资料。

2.5.2  工程造价指数

1．工程造价指数的概念

工程造价指数是反映一定时期由于价格变化对工程造价影响程度的一种指标，它是调整工程造价价差的依据。

工程造价指数反映了报告期与基期相比的价格变动程度和趋势，在工程造价管理中，工程造价指数可以帮助分析价格变动趋势及其原因，估计工程造价变化对宏观经济的影响，承发包双方进行工程估价和结算的重要依据。

2．工程造价指数的分类

按照工程范围、类别、用途分类，工程造价指数可分为以下几种。

(1)	单项价格指数，分别反映各类工程的人工、材料、施工机械及主要设备报告期价格对基期价格的变化程度的指标。可利用它研究主要单项价格变化的情况及趋势。如人工费价格指数、主要材料价格指数、施工机械台班价格指数、主要设备价格指数等。

(2)	综合造价指数，综合反映各类项目或单项工程人工费、材料费、施工机械使用费和设备费等报告期价格对基期价格变化而影响工程造价程度的指标，是研究造价总水平变动趋势和程度的主要依据。如建筑安装工程造价指数、建设项目或单项工程造价指数、建筑安装工程直接费造价指数、其他直接费及间接费造价指数、工程建设其他费用造价指数等。

按造价资料期限长短分类，可分为以下几种。

(1)	时点造价指数是不同时点价格对比计算的相对数。

(2)	月指数是不同月份价格对比计算的相对数。

(3)	季指数是不同季度价格对比计算的相对数。

(4)	年指数是不同年度价格对比计算的相对数。

按不同基期分类，可分为以下几种。

(1)	定基指数：是各时期价格与某固定时期的价格对比后编制的指数。

(2)	环比指数：是各时期价格都以其前一期价格为基础计算的造价指数。例如，与上月对比计算的指数，为月环比指数。

3．工程造价指数的编制

1)	工料机价格指数的编制

人工、机械台班、材料等要素价格指数的编制是编制建筑安装工程造价指数的基础。其计算公式为

(2-40)

其中：Pn为报告期人工费、施工机械台班和材料、设备预算价格；

P0为基期人工费、施工机械台班和材料、设备预算价格。

2)	建筑安装工程造价指数的编制

建筑安装工程造价指数是一种综合性极强的价格指数，可按照下列公式计算。

安装工程造价指数=人工费指数×基期人工费占建筑安装工程造价比例+                
  (单项材料价格指数×基期该单项材料费占建筑安装工程造价比例)  
 +(单项施工机械台班指数×基期该单项机械费占建筑安装工程造价  
比例)+其他直接费、间接费综合指数×基期其他直接费、间接费用  
占建筑安装工程造价比例                                (2-41)

3)	设备工器具价格指数的编制

设备工器具的种类、品种和规格很多，其指数一般可选择其中用量大、价格高、变动多的主要设备工器具的购置数量和单价进行登记，按照下面公式进行计算。

(2-42)

4．建设项目或单项工程造价指数的编制

建设项目或单项工程造价指数的编制，其计算公式为

建设项目或单项工程造价指数=建筑安装工程造价指数×基期建筑安装工程费占总造价
                                的比例+(单项设备价格指数×基期该项设备费占
                                总造价的比例)+工程建设其他费用指数×
                                基期工程建设其他费用占总造价的比例         (2-43)

或：建设项目或单项工程造价指数=

(2-44)

【例2.8】某建设项目投资额及分项价格指数资料如表2-2所示。求工程造价指数。

解：

=106.28%

说明报告期投资价格比对比的基期上升6.28%。

##### 表2-2  某建设项目的投资额和价格指数

单位：万元

| 费用项目 | 投资额 | 分类指数 |
| --- | --- | --- |
| 投资额合计 | 5600 |  |
| 1. 建筑安装工程投资 | 2400 | 107.4% |
| 2. 设备工器具投资 | 2360 | 105.6% |
| 3. 工程建设其他投资 | 840 | 105% |

2.5.3  工程造价资料的积累与应用

1．工程造价资料的概念

工程造价资料是指已竣工和在建的有关工程可行性研究、估算、设计概算、施工图预算、工程竣工结算、竣工决算、单位工程施工成本以及新材料、新结构、新设备、新施工工艺等建筑安装工程分部分项的单价分析等资料。

工程造价资料是工程造价宏观管理、决策的基础，是制定修订投资估算指标，概预算定额和其他技术经济指标以及研究工程造价变化规律的基础，是编制、审查、评估项目建议书、可行性研究报告投资估算，进行设计方案比较，编制设计概算，投标报价的重要参考，也可作为核定固定资产价值，考核投资效果的参考。

工程造价资料可以分为以下几种类别。

(1)	工程造价资料按照其不同的工程类型(如厂房、铁路、住宅、公建、市政工程等)进行划分。

(2)	工程造价资料按照其不同的阶段，一般分为项目可行性研究、投资估算、初步设计概算、施工图预算、工程量清单和报价、竣工结算、竣工决算等。

(3)	工程造价资料按照其组成特点，一般分为建设项目、单项工程和单位工程造价资料，同时也包括有关新材料、新工艺、新设备、新技术的分部分项工程造价资料。

2．工程造价资料积累的内容

工程造价资料积累的内容应包括“量”(主要工程量、材料数量、设备数量)和“价”，还要包括对造价确实有重要影响的技术经济条件，如工程的概况、建设条件等。

1)	建设项目和单项工程造价资料

建设项目和单项工程造价资料如下。

(1)	对造价有主要影响的技术经济条件。如项目建设标准、建设工期、建设地点等。

(2)	主要的工程量、主要的材料量和主要设备的名称、型号、规格、数量及价格等。

(3)	投资估算、概算、预算、竣工结算、决算及造价指数等。

2)	单位工程造价资料

单位工程造价资料包括工程的内容、建筑结构特征、主要工程量、主要材料的用量和单位、人工工日和人工费以及相应的造价。

3)	其他

其他包括有关新材料、新工艺、新设备、新技术分部分项工程的人工工日，主要材料用量，机械台班用量等。

3．工程造价资料的管理

1)	建立造价资料积累制度

建立工程造价资料积累制度是工程造价计价依据极其重要的基础性工作。在中国香港和美国、英国等国家，不同阶段的投资估算，以及编制标底、投标报价的主要依据是单位和个人所经常积累的工程造价资料。全面系统地积累和利用工程造价资料，建立稳定的造价资料积累制度，对于我国加强工程造价管理，合理确定和有效控制工程造价具有十分重要的意义。

工程造价资料积累的工作量非常大，牵涉面也非常广，应当依靠各级政府有关部门和行业组织进行组织管理。企业和相关的工程造价咨询企业也需要建立造价资料积累制度，才能适应新时期工程造价的确定和控制的需要。

2)	资料数据库的建立和网络管理

开发通用的工程造价资料管理程序，推广使用计算机建立工程造价资料的资料数据库，提高工程造价资料的适用性和可靠性。

为了便于进行数据的统一管理和信息交流，必须设计出一套科学、系统的编码体系。有了统一的工程分类与相应的编码之后，就可进行数据的搜集、整理和输入工作，得到不同层次的造价资料数据库。

工程造价资料数据库的建立，必须严格遵守统一的标准和规范。

2.6  案 例 分 析

【案例一】某材料从两地采购，采购量分别是600t和400t。采购价分别为500元/t和550元/t。运杂费分别为20元/t和25元/t，运输损耗费率、采购与仓储保管费率为0.5%、3%。请计算该材料的预算单价(该价格均为不含税价格)。

解：加权平均原价=(500×600+550×400)/1000=520(元/t)

加权平均运杂费=(600×20+400×25)/1000=22(元/t)

运输损耗费=(520+22)×0.5%=2.71(元/t)

材料单价=(520+22+2.71)×(1+3%)=561.05(元/t)

【案例二】用规格为290×240×190的烧结空心砌块砌筑240 mm厚墙体，灰缝宽度为10 mm，砌块损耗率为1%，计算每10m3该种砌体空心砌块的消耗量。

解：

每10m3墙体砖净用量为：

10/[0.24×(0.29+0.01)×(0.19+0.01)] ×(1+1%)=701.39(块)

每10m3该种砌体空心砌块消耗量为：

701.39×(0.29×0.24×0.19)=9.28(m3)

本 章 小 结

本章对建设工程造价确定依据进行了讲解，主要介绍了建筑安装工程人工、材料、机械台班定额消耗量和单价的确定方法；阐述了预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标、企业定额的原理；讲解了工程造价信息的相关知识。通过以上内容，让读者对建设工程造价确定依据有系统性的了解。

| ##### 习题 | ##### 习题参考答案 |
| --- | --- |