# 第一章  ERP项目实施方法

【学习要点及目标】

(1) 重点掌握ERP项目实施的含义。

(2) 了解国内外典型ERP项目实施方法。

(3) 掌握Kingdee Way实施方法的内容与步骤。

【核心概念】

ERP实施  Kingdee Way方法

【引导案例】

如何成功应用ERP

ERP在我国风风雨雨历经30多年，从20世纪70年代计算机最初在财务、生产部门的应用，到如今已扩展到整个供应链、CRM等。

提到ERP，业界对其最早的印象大多是“上ERP找死、不上ERP等死”。可是，最近几年ERP的实施已经不再是这么可怕的事情，现阶段的ERP实施成功率要高于过去的许多倍，成功应用ERP的企业数量也在进一步增加。据一份调查资料显示，现阶段企业普及ERP已达到52.4%，并且这一水平还在进一步提升。可见，我国企业的ERP实施正在逐步地成熟。

那么，究竟什么是ERP，如何才能提高应用ERP的效果呢？

#### 【案例导学】

企业实施ERP是一个系统化的选择，是由ERP系统化的特点决定的。它把客户需求和企业内部的制造情况以及供应商资源整合在一起，将企业的各种资源充分调配和平衡，使制造、销售、财务、人力资源等各个分散、独立的部门通过计算机连接到一起，实现整个企业信息的集成。ERP的实施是一个非常庞大的系统工程，它不仅涉及企业生产、经营、技术和管理的各个方面，还涉及企业体制和国家的经济环境等诸多因素，其复杂性和艰巨性可想而知。

本章将通过几种典型ERP实施方法的介绍，让读者了解ERP实施的内涵。

什么是方法论？近些年来，人们通常把“方法论”一词错误地认为只不过是“方法”一词的同义词。其实不然，方法论不仅仅是一系列方法和工具的简单汇总，也是一系列使这些方法和工具成为具有战略指导意义的架构体系。

实施方法论可使ERP项目各阶段的管理更加标准，同时也为各阶段设立了先后顺序并描述了最佳实践，从而使整个组织期望的成果更加丰富，对资源的利用更加有效。

## 第一节  ERP实施方法概述

### 一、SAP实施方法

ASAP是SAP公司为使R/3项目的实施更简单、有效而开发的一套完整的快速实施方法。ASAP优化了在实施过程中对时间、质量和资源的有效使用等方面的控制，是一个包括了项目实施得以成功的所有基本要素的完整的实施方法。ASAP主要包括：ASAP路线图、ASAP工具包、SAP技术支持和服务、SAP培训策略和SAP参考模型。

#### 1．ASAP路线图

ASAP提供了面向过程的、清晰的和简明的项目计划，在实施R/3的整个过程中提供了一步又一步的指导。其路线图共有五个步骤，包括项目准备、业务蓝图、实现过程、最终准备、投产和技术支持，如图1-1所示。

##### 图1-1  ASAP路线图

具体来说，每个阶段的主要工作内容如下：

1) 项目准备

(1) 建立项目组织。

(2) 确立项目日程安排。

(3) 培训项目队伍。

(4) 准备网络环境和硬件。

(5) 启动项目。

2) 业务蓝图

(1) 分析业务流程现状(组织结构、流程)。

(2) 确定未来业务流程(组织结构、流程)。

(3) 确定项目文档标准。

(4) 安装SAP系统。

(5) 管理层批准业务蓝图。

3) 实现过程

(1) 配置系统基本参数。

(2) 培训项目组。

(3) 测试流程。

(4) 设计接口和报表。

(5) 确定与完善系统测试。

(6) 制定外部接口及报表开发方案。

(7) 建立用户权限和系统管理机制。

(8) 准备最终用户培训。

4) 最终准备

(1) 确定配置系统。

(2) 最终用户培训。

(3) 准备基本数据。

(4) 准备初始数据。

(5) 设计上线计划。

5) 上线与技术支持

(1) 系统上线。

(2) 不间断地提供支持。

(3) 持续的业务流程优化。

(4) 项目评估及回顾。

#### 2．ASAP工具包

运用正确的工具会产生与众不同的效果。工具包指的是ASAP中用到的所有工具，包括R/3业务工程(R/3 Business Engineering)；一些其他软件产品，如MS-Project；ASAP的“估算师”(Best Estimator)工具，使用户能精确测算实施中所需的资源、成本和时间；ASAP的“实施助理”(Implementation Assistant)，它是一个“如何做”的指导书，可以伴随用户走过项目实施中的每一个阶段，包括调查表和项目计划。ASAP还充分发挥了R/3企业设计的强大配置能力。在这个似乎无限大的工具箱里还有建模、实施、改进和建立技术文件等工具，利用公认的企业模型和行业模板可以有效地加速对企业的实施。

#### 3.  SAP技术支持和服务

SAP的技术支持和服务网络对用户在实施和使用过程中可能出现的问题随时进行解答，是用户的助手。用户还将得到从项目开始到成功实施及其后续方面的支持和服务，其中，服务包括咨询和培训。ASAP提升了服务与支持的范围，即所有与SAP环境相关的服务。“早期预警”概念评估和启动检查是其中的一部分，可用来保证整体的品质，并让用户可以主动调整R/3系统。

#### 4.  SAP培训策略

SAP培训策略包含了对项目小组和最终用户的培训。一般来讲，项目小组的培训是混合了标准1～3级课程和现场培训。对最终用户来说，是由已受训的项目小组成员作为教员，再将知识传授给他们(详见后面SAP培训支持)。

#### 5.  SAP开发的R/3参考模型

SAP开发的R/3参考模型以商业术语描述了在R/3系统中所支持的标准应用功能与业务过程。此信息帮助企业识别应用中可见的不同过程以及应用之间的集成关系，因此企业能够运用SAP软件为自己获取最大利益。R/3的参考模型集成在R/3的系统中，此集成版本被认为是商业的领航者。

### 二、Oracle Applications实施方法论

Oracle Applications实施方法论是一套建立整体解决方案的方法，主要由AIM(应用系统实施方法论)和PJM(整体项目管理方法论)等各自独立的方法论组成。这些方法论可以提高工作效率及项目实施质量。顾问在项目实施过程中，可以借用Oracle Applications实施方法论及实施工具来帮助，并将此方法论技术作为技术转移的一部分。

#### 1．PJM和AIM

整体项目管理方法论(PJM)的目标是提供一个主框架，对所有项目采用同样的方法进行计划、评估、控制和跟踪。

经过在全球多年的应用，Oracle公司提炼出了结构化实施方法，以满足用户的需求。从定义用户的实施方法、策略到新的系统上线运行，AIM(应用系统实施方法论)包含了所有的实施步骤。因而尽可能地降低用户的风险，以保证快速、高质量地使用Oracle应用系统。

#### 2．AIM的七个阶段

1) 建立实施策略

本阶段主要从商务和技术上划定项目的范围，并确定项目的目标。这一阶段的工作，包括建立以公司主要领导为首的项目实施领导小组和各部门有关人员参加的项目实施小组，并对员工进行初步的业务管理观念和方法培训。具体制定出企业实施应用管理的策略和目标。

2) 业务流程分析

本阶段主要是项目的具体内容细化，即对现行的管理进行细致的回顾和描述，从而梳理项目在业务和技术上的具体要求。在这个阶段一般要编写一个项目定义分析报告，这样可以更多地借助IPO图的形式来描述目前的流程，并从中找出希望改进的地方，为进一步解决方案的设计创造条件。为此，须对项目实施小组成员的业务管理概念和Oracle系统软件功能层次进行较为系统的培训。

3) 设计解决方案

本阶段主要是对上一阶段形成的业务分析流程，结合业务管理的基本概念和具体的软件功能，进行逐项回顾、分析，以便对目前每个管理业务流程提出具体方案。具体方案可以是直接套用Oracle应用系统中的某些功能，也可以是对现行管理流程做一些改进，还可以是对软件系统做一些必要的二次开发。无论哪种方案，一般都应编写项目说明书之类的文档(里程碑)，作为建立系统的设计任务书。

4) 建立应用系统

本阶段需根据前一阶段拟订的方案，对管理(或组织)上须改进之处制定改进方案，包括调整分工、规范流程、统一方法、标准信息编码等。从软件方面来讲，系统初始化设计及二次开发工作可开始进行，这样建立起一个符合企业管理思想的应用系统，此时大量的基础数据的整理工作也将着手进行。

5) 文档编码

本阶段在建立应用系统的同时，除了必须对软件进行二次开发，按软件工程要求提供必需的文档以外，还要对管理的流程及方法、制度、职责及流程图等，也必须进行修改。这时，系统一旦建立起来，可着手对最终用户的主要应用进行培训。

6) 系统切换

在这个阶段，为了减少系统实施时的风险，各职能部门分别按照自己的日常业务活动，参照已文档化的流程，运行计算机系统进行测试，以证实其系统是基本可行的。此时开始正式向新系统输入数据，创建初始状态，定义参数，并运行。为了保证切换的成功，这时项目领导小组要及时发布许多指令，来逐步地进行系统的切换。一般来讲，如果能有一个新老系统并行的运行期间，系统切换的风险就会更低一些。

7) 运行维护

在并行一段时间后，如果事实证明系统是安全、可靠、可行的，那么可以正式投入运行。在运行中要做好有关的记录和报告，并及时地发现运行中的问题，以便对系统进行维护和提高。

### 三、用友实施方法论

用友软件公司是亚太地区最大的管理软件供应商，中国最大的管理软件、ERP软件、财务软件供应商，也是中国最大的独立软件供应商。用友设计了一套价值实现方法论，规范系统实施咨询服务，以降低实施风险。该实施方法论体系与用友ERP软件紧密结合，规定了实施双方的权利和义务、行为规范、实施工具等涉及实施流程的全方位内容。经过数十万用户的成功体验，证明了该体系的科学性和实用性。

用友实施方法分为6个步骤，如图1-2所示。

##### 图1-2  用友实施方法的6个步骤

## 第二节  Kingdee Way实施工作要点

Kingdee Way是金蝶软件实施方法论，它遵循国际先进的项目管理理论，集金蝶全体知识工作者的集体智慧，在金蝶120万用户实践经验的基础上被创造性地提出。

金蝶的实施方法采用的是四步法，分别为项目定义(项目准备)、蓝图设计、系统实现和上线支持(验收交付)。金蝶实施四步法融合了国外的项目管理方法及流程，目的是加强实施过程中的项目管理计划、蓝图设计、上线准备及测试管理的内容，其实施过程如图1-3所示。

##### 图1-3  Kingdee Way实施方法的4个步骤

### 一、项目定义

好的开始是成功的一半！任何项目在开始前，其要素诸如项目范围、主体计划等必须要有明确的界定。没有范围的界定，将不能称其为项目；没有主体计划，项目的进度将得不到控制。作为信息系统实施项目，客户方和顾问方必须形成一个共识：本次系统实施要涵盖哪些部门的业务，哪些是主要的，然后在此基础上制订阶段性可控的主体计划。

这一阶段，我们还要强调客我双方组织的对等有效性，提醒顾问方不要“越俎代庖”。因为大多数情况下，项目实施的主体只能是客户自身，顾问的作用主要应该表现在“引导、培训、监督”等方面，只有客户的实施应用体制健全而有效，系统的实施和应用才会有基本的保证。否则，即使项目勉强交付，日后客户和顾问方也会遇到不可预知的困难。

由此可知，项目定义是任何项目都必须首先解决的问题。针对企业ERP项目以及大型的企业信息化项目实施，项目组织尤为重要。与一般工程项目不同，企业信息化实施项目通常是在外部实施顾问的指导下，以企业为实施主体，转变管理思想和工作方法，实现新系统的建立。在项目实施过程中，企业内部实施人员通常在实施周期内，以兼职的方式完成实施任务为主，涉及企业的业务面较广，并且也涉及企业全部的管理层次。

顾问方项目实践表明，项目实施组织的完善，还必须贯穿于整个项目的实施周期，使项目组织根据项目的实施情况，实现动态调整。

项目定义阶段的主要工作内容包括以下几个方面。

(1) 项目授权责任书(甲方)。

(2) 高层访谈纪要。

(3) 项目管理手册。

(4) 项目实施计划。

(5) 启动大会材料。

(6) 软件安装完成确认书。

### 二、蓝图设计

蓝图设计是客户和顾问方互动的阶段。客户方在顾问方的指导下，着眼于通过系统来实现的目标，参照顾问方提供的标准流程库，梳理自己的现行业务流程，以便明确自己真正的需求是什么，核心需求是什么，从而描绘出一个完整且可行的业务蓝图。

这一阶段客户和顾问方将最终要实现的业务流程通过系统测试，明确具体实现的途径有三种：①直接通过系统标准流程得以实现；②通过调整或借鉴行业流程满足客户的要求；③客户方通过金蝶提供的自定义工具实现个性化的要求。只有极少部分可能需要通过二次开发实现客户的特别要求。通过对实现方法的定义，客户方和顾问方可以确定后续的工作方法与具体工作计划。

这一阶段主要工作内容包括以下几个方面：

(1) 关键用户培训材料。

(2) 基础数据收集模板/规范/计划。

(3) 项目调研报告。

(4) 未来流程文档。

(5)  POC配置文档和测试用例。

(6) 测试策略/计划。

(7) 客户化开发需求文档/计划。

(8) 业务蓝图。

(9) 蓝图阶段完成确认书。

### 三、系统实现

本阶段更多的是帮助客户加强基础管理工作，对即将通过系统来管理的对象作精确而排他的描述，扫清企业管理信息化的技术障碍。例如，对公司业务涉及的物料、仓库、业务往来客户、加工设备等进行编码管理，有利于系统对这些对象进行定性和定量管理。

通过前面几个阶段工作的串行或并行，系统开始在企业发挥作用，一切初始化的工作是系统开始运行的必要技术条件。我们要强调那些非技术化的因素对系统运行的重要作用。我们在这个阶段必须关注的是：客户方在开始使用新系统时，是否经过必要的培训；知识的传递链在企业内部是否已经建立；每个系统业务相关人员是否明白：他在什么时候、什么地方、使用什么方法去做他应该做或能做到的事等。在此阶段，客户方必须在顾问方的指导下制定系统运行规则，并通过阶段性的运行调整后固化下来。

这一阶段的主要工作内容包括以下几个方面。

(1) 配置文档。

(2) 客户化开发设计/测试。

(3) 测试文档/报告。

(4) 最终用户培训/测试文档。

(5) 制定上线方案。

(6) 准备基础数据，完成确认单。

(7) 编写环境测试报告。

(8) 构建支持流程(甲方)。

(9) 上线完成确认单。

### 四、上线支持

任何项目都必然存在预定的结束时间。项目的验收标志着项目的实施在一定周期内已完成预定目标，也标志着项目从实施正式转入应用。但这并不是说，从此项目与顾问方就再也没有关系，而是随着项目应用的正式启动，一个新的项目——“项目应用维护”从此也开始了。项目应用维护绝不是项目实施的一个阶段，而是一个独立的、持续的过程。这个过程可按年度来划分阶段，即可以年度作为项目应用维护的周期。顾问方在项目实施验收通过后，对项目应用维护的支持方式一般由有关合同条款来约束。

必须要强调的是：信息化项目是以企业为主体来实施的，项目的验收并不意味着企业内部实施工作的结束，而是意味着项目进入了一个新的起点。企业内部实施人员应当在已达到的实施成果的基础上，继续优化业务处理和流程，以巩固实施成果。

这一阶段主要工作内容包括以下几个方面。

(1) 填写系统运行状况报告。

(2) 填写实施转服务交接单。

(3) 填写系统验收单。

(4) 填写上线支持完成确认单。

本章小结

(1) 本章介绍了四种ERP项目实施的主流方法，并阐明了各种方法的内容与步骤。

(2) 本章重点介绍了国内主流ERP软件供应商金蝶公司开发的Kingdee Way的实施方法与理念，从项目定义、蓝图设计、系统实现及上线支持四个阶段进行工作内容及要点分析，并突出了每个阶段的成果内容。

实训课堂

20世纪初，一位美军营长对值班军官下达了如下命令：“明晚8点，哈雷彗星将在这个地区出现。这种情况每隔76年才能看到一次。命令士兵，届时身着野战服到操场集合，我将向他们解释这一罕见的现象。如果下雨，就到礼堂集合，我将为他们放映一部有关彗星的电影。”

经过连长、排长、班长的层层传达，士兵接到这条命令时，这条命令已经变为：

“明晚8点下雨的时候，76岁的哈雷将军，将在营长的陪同下，身着野战服，乘坐‘彗星’牌汽车，经过操场前往礼堂。”

请问，如果你是这位值班军官，你将如何保证命令准确传达至每位士兵？请制订一份实施计划与方案。

复习思考题

1．查阅ERP实施相关资料，构建评价指标，分析说明ASAP、Oracle Applications及用友实施方法的各自特点。

2．简述Kingdee Way实施方法的过程。

3．在Kingdee Way的四个步骤中，哪些是属于关键阶段成果(里程碑)？

# 第二章  ERP项目定义

【学习要点及目标】

(1) 重点掌握ERP实施过程中项目定义的含义。

(2) 了解和掌握ERP实施项目定义的工作内容。

(3) 了解和掌握ERP实施项目定义的价值点。

(4) 掌握项目定义的实施工具。

【核心概念】

项目启动  实施计划  调研报告

【引导案例】

项目定义的重要性

某公司购买了一套ERP系统，刚开始实施进展比较顺利，一切按计划进行。可是在即将进行系统初始化时，客户提出ERP系统要直接读取MES的数据来进行生产计划与排程。因此，项目不得不中断。你认为问题出在什么地方？应该怎样改进？

#### 【案例导学】

准确定义是项目成功的保证。如果不断变更对项目的要求，就会给项目的成功实施带来不必要的风险。因此，在项目开始之初就准确定义项目是至关重要的。

项目定义阶段是ERP实施的一个重要环节，通过此环节可以详细了解企业的现状及需求。本阶段的主要工作流程如图2-1所示。

##### 图2-1  项目定义阶段的工作流程

项目定义是任何项目首先需要解决的问题。针对企业ERP项目以及大型的企业信息化项目实施，项目组织尤为重要。与一般工程项目不同，企业信息化实施项目通常是在外部实施顾问的指导下，以企业为实施主体，转变管理思想和工作方法，建立新的系统。在项目实施过程中，企业内部实施人员通常在实施周期内，主要以兼职的方式完成实施任务，涉及企业的业务面较广，也涉及企业的管理层次。

实践表明，项目实施组织的完善，必须贯穿于整个项目实施周期，使项目组织根据项目实施情况，实现动态调整。

因此项目定义是指针对项目人员、项目计划和项目有关初始约定的一系列相关活动，其主要目标是根据项目解决方案和企业情况，解决项目做什么、如何做、谁来做的问题。在较大型或综合型(包括ERP、CRM、OA等系统)项目的实施过程中，实施项目的经理必须根据项目变化情况，进行项目实施组织的动态调整，以满足实现项目实施目标的需要。

## 第一节  项 目 立 项

### 一、项目立项的意义

项目立项主要是指完成项目启动前，对客户项目进行的前期准备工作。主要包括立项分析、项目前期文档分析、客户背景研究、制定项目实施策略、项目实施方案和项目实施整体计划、与客户交流项目组织要求和项目公约。

为保证项目启动及首次实施的成功进行，科学的项目分析和充分的项目准备工作必须扎扎实实地完成。只有做好了项目立项阶段的准备工作，才有可能在与客户高层交流首次实施中确定的项目实施目标、策略、计划时顺利，为未来的项目实施奠定良好的基础。

项目立项是整个ERP项目实施的第一步，也是项目由销售转入实施的交付阶段。在项目立项环节中需要输入、输出和借用的工具、模板资料主要包括以下内容。

(1) 输入：前期各项售前资料、合同、客户企业相关背景、客户方主要人员、企业环境因素、组织过程资产。

(2) 输出：项目背景分析、项目实施策略(粗略)、项目整体计划(粗略)、主要困难及所需资源。

(3) 工具、模板：《项目销售转实施交接单》《项目立项报告》。

### 二、目标与策略

#### 1．项目准备的主要目标

(1) 选择合格的项目经理，针对项目特点选派顾问，建立顾问方项目小组。

(2) 通知客户按项目公约和项目组织要求的内容进行项目组织准备工作。

(3) 收集项目信息，进行项目分析。

(4) 制订总体实施方法、策略。

#### 2．项目准备的策略

(1) 根据项目特点组建项目实施小组。

(2) 在立项完成后的第一时间进行客户高层拜访，提交项目准备的要求，在顾问方项目小组进行项目准备的同时安排客户做项目准备。

(3) 项目实施小组与售前顾问收集项目资料，进行项目分析。主要应关注项目的企业期望目标、合同对项目实施的要求、企业高层对项目的态度、企业内部各关键方对项目的态度、反对势力的情况、项目实施的难点等。

(4) 项目小组要对客户信息资料进行全面分析，做出项目风险分析。

(5) 不打无准备之仗，在全面收集和分析项目资料的前提下，制订出项目实施的策略和方法。

#### 3．一般实施策略需要考虑的问题

(1) 项目实施范围的界定和控制。顾问方要充分考虑实施范围的界定和控制，确保项目在可控的范围内进行。

(2) 项目实施目标及验收标准的控制。尤其是验收，顾问方必须有一个清晰、可达到、可衡量的标准。

(3) 项目进度的安排策略。尤其在多公司、多系统、多模块实施时，要做好相互之间的顺序、关系的安排策略。

(4) 在进行项目分析时要随时关注客户项目准备的情况，以确保与客户在项目前期的互动，逐渐培养客户作为实施主体的意识。

### 三、工作内容

#### 1．工作目标

了解前期项目销售过程，对项目各项文档(包括拜访记录、招投标文件、销售合同等)进行分析，承诺客户的实施目标、范围、计划、人员、付款方式等因素，分析项目存在的风险(如过度承诺等)，为制定正确的实施策略和方案作准备。

#### 2．主要工作事项

(1) 交接项目所有相关文档。例如，客户方招标文件、金蝶方投标文件、项目方案建议书、软件使用合同、实施合同、服务合同、往来E-mail等。

(2) 介绍客户方相关重要人员，并分析他们的特点，了解他们的关注点。例如，项目决策者是谁，决策者较信任的人是谁，本项目的负责部门和可能的负责人有哪些，有利于推进项目的人有哪些，对项目持反对或怀疑态度的人有哪些，以及相关的对策。

(3) 对客户企业自身进行了解。例如，客户方所处的行业、客户企业的主要产品、重要的客户及供应商、客户方的重要且特殊的业务流程、客户现在的管理水平如何、信息化的主要目的等。

(4) 对实施工作进行初步规划，制定实施策略，落实相关资源，初步形成意向性的项目实施小组名单。

(5) 项目经理初步制定《项目实施方案书》(初稿)、《项目实施计划》(初稿)。

#### 3．参与人员

(1) 客户方：无。

(2) 顾问方：销售员、售前支持顾问、实施项目经理、实施顾问。

#### 4．准备事项

(1) 客户方：无。

(2) 顾问方：填写如表2-1所示的销售转实施交接表(需要双方签字)，准备好销售员拜访记录、招投标文件、销售合同。

#### 5．操作时机

销售合同签订后，公司将首先指定一名项目经理，进行销售与实施工作的交接。

#### 6．建议工作时间

建议工作时间为1个工作日，其中，收集资料0.5个工作日，交流0.5个工作日。

#### 7．关键业务指导(产品关键功能或重要基础理论指导)

分析前期合同文档，重点了解以下方面。

(1) 了解合同收款计划，实施计划应与之配合。实施计划要有利于收款计划。例如软件安装的时间、培训的时间、调研报告提交的时间、实施方案制定的时间等。

(2) 是否有过度承诺？如果有(如研发投入计划、二次开发等)，及时向领导汇报，并采取必要措施，确保承诺的可交付性。

(3) 不能交付的承诺，在开始确定实施目标时，要注意规避风险。

#### 8．注意事项(本阶段工作可能存在的风险、应采取的对策)

多了解一分客户的相关信息，进驻客户时就会多一分把握。

#### 9．后续工作安排

根据对项目的初步分析，开始着手项目组织的落实。

#### 10．可供参考的工具和模板

(1)《销售转实施交接表》。

略。

(2)《项目实施方案书》。

略。

(3)《项目实施计划》。

略。

##### 表2-1  销售转实施交接表

签订时间：

| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要联系人1 |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |
|  |  |  | 座机 |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
|  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  | QQ |  |  |  |
| 主要联系人2 |  |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |
|  |  |  | 座机 |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
|  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  | QQ |  |  |  |
| 主要产品/服务类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额 |  |  |  |  | 已收金额 |  |  |  |  |  | 未收金额 |  |  |  |
| 销售人员姓名 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交接资料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 文档资料名称 |  |  |  | 文档类型(书面/电子) |  |  |  |  | 文档数量 |  | 资料转交时间 |  |  |
| 1 | 软件销售合同(含软件使用许可合同/实施合同/运行支持合同) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 客户招标文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目方案建议书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 往来E-mail资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他(请具体说明) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他事项说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 说明事项 |  |  |  |  | 具体内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合同/方案书中，是否有超出当前标准产品/服务内容的事项 |  |  |  |  | 没有□ 有□ (若有请注明具体事项) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 合同/方案书中，是否已经约定项目实施计划/交付时间 |  |  |  |  | 没有□ 有□ (若有请注明具体时间及可能会有的风险) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否有超出合同范围的额外承诺事项 |  |  |  |  | 没有□ 有□ (若有请注明具体事项) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否有其他需要单独说明的事项 |  |  |  |  | 没有□ 有□ (若有请注明具体事项) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各方签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转出方代表 |  | 同意 □ 不同意 □ 签名： 确认时间： |  |  |  |  | 接收方代表 |  | 同意 □ 不同意 □ 签名： 确认时间： |  |  |  |  |  |
| 转出方领导意见 |  | 同意 □ 不同意 □ 签名： 确认时间： |  |  |  |  | 接收方领导意见 |  | 同意 □ 不同意 □ 签名： 确认时间： |  |  |  |  |  |

#### 11．成果清单(用于实施工作检查)

(1)《客户方招标文件》。

略。

(2)《顾问方投标文件》。

略。

(3)《顾问提供的项目方案建议书》。

略。

(4)《销售合同》(包括软件使用许可合同、实施合同、服务合同)。

略。

(5)《项目实施建议书》。

略。

(6)《其他相关资料》。

略。

## 第二节  成立项目组织

### 一、成立项目组织的意义

好的项目组织是关系项目能否成功的关键因素之一。因此，组建的双方项目组织要与项目要求相匹配，必须由企业高层信赖的人员参与，并且能够与顾问方建立良好的关系，具备相应的协调能力，熟悉企业管理运作实务。团队成员必须通过正式沟通和非正式沟通明确如何参与项目实施。

由于项目成员来自各个不同的工作岗位，须使小组成员都有足够的时间参与项目实施，避免由于选择人员不当，使项目小组不能有效地转变管理工作方式，接受新的管理思想与方法。因此，应当了解备选项目小组成员的背景资料和工作表现，选择合格的人员参加项目小组，同时建立和完善项目运作管理方式以及顾问方与企业方的沟通机制。

成立项目组织是项目定义阶段人力资源的准备过程，在该阶段必须完成甲乙双方项目组人员的配备、人员职责的划分等。在成立项目组织环节中需要输入、输出和借用的工具、模板资料主要包括以下内容。

(1) 输入：企业环境因素、组织过程资产、合同、前期售前资料。

(2) 输出：项目组织架构图、项目角色与职责、团队绩效评估。

(3) 工具、模板：《项目章程》(甲方)、《实施团队任命书》(乙方)、《项目实施管理(奖惩)制度》《项目实施办公室准备事项说明》。

### 二、项目组织角色

#### 1．成立双方项目组织

项目组织可以图表的方式直观地列出，具体的格式可参考图2-2。

##### 图2-2  项目组织图

#### 2．成立项目指导委员会

项目指导委员会由甲乙双方高层领导以及双方项目经理共同组成，其目的是审查项目的进展状况，并解决可能对项目产生不利影响的管理问题。经甲方、乙方项目经理提议，每月召开一次项目指导委员会会议。会议上，双方项目经理将和项目指导委员会一起审阅项目进展状况。

项目指导委员会的职责包括以下几个方面。

(1) 决策项目总体目标和计划安排，并定期参与项目里程碑目标的制定。

(2) 监督项目实施进度和质量。

(3) 解决项目实施过程中的意见分歧，确定重大事项与作出决策。

(4) 组织双方高层领导的沟通与协调。

(5) 按项目实施需要负责有关资源的分配和工作授权。

信息化项目是个“一把手”工程，甲方高层要给予充分的支持和强有力的推动。尤其在项目实施遇到障碍、人员调整、部门之间的协调时，应迅速出面帮助解决。同时，应给项目组成员充分授权和相应的激励措施。

#### 3．双方项目任务及职责

甲方项目组包括项目经理、关键用户、技术人员等，配合乙方完成工作任务书中约定的各阶段任务；乙方项目组负责按照本工作任务书确定的实施范围，提供项目管理和总体协调，组织项目实施工作。双方按工作任务书中约定的分工保证各自工作任务的质量和进度。

乙方项目组的责任也可以用图表的方式明确下来，以规划乙方项目的工作，达到与甲方良好的合作关系。乙方项目组成员的责任可参考表2-2。

##### 表2-2  乙方项目组成员的责任

| 项目角色 | 职责和任务 | 基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目监管(总部/ 大区) | (1) 负责监督项目实施质量； (2) 负责审阅项目监督报告； (3) 负责检查项目实施文档资料 | (1) 产品实施专家； (2) 具有丰富的项目管理经验； (3) 非常熟悉ERP项目的实施方法论 |
| 乙方项目总监 | (1) 项目实施程序、原则标准的建立与执行； (2) 项目责任的清楚定义和理解程度； (3) 项目组成员在团队内的有效工作； (4) 负责监督项目实施质量； (5) 负责完成项目监督报告 | (1) 非常熟悉实施的产品； (2) 具有项目监管的经验； (3) 非常熟悉金蝶的实施方法论； (4) 具有丰富的项目实施经验 |
| 乙方项目经理 | (1) 编制项目费用预算报告； (2) 建议项目的阶段审核点； (3) 制订项目实施主计划； (4) 规定培训内容及过程，制订培训及后勤计划； (5) 指导、建议、管理项目日常活动； (6) 管理项目初始变更及变更过程； (7) 参加项目指导委员会会议； (8) 定期向项目领导及项目指导委员会汇报项目的进展状况，并提出问题改进措施的建议； (9) 协助客户方通报并解决出现的问题； (10) 合理分配项目内资源； (11) 计划、组织系统集成的执行； (12) 确认任务的完成，实施质量控制； (13) 发现、协调相互沟通/变更控制/组织方面等问题； (14) 寻找、协调和定义项目组每一成员的职责； (15) 完成每周一次的项目状态报告； (16) 完成每月一次的工作总结； | (1) 非常熟悉自己的产品； (2) 具有很强的项目管理和控制的能力； (3) 具有很强的组织协调能力； (4) 通过集团组织的项目经理资格认证； (5) 参加过项目管理培训、实施方法论的培训； (6) 应该具有相关行业项目的实施经验和实施组织经验 |

续表

| 项目角色 | 职责和任务 | 基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 乙方项目经理 | (17) 负责待解决问题备忘录； (18) 管理项目的各种风险和争议； (19) 组织讨论、编写《需求分析报告》； (20) 组织讨论、编写《业务解决方案》； (21) 在批准的项目预算内控制费用支出； (22) 向项目总监提交项目各阶段成果和报告； (23) 向项目总监提出更换项目组成员的意见； (24) 负责项目阶段成果确认和整个项目的验收工作，并获得用户签字； (25) 管理客户关系； (26) 负责向客户催收应收账款； (27) 负责项目组成员项目期间的绩效考核，向项目总监提出项目奖惩方案 |  |
| 实施顾问 | (1) 主持需求调研和讨论会，负责项目实施中客户需求的调研，以及文档的编制； (2) 指导培训计划的制订与培训后勤工作的展开； (3) 对客户高层进行培训； (4) 对客户项目组进行管理理念的培训； (5) 指导用户进行数据整理和导入； (6) 支持系统运行中的排错处理； (7) 分析现有业务流程和系统接口要求，负责项目整体框架的规划，并指导项目实施方案的编写； (8) 确定用户功能需求并协助制作文档； (9) 设计未来业务流程； (10) 根据功能需求确定ERP产品的功能和流程； (11) 根据双方确定的业务需求，定义和配置系统参数； (12) 计划集成测试，并预估集成测试所需的资源； | (1) 必须非常熟悉产品； (2) 能够与客户进行良好的沟通； (3) 通过集团组织的咨询实施顾问资格认证； (4) 能够单独承担培训任务； (5) 有相关行业项目的实施和咨询经验； (6) 精通相关行业的业务，并对ERP/MRP理论非常熟悉； (7) 可以实施对客户高层的管理培训 |

续表

| 项目角色 | 职责和任务 | 基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 实施顾问 | (13) 制定集成测试方案； (14) 协助制定系统测试过程和所需的业务案例； (15) 协助监控、评估集成测试的执行； (16) 为最终用户培训提供指导和建议； (17) 定义基础数据转换步骤和策略 |  |
| 技术顾问 | (1) 提供系统运行环境配置建议和优化措施； (2) 负责数据库及软件的安装、调试以及系统管理人员的培训； (3) 负责指导和培训客户系统管理员报表的开发和安装调试； (4) 负责指导客户系统管理员的软硬件及网络问题的排错处理； (5) 负责提交项目实施中技术方面的状态报告； (6) 负责项目的客户化开发的相关工作； (7) 熟悉系统的数据整理和转换导入流程； (8) 提供ERP产品与外部系统接口的分析工作； (9) 进行报表开发和程序包的安装测试 | (1) 必须非常熟悉与产品有关的技术问题； (2) 能够独自处理技术问题； (3) 熟悉数据库、网络的相关知识； (4) 有相关系统的技术实施经验 |
| 客户化开发人员 | (1) 负责项目中的报表开发和设计； (2) 负责项目中开发需求的调研； (3) 负责项目中客户化程序的开发和测试； (4) 负责客户化开发的提交 | (1) 有相关系统的开发经验； (2) 熟悉开发工具； (3) 熟悉企业的业务流程 |

### 三、目标与策略

#### 1．建立项目组织的主要目标

(1) 使企业高层充分重视项目实施，明确参与实施的工作方式。

(2) 选择合格的项目经理。

(3) 组建符合项目实施需要的项目实施小组。

(4) 建立项目沟通机制和项目运作管理制度与规范。

#### 2．建立项目组织的策略

(1) 强调合作关系和以企业为主体实施的观念。

(2) 建立与企业高层(项目实施指导委员会负责人或主要成员)的沟通渠道。

(3) 帮助项目经理和项目实施小组建立成功实施的决心和信心。

(4) 明确实施责任、角色和沟通方式。

#### 3．制定《项目实施公约》应当考虑的问题

(1) 项目的总体实施目标。

(2) 项目在实施周期内的应用实施范围。

(3) 项目实施推进策略和概要阶段计划。

(4) 项目实施组织的结构和成员。

(5) 项目实施组织和成员的责任与义务。

(6) 项目运作与管理方式。

(7) 项目沟通方式。

(8) 项目实施工作奖惩考核管理办法。

### 四、工作内容

#### 1．工作目标

(1) 顾问方组建一支合适的项目实施团队，并建立与客户的联系。

(2) 指导客户方成立一个恰当的、有利于项目推进的项目实施小组。

(3) 明确项目的负责人和责任人，有效地推进后期工作的开展，避免出现无人决策、无人负责的混乱局面。

#### 2．主要工作事项(角色、任务)

1) 顾问方的主要工作事项

(1) 由项目经理提出实施团队人员建议，并定义各角色的主要职责。

(2) 由主管领导及相关部门沟通后，确定项目组成员。

(3) 由公司正式发文形成《实施团队任命书》，并明确相关人员及主要责任。

(4) 到客户现场由销售人员负责将实施团队介绍给客户。

(5) 项目经理向客户方主管领导详细解释《项目实施公约》的意义和要求，指导客户成立项目实施小组。

(6) 建议客户确定项目小组成员名单后，签署《项目实施公约》，让项目组成员满怀荣誉感和责任感。

(7) 开会宣布《项目实施公约》，并签署。以《项目小组成员联系表》的格式记录项目小组成员的联系方式。

(8) 请客户制定奖惩制度，可提供《项目实施管理(奖惩)制度》作为参考。

2) 客户方的主要工作事项

(1) 认真了解《项目实施公约》的意义，并按照顾问方的建议成立项目实施小组。

(2) 组织项目组成员开会并签署《项目实施公约》。

(3) 制定奖惩制度并报送高层领导签署后作为公司制度发文，人事部门按其制度进行考核。

#### 3．参与人员

(1) 顾问方：项目经理、主管领导、销售人员、项目实施团队成员。

(2) 客户方：项目联系人、客户方主管领导、客户方项目重要角色。

#### 4．准备事项

(1) 顾问方：初步确认实施小组的成员名单，项目经理与小组成员谈话并进行分工。

(2) 客户方：仔细阅读《项目实施公约》，按照项目组职责要求有针对性地物色相关人选。

#### 5．操作时机

项目经理经过对项目的初步了解和分析后，提出实施方项目组织的建议，并经由相关领导批准。同时，实施方项目经理指导客户方成立项目实施小组。

#### 6．建议工作时间

建议工作时间为3个工作日。

#### 7．关键业务指导

对于客户方项目经理的人选，可以参考以下建议。

(1) 受到项目决策者(一般是一把手)的信任，能够直接向项目决策人汇报工作。一定程度上，其观点和项目决策人的观点高度一致，其意见一般能代表项目决策者的意见。一般以总裁助理、企业职能部门部长、处长等职位居多。

(2) 有一定的业务、技术能力，对ERP及项目实施有一定了解，能够同金蝶方进行有效沟通。务实、客观，不好大喜功，不吹嘘，有自己的独立见解，不随波逐流。

(3) 工作积极主动，有强烈责任心，不推诿，不骄傲自大。

(4) 人际关系较好，能够有效推进各项实施工作。

#### 8．注意事项

(1) 客户方项目经理的选择非常重要，对项目实施的成败将起到非常重要的影响。在向客户提交相关建议时，需要倾向于选择有利于项目实施的人员担任项目经理。

(2) 对于一些企业，在客户方项目经理等相关人员的选择上，可能会存在一些由于内部利益关系而产生的问题，实施小组最好不要太多参与其中，但可以通过高层，向客户方的高层传达相关信息，以达到协调解决的目的。

(3) 客户方内部如果由于权力、利益的原因出现纷争，最好不要直接参与，以免给后期实施人员造成麻烦。

#### 9．后续工作安排

后续工作安排应使实施组成员与对口的客户项目组成员多联系，以维护客户关系。

#### 10．可以参考的工具和模板

(1)《实施团队任命书》(主要用于顾问方)。

(2)《项目实施公约》(主要用于客户方)。

(3)《项目实施管理(奖惩)制度》。

(4)《项目实施办公室准备事项说明》。

#### 11．成果清单

(1)《实施团队任命书》。

略。

(2)《×××公司项目实施公约》。

略。

(3)《×××公司项目实施管理(奖惩)制度》。

略。

(4)《项目实施成员联系表》。

略。

### 五、本阶段的价值点

(1) 引进项目人力资源管理理论，充分履行人力资源规划、项目团队组建、项目团队建设及管理工作。

(2) 为企业建立一套项目式运作的方式和方法提供宝贵的管理财富。

(3) 通过ERP的实施，帮助企业培养一名高素质的项目经理人才。

(4) 培养一批对企业业务精通的管理人员。

(5) 培养一批既懂业务又懂ERP系统的优秀的内部讲师。

## 第三节  项 目 调 研

项目调研是在项目合同签订后，为确定项目实施方案而进行的企业组织、产品、企业管理基础、已有IT应用系统接口技术要求、行业特性与特殊业务处理等调研实施活动。因此建议针对大型ERP项目(包含物流与制造模块的ERP项目以及综合型项目)，有必要在项目定义阶段进行项目调研。

在调研中要充分了解企业所处的行业与特性，初步掌握企业的管理难题与重点，准备好调研的重点业务领域和问题，以及预计客户可能提出的问题，并做好如何回答的准备。

项目调研是项目实施开始的一个重要阶段。通过该步骤的工作，乙方将全面了解甲方的现状以及对该项目的需求。在项目调研环节中需要输入、输出和借用的工具、模板资料主要包括以下内容。

(1) 输入：调研计划、调研问卷、调研提纲，客户的企业、行业的前期了解。

(2) 输出：签字的《项目实施调研报告》、调研日志。

(3) 工具、模板：《ERP业务调研方法》《ERP业务调研指南》《ERP业务调研计划》《ERP业务调研客户准备资料清单》《业务调研问卷》《业务调研提纲》《调研清单(公司状况)》《ERP软件安装部署上线检查表》《项目调研报告》。

### 一、项目调研的目的和任务

项目调研是认识企业的一种有效手段。通过调研可以对企业有更加深入的了解，为日后开展的项目实施工作尽量减少障碍。调研过程中将从业务层和人员关系层两方面进一步了解企业。

#### 1．调研的主要目的

(1) 对企业的整体情况有个更加深入的了解。

(2) 更加清晰地了解企业的业务。

(3) 借调研的机会认识企业的各岗位人员和职责。

(4) 同一些关键用户沟通具体业务的处理模式。

(5) 了解企业方对于项目实施工作重点期望解决的问题。

#### 2．调研的任务

(1) 树立一个项目灵魂(核心需求)。

(2) 熟悉两个流程(业务流程、决策流程)。

(3) 了解四个因素(干系人及态度、人员素质、配合程度、企业文化及概况)。

### 二、项目调研的方法

项目调研要注重调研的方式方法，这里主要介绍以下三类调研方法。

#### 1．按形式划分的调研方法

按形式划分的调研方法有问卷式、开放式和混合式三种，如表2-3所示。

##### 表2-3  按形式划分的调研方法

|  | 问 卷 式 | 开 放 式 | 混 合 式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 | 对不能及时准确给出答案，或须提前进行资料收集、分析、汇总的信息进行调研。基础类的信息常用此方法 | 一般先举一个实例，然后业务人员参照实例进行本岗位的业务现状等的填写 | 这是前两种方式的结合，就是说一部分问卷式，主要是对一些具体的细节问题让业务人员逐个回答，而对一些流程让业务人员采用开放的方式 |
| 优点 | 可以对一些自己关心的业务点设计详细的问题，整理各业务点较简单 | 业务人员可以根据自己熟悉的流程进行撰写，思路相对较清晰 |  |
| 缺点 | 业务人员容易产生反感，有点儿类似于做试卷，而且对一些问题无法系统地说明；对流程性管理内容等无法描述清楚，潜在需求无法表达，某种情况下可接受性较差，准确性不可靠，引导性差等 | 用户书写的内容不受控制，对一些细节问题不会做过多的说明 |  |

#### 2．按对象划分的调研方法

按对象划分的调研方法有从低到高和从高到低两种，如表2-4所示。

##### 表2-4  按对象划分的调研方法

|  | 从低到高 | 从高到低 |
| --- | --- | --- |
| 适用范围 | 项目无明确核心需求，合同或技术协议书包括的范围极广，需求无重点的项目 | 项目存在或潜在核心需求，客户的管理存在较大变革要求，客户的高层领导对项目有明确的要求，项目核心价值带有导向性 |
| 优点 | 通过对基层和中层干部的调研，可较全面地了解企业管理现状和不足，在此基础上形成合理的ERP建设规划及项目核心价值，与高层调研时可在此框架内进行 | 易对项目形成导向，高层的意志能形成对需求的约束，对中层和关键用户的需求可控制在一定范围内，对项目扩散有明显的抑制作用 |

#### 3．按场地划分的调研方法

按场地划分的调研方法有会议室和现场两种，如表2-5所示。

##### 表2-5  按场地划分的调研方法

|  | 会 议 室 | 办公室、工厂(现场) |
| --- | --- | --- |
| 适用范围 | 复杂需求、管理模式的了解，调查潜在需求和带有引导性的需求 | 企业实际业务运作环境的了解，调查基础人员的需求 |
| 优点 | 可通过互动方式深入探讨，描述复杂业务流程，通过会谈获得额外信息，如态度、企业背景文化、建设性意见等 | 可了解基础人员实际业务，熟悉企业的整个业务流程以及人员素质等 |
| 缺点 | 准备工作需细致周到，对应变能力要求高，对业务领域知识需有过硬基础，对知识面要求较高，易对顾问产生先入为主的不良效果 | 无法详细了解业务部门的关键需求，不便于访谈过程记录 |

### 三、项目调研的内容

#### 1．工作目标

进一步了解客户所处的行业和企业自身管理的特点。通过对客户的访谈，明确客户对本次项目实施关注的重点，了解客户的真实需求，并形成产品解决方案的雏形。

#### 2．主要工作事项(角色、任务、工具/模板)

(1) 对客户做整体上的了解。首先可以对项目经理进行访谈，了解客户所处的行业及企业在行业中所处的位置、企业自身管理的特点和重点、企业对本次信息化的期望等。

(2) 拜访客户高层。了解企业战略规划、核心业务、发展目标等决策性信息。了解客户高层对本次信息化的期望、关注重点等。最重要的是获得客户高层的支持，每周将项目进度状况报告亲自递送给高层，在此过程中不断强化高层对项目的重视。

(3) 调研各部门。首先参观部门，介绍并认识各部门人员(最好能取得相关人员名片，没有名片的请记住重要人员姓名)，尤其要对部门领导进行访谈，并取得他(她)对项目的支持。之后在会议室进行该部门的调研，顾问不仅针对调研报告内容进行了解，同时也要根据参观的情况，灵活地询问关键点。顾问要掌握提问技巧，保持现场气氛的活跃，最好在不经意间就能得到需要的信息，并做好笔记。

(4) 提交调研报告。根据调研中了解的情况，撰写调研报告。如果无法完整地记录下当天所了解的内容，就应列出提纲，以免过后忘记。待调研完成后，撰写并提交详细的调研报告。

#### 3．参与人员

(1) 客户方：客户高层领导、客户项目组成员、客户财务部、销售部、采购部、质检部、工程部、生产计划部、生产车间办公室及相关业务部门骨干人员。

(2) 顾问方：实施组成员。

#### 4．准备事项

(1) 客户方项目经理根据实施方安排的调研顺序及时间，预先通知各部门相关人员，按报告内容准备相关资料(各种业务报表、业务单据、部门人员及职责、部门主要工作事项及流程、与其他部门的关系)。

(2) 实施方准备好相关的调研报告及调研时间安排，并预先通知客户方项目经理。

#### 5．操作时机

项目调研一般在进驻客户现场后、实施方案编写前进行。

#### 6．建议工作时间

建议工作时间为3～5个工作日。

#### 7．关键业务指导

(1) 项目调研过程中，可以从以下几个方面对客户进行引导。

① 部门的主要职责是什么？

② 部门人员数量有多少？他们有何分工？

③ 部门的重点业务是什么？

④ 部门对本次信息化更关注哪些方面？

⑤ 本次信息化有哪些主要需求？

(2) 了解客户是否经历过BPR(业务流程重组)，如果完成BPR则要获得相关业务流程图。

(3) 是否有咨询公司正在参与此项目，了解其工作范围，避免相互重叠，在衡量项目成功标准上要明确一致，并掌握控制权，使其不要对项目产生不良影响。

(4) 询问客户是否通过ISO系列认证，如果通过则要获得相关业务流程图。

(5) 如果是上市公司，则要取得相关内部控制文件。

#### 8．注意事项

(1) 调研应该以了解客户管理现状为重点。

(2) 深入分析客户的真实需求，并对客户施加恰当的影响，要能够有效地引导和控制客户提出的需求。

① 通过本次调研，应该对实施方案有初步的规划。

② 在调研仓库时要注意以下重点。

- 仓库区域划分是否有待检区、货架摆放及标识。

- 货物标识卡的内容及信息。

- 出入库流程。

- 出入库单据的填写格式和存放位置。

- 账簿填写情况。

- 成本核算所需提供的报表。

③ 在调研车间现场时要注意以下重点。

- 应以一个复杂产品的领料、工序转移、入库、委外加工、现场仓管理(包括现场仓物料或半成品标识卡)为蓝本进行。

- 取得车间现场组织管理结构图，越详细越好。

#### 9．后续工作安排

(1) 收集并整理调研资料，与客户确认调研内容，完成调研报告。

(2) 准备制定并提交《项目整体实施方案》和《项目整体实施计划》。

#### 10．可供参考的工具和模板

(1)《采购调研清单》如表2-6所示。

##### 表2-6  采购调研清单

采购调研清单 一、部门基本情况 1．公司是否有多个采购部门？ 2．采购主管和采购人员名单。如有多个采购部门，请同时列出多个采购部门的人员名单。 3．采购业务是否由统一的部门进行管理？ 4．是否计划由专门的人员负责录入采购订单？ 5．不同类的物料是否由不同的采购人员负责？ 6．不同的地区是否由不同的采购人员负责？ 7．请列出采购部门的组织结构图及本部门的整体业务流程，包括审批流程和与其他部门的接口。 二、供应商情况 1．供应商的信息是否统一由专人维护？ 2．公司有无统一的供应商编码？ 3．公司的供应商总数约为 个。 A．国内供应商有 家，主要分布在 ，经常往来的有 家；占公司采购额： %。 B．国外供应商有 家，主要分布在 ，经常往来的有 家；占公司采购额： %。

续表

C．大宗物料供应商有 家，分别是 。 4．是否对供应商进行分类/分级？ 5．采购订单中是否需带有供应商自身的物料编号(即供应商物料编号)？ 6．公司是否对供应商进行定期考核？ 7．未通过审核的供应商是否允许交易？ 8．一次性(临时)供应商是否录入系统？ 9．对供应商的不满和投诉主要集中在哪些方面？ 10．如何选择一个新的供应商？ 三、采购申请/价格管理 1．是否有完整的供应商价格资料库？ 2．公司物料的采购价格是否含税？ 3．不同的供应商针对同一物料，是否会有不同的价格？ 4．与供应商签订的订单价格是否可以与价格表上不同？ 5．公司有供应商报价的物料大概有多少？ 6．请描述报价的审批流程。 四、订单管理 1．公司的可采购件中包含哪些类型的物品？ 2．采购件是否有有效期控制？ 3．公司是否有同供应商签订长期采购合同？ 4．公司是否有成套采购/组装采购的物料？ 5．采购件采用主供应商，还是采用按比例分配供应商政策？ 6．采购的物料收料时，是否有搭配配件或组件一起收料的情况？ 7．采购物料的同时是否会采购物料的增值服务？ 8．是否会有与供应商签订采购合同，但送货须直接发给指定第三方用户的情况？ 9．公司的各相关部门之间是否会有内部采购订单？ 10．是否有外币订单？ 11．采购单是否存在多次交货的情况？同一张采购订单价格是否经常变动？ 12．公司采购订单的发出方式有哪些？ 13．采购计量单位与报价单位、收货单位、发票单位、库存计量单位是否一致？ 14．订单交货期：最短 天，最长 天，平均 天，紧急订单月平均 张。 15．公司订单交货期达成率如何？ 16．公司所有采购订单的处理流程(从接单到收料、结算)是否一致？ 17．订单变更是否频繁？ 18．如何对采购订单的执行情况进行跟踪？ 19．有无先开票后送货的情况发生？ 20．采购件是否需要批号跟踪？ 21．固定资产采购、生产性物料采购、非生产性物料采购的部门分别是哪里？流程如何？ 22．公司如何对采购人员进行考核？

续表

五、收料/退料 1．收料通知由哪个部门开出？收料通知上有哪些主要信息？ 2．公司共有哪些物料仓库及物料仓库的管理部门？ 3．是否有专门的部门执行收料？ 4．是否严格按采购单执行收料？有无超收、欠收？比例如何？ 5．收料控制如何？ 6．物料收料时会有什么单据伴随？ 7．物料收料时的运输方式是什么？ 8．是否存在多个物料接收部门或接收地点？ 9．退料给供应商后，供应商是否需要进行物料的调换？ 10．退料给供应商后，供应商是否需要退回货款？ 11．物料检验不合格，退料给供应商后，是否要对供应商进行罚款？ 12．退料给供应商是否需要审批/检验？ 13．请描述物料收料流程。 14．请描述物料退料流程。 六、对账 1．采购订单是否都需要供应商开具发票？ 2．公司是否有预付货款的情况？ 3．是否允许同一供应商，在其既是客户同时又是供应商的情况下，用其应收款核销应付款？ 4．财务部根据什么进行付款？ 5．请描述财务日常付款流程如何进行？ 6．对于物料已经入库但发票当月没到的情况如何处理? 7．采购费用和采购费用发票在公司是如何处理的？ 七、日常使用表单 1．请列出本部门日常使用的表单，并将每种类型表单附在本调研清单后，如请购单、采购订单、收料通知单、对账单等。 2．请列出本部门日常使用的报表，并将每种类型报表附在本调研清单后，如订单统计表、收料统计表、采购金额统计表等。

(2)《库存管理调研清单》如表2-7所示。

##### 表2-7  库存管理调研清单

库存管理调研清单 一、部门基本情况 1．公司共有多少个原材料仓库？仓管员分别是谁？存放地点在哪儿？ 2．公司共有多少个成品仓库？仓管员分别是谁？存放地点在哪儿？ 3．公司共有多少个半成品仓库？仓管员分别是谁？存放地点在哪儿？

续表

4．公司共有多少个存放不良品(包括材料和产成品)的仓库？仓管员分别是谁？存放地点在哪儿？ 5．包装材料是否有单独的仓库？ 6．低值易耗品是否有单独的仓库？ 7．备品备件是否有单独的仓库？ 8．废品废料是否有单独的仓库？ 9．危险品是否有单独的仓库？ 10．公司是否需要对供应商库存进行管理？ 11．是否需要对客供料进行管理？ 12．公司是否还有其他特殊仓库？ 13．仓库每天/每月需要向财务部提交什么单据或报表？请列示。 14．请画出仓库部门的组织结构图。 二、盘点业务 1．公司有库存记录的物料(包括原材料、组件、产成品、半成品等)总数约为 个，其中： A．原材料约有 个； B．组件/配件约有 个； C．产成品约有 个； D．半成品约有 个； E．包材约有 个； F．耗材约有 个； G．其他材料约有 个。 2．是否对物料进行ABC分类？ 3．公司物料是否须采用保质期管理？ 4．公司物料是否进行了库龄管理？ 5．是否使用周期盘点方式？ 6．物料的ABC分类是否会影响盘点的周期？ 7．公司是否使用全面盘点方式？ 8．全面盘点时，公司生产是否停工？ 9．盘点分别由哪个部门提议和执行？ 10．盘点后的库存调整分别由哪个部门确认和执行？ 11．是否对车间在制品进行盘点？ 12．是否需要按仓库、仓位、批号进行物料的盘点？ 13．盘点时，是否需记录物料的系列号？ 14．物料是否需要进行有效期管理？ 15．盘点完后，是否有部门对盘点数据进行核对或抽盘？ 16．超出盘点误差后，是否需进行重盘？ 17．盘点库存的准确度如何？ 18．公司物料的存货计价方法是什么？

续表

三、库存业务 1．公司是否对仓库进行仓位管理？ 2．公司是否对物料进行批号管理？ 3．批号何时产生？ 4．公司是否有批号的有效期控制？ 5．公司是否有系列号控制？ 6．物料的系列号何时产生？ 7．供应商送货过来后，由哪个部门进行点数、暂收？ 8．收料控制如何进行？ 9．物料收料时会有什么单据伴随？ 10．品质部对物料检验完成后，如何与仓库进行交接？ 11．品质检验不合格的物料由哪个部门开具退料单，并通知供应商？ 12．是否有专门的部门执行发料？ 13．公司是采用领料模式还是发料模式？ 14．生产车间领料是否存在批量领料、领套料现象? 15．发料时是否已将损耗率的料件发至车间？ 16．生产车间补料程序如何？需要谁签字确认？ 17．生产车间对生产过程中未使用完的物料何时进行退料？ 18．生产车间对生产过程中产生的坏料如何处理？ 19．产品完工入库时，是否需先进行成品检验？ 20．产品入库工作由哪个部门执行？ 21．产成品出货是否有专门的部门执行？ 22．发货控制如何进行？ 23．产品出货时会有什么单据伴随？ 24．客户退货是否需要进行产品调换？ 25．客户退货是否需要审批/检验？ 26．公司是否还有以上未提及的其他出/入库业务？ 27．产品退货的流程如何？ 四、日常使用表单 1．请列出本部门日常使用的表单，并将每种类型表单附在本调研清单后，如收料单、入库单、退料单(退供应商)、领料单、补料单、退料单(车间退好料、车间退坏料)、完工产品入库单、出货单、退货单(客户退货)、物料调拨单(仓库与仓库之间的物料转移)等。 2．请列出本部门日常使用的报表，并将每种类型报表附在本调研清单后，如来料入库存明细表、收发存汇总表、领料明细表、库龄分析表、盘点报表等。 五、需求 1．库存业务中其他需要特别说明的问题。 2．希望使用系统之后，系统能够实现的关键功能。

(3)《公司状况调研清单》如表2-8所示。

##### 表2-8  公司状况调研清单

公司状况调研清单 1．公司名称： 2．公司地址： 3．邮编： 4．电话： 5．传真： 6．公司在职员工总人数： 人；其中职员_____人，工人_____人。 7．工厂面积： 8．最近一年的年产值： 9．公司性质： 10．公司行业类型： 11．公司是否为集团企业？ 12．公司是否通过质量体系认证？ 13．公司产品的销售方向： 14．请简要估算公司职员(包括部门经理、文员)的学历组成，以百分比描述。 15．公司人员流动情况，主要指公司职员(包括部门经理、文员)。 16．公司是否正在或曾经应用过MIS、MRP、ERP类进销存企业管理软件？ 17．已有应用系统的应用情况： 18．公司希望通过上ERP系统，亟须解决的问题是： 19．公司对应用金蝶K/3系统的期望目标： 20．公司主要产品线和主导产品： 21．公司目前主营业务的现状及成长性预测是什么？ 22．公司短期的发展目标及长期的发展战略是什么？ 23．公司是否有了解过竞争对手的信息化建设情况？ 24．公司是否制定过信息化建设的总体规划？如何规划的？ 25．请画出或提供公司组织架构图，并描述各个部门的职能。

(4)《计划管理调研清单》如表2-9所示。

##### 表2-9  计划管理调研清单

计划管理调研清单 一、基本情况 1．公司是否有工程技术部门？各部门职责是什么？ 2．公司是否有专门的部门负责物料的定义与维护？ 3．公司是否有专门的部门负责产品BOM的定义与维护？ 4．公司是否有专门的部门负责产品工艺的定义与维护？

续表

5．公司是否使用专门的产品数据管理(PDM)软件进行日常的管理？ 6．公司的产品共有多少个系列？请列示。 二、生产情况 1．公司生产组织方式是采用何种计划策略？ 2．公司是否有年度生产计划？ 3．公司生产计划的周期一般有哪几种？实际生产中最常用的是哪种计划？由哪个部门制订？ 4．产品的制造周期(指从开始投料生产到产品完工入库)一般需多长时间？ 5．是否存在紧急插单现象？ 6．生产上是否存在停工待料的问题？ 7．公司生产计划是否经常更改？ 8．公司的生产能力瓶颈为： 9．公司生产负荷总的说来属于哪种情形？ 10．目前公司生产资源主要以何为主？ 11．公司的生产计划和物料计划是否由不同的人员负责？ 12．公司目前有多少个生产车间？各个车间的职能是什么？(重点描述各车间生产的产品、人员、生产线、设备情况) 13．请描述公司产品中最简单和最复杂的两种产品生产流程。(主要突出产品的生产工艺或生产步骤) 三、主生产计划(MPS) 1．公司是否有销售预测？ 2．客户一般会提前多长时间给出销售预测？ 3．主生产计划是否考虑销售预测和销售订单？ 4．计划时如何考虑生产提前期？ 5．能否及时跟踪车间作业计划的执行情况？ 6．是否根据每日计划完成情况对下一步计划进行调整？ 7．计划员如何处理延期生产订单？如何对计划进行调整？ 8．当生产能力不足时, 如何调整资源满足生产计划？ 9．当生产能力过剩时, 如何调整资源？ 10．编排完生产计划后，是否需要进行生产能力模拟？ 11．公司是否有委外加工？ 12．车间生产的半成品是否入库？ 13．是否有每个车间/生产线/设备完整的额定生产能力数据？ 14．请描述公司生产计划的编制、发放、确认流程。 四、物料需求计划(MRP) 1．物料计划人员编制物料需求计划的依据是什么？ 2．编排好的物料需求计划，执行周期一般多长？ 3．物料的提前期一般由哪个部门制定？如何调整？

续表

4．编排物料计划时，是否考虑物料的损耗？ 5．公司生产过程的物料投放是哪种方式？ 6．原材料的消耗是否采取倒扣(倒冲)的方式？ 7．如果采购物料延期，将对生产有何影响？ 8．公司现在的物料需求计划的用料计算是通过哪种方式实现的？ 9．请列示公司物料和产成品的安全库存设置情况。 五、日常使用报表 请列出本部门日常使用的报表，并将每种类型报表附在本调研清单后，如每月生产计划表、每周生产计划表、物料采购计划等。 六、需求 1．生产计划中其他需要特别说明的问题(主要突出计划制订中的难点)。 2．希望使用系统之后，系统能够实现的关键功能。

(5)《生产管理调研清单》如表2-10所示。

##### 表2-10  生产管理调研清单

生产管理调研清单 一、基本情况 1．公司车间的生产班次如何？ 2．车间员工是否划分小组？ 3．同一产品是否可以在不同的生产线上加工？ 4．公司目前有多少个生产车间？各个车间的职能是什么(重点描述各车间生产的产品、人员、生产线、设备情况)？ 5．请简单描述公司产品的主要加工工艺，重点突出车间之间的配合。 6．请描述公司产品中最简单和最复杂的两种产品生产流程(主要突出产品的生产工艺或生产步骤)。 二、生产任务 1．生产任务单的来源部门是哪个？ 2．除正常的生产任务单外，是否还有其他类型的生产任务？各占多少比例？ 3．生产任务单中，是否会指定产品的生产批号？ 4．生产任务单如何下达？ 5．生产任务单的生产数量是否会考虑产品的成品率？ 6．半成品是否也下达生产任务单？ 7．生产任务单可以关闭的条件是什么？ 8．生产任务单是否可以取消？ 9．生产任务单是否可以作废？ 10．生产任务单是否可以挂起？ 11．工厂的产品，生产过程中是否会派生出其他相关产品？

续表

12．生产任务单是否存在多次分解后再批量生产的情况？ 13．已经下达的生产任务单，如需进行变更怎么办？ 14．请描述公司产品返工和维修的处理流程。 15．请画出本部门的整体业务流程，包括审批流程和与其他部门的接口。 三、生产领料/补料/退料/入库 1．公司是采用领料模式还是发料模式？ 2．生产领料的凭据是什么？ 3．生产发料的方式是什么？ 4．生产领料发料的模式是什么？ 5．领料时是否已将损耗率的料件发至车间？ 6．公司是否会采用倒冲方式进行领料？ 7．除正常的生产领料之外，是否还存在其他性质的领料？ 8．车间内部是否有存放物料的仓库？ 9．如果车间内部有仓库，车间如何从车间仓库领料？ 10．什么情况下需进行生产补料？ 11．生产过程中的坏料，是否需区分工程损坏和供应商来料不良？ 12．生产车间对生产过程中未使用完的物料何时进行退料？ 13．生产车间对生产过程中产生的坏料如何处理？ 14．半成品是否入库？ 15．产品入库的实物入库时间与入库单是否有差异？ 16．产品入库由哪个部门执行？ 17．完工入库的产品是否需记录产品系列号？ 四、委外加工 1．公司是否有委外加工？ 2．公司产品需要委外的主要原因是什么？ 3．公司现在委外加工主要由哪个部门负责？ 4．公司现在是否设有单独的委外仓库？ 5．公司是否经常盘点委外加工厂商处的物料库存结余？ 6．委外加工的领料方式是什么？ 7．委外厂商加工过程中，是否会加上自己的物料？ 8．委外厂商的送货方式是什么？ 9．委外加工完工后，好料的退料方式是什么？ 10．委外加工完工后，坏料的退料方式是什么？ 五、车间管理 1．车间是否需要记录整个生产过程的每道工序和产品的加工数量？ 2．从上道工序往下道工序流动的依据是什么？ 3．产品的加工工艺是否允许跳工序加工？

续表

4．产品的加工工艺是否允许并行加工(指同一时间，不同的设备上同时加工同一款产品)？ 5．生产过程中出现的不良品如何处理？ 6．公司采用何种方式进行工人工资的计算？ 7．公司是否采用工序领料？ 8．车间是否有单独的工序派工单？ 六、日常使用报表 1．请列出本部门日常使用的表单，并将每种类型表单附在本调研清单后，如领料单、补料单、退料单(车间退好料、车间退坏料)、完工产品入库单等。 2．请列出本部门日常使用的报表，并将每种类型报表附在本调研清单后，如生产任务单、生产领料明细表、产品入库明细表、每月生产任务完成汇总表等。 七、需求 1．生产管理中其他需要特别说明的问题。 2．希望使用系统之后，系统能够实现的关键功能。

(6)《生产数据调研清单》如表2-11所示。

##### 表2-11  生产数据调研清单

生产数据调研清单 一、基本情况 1．公司是否有工程技术部门？各部门的职责是什么？ 2．公司是否有专门的部门负责物料的定义与维护？ 3．公司是否有专门的部门负责产品BOM(物料清单)的定义与维护？ 4．公司是否有专门的部门负责产品工艺的定义与维护？ 5．公司是否使用专门的产品数据管理(PDM)软件进行日常的管理？ 6．公司的产品共有多少个系列？请列示。 二、物料 1．公司是否采用编码进行物料的日常管理？ 2．公司的物料(包括原材料、组件、产成品、半成品、包材等)总数约为 个，其中： A．原材料约有 个； B．组件/配件约有 个； C．产成品约有 个； D．半成品约有 个； E．包材约有 个； F．耗材约有 个； G．其他材料约有 个。 3．公司新增物料一般由哪个部门提出？

续表

4．物料相关属性(标准价格、是否自制件、单位、提前期等)的修改一般由哪个部门维护？ 5．公司的物料是否采用批号进行管理？ 6．公司的物料是否采用系列号进行管理？ 7．公司的物料是否采用条形码进行管理？ 8．公司是否区分常规产品和非标产品？ 9．公司新增物料(产品)的评审流程如何？ 三、BOM 1．公司现有的产品是否有完整的物料清单(BOM)资料？ 2．现在公司的产品结构层次有几层(级)？ 3．公司的单一产品BOM结构中，一般有多少种物料？ 4．公司现有的产品BOM中，是否包含包装材料？ 5．公司现有的产品BOM中，是否包含耗材？ 6．公司现有的产品BOM中，外协件是否单独分层？ 7．公司现有的产品BOM中，是否包含通用组件？ 8．公司现有的产品BOM中，是否采用虚拟件进行管理？ 9．公司现有的产品BOM中，是否存在可配置的组件？ 10．公司现有的产品BOM中，是否定义物料的损耗率？ 11．公司现有的产品BOM中，是否定义可替代料？ 12．公司销售的产品中，是否存在套件结构(即销售时，几件独立的产品临时捆绑在一起销售，而被捆绑在一起的产品本身也可单独销售)的产品？ 13．维护好的产品BOM，一般由谁进行审核确认？ 14．公司的产品，是否有一个产品同时存在多个不同的BOM结构的情况？ 15．公司通常做的工程变更维护(ECN)，哪种变更比较频繁？ 16．公司开发的新产品，BOM的建立流程如何？从BOM建立到确认需要多长时间完成？ 17．公司的工程变更维护(ECN)一般由哪个部门维护？流程如何？ 四、工艺路线 1．公司现有的产品是否有完整的工艺路线资料？ 2．车间生产时，是否严格按照制定的工艺路线生产？ 3．是否存在多个产品对应同一条工艺路线的情况？ 4．公司共有多少条不同的工艺路线？ 5．工艺路线资料中包含哪些内容？ 6．公司产品工艺路线中是否包含外协工序？

(7)《销售管理调研清单》如表2-12所示。

##### 表2-12  销售管理调研清单

销售管理调研清单 一、部门基本情况 1．公司是否有多个销售部门？ 2．销售主管和销售人员名单，如有多个销售部门，请同时列出多个销售部门的人员名单。 3．销售业务是否由统一的部门进行管理？ 4．公司是否有外地分公司/办事处/代理商/中转仓？ 5．外地分公司/办事处/代理商/中转仓是否有产品库存？ 6．是否计划由专门的人员负责录入销售订单？ 7．不同的产品是否由不同销售人员负责？ 8．不同的地点是否由不同的销售人员负责？ 二、客户情况 1．客户的信息是否统一由专人维护？ 2．公司有无统一的客户编码？ 3．公司的客户总数约为： 个。 A．国内客户有 家，主要分布在 ，经常往来的有 家；占公司销售额： %。 B．国外客户有 家，主要分布在 ，经常往来的有 家；占公司销售额： %。 C．大客户有 家，分别是 。 4．是否对客户进行分类/分级？ 5．客户订单中是否带有自身的产品编号(即客户产品编号)？ 6．客户的不满和投诉主要集中在哪些方面？ 三、信用额度与价格管理 1．公司是否建立了客户信用额度控制制度？ 2．一般客户的信用额度为多少？ 3．何时对客户进行信用检查？ 4．进行信用检查时，会考虑哪些因素？ 5．客户如果超过信用额度，如何处理？ 6．谁可以决定与超过信用额度的客户继续进行业务？ 7．是否有完整的客户价格资料库？ 8．公司的产品销售价格是否含税？ 9．同一产品，针对不同的客户，公司是否会有不同的价格？ 10．不同地区的客户，是否会有不同的价格表？ 11．与客户签订的订单价格是否可以与价格表上不同？ 12．如何掌握客户的价格折扣？ 13．公司是否会统一调整产品的价格？

续表

14．产品报价的依据是什么？ 15．请描述报价的审批流程。 四、订单管理 1．公司的可销售件中包含哪些类型的物品？ 2．公司是否有成套销售/组装销售的产品？ 3．销售的产品出货时，是否需搭配配件或组件一起出货？ 4．销售产品的同时是否会销售产品的增值服务？ 5．是否会有与客户签订销售合同，但发货须直接发给指定第三方用户的情况？ 6．公司的各相关部门之间是否会有内部销售订单？ 7．是否有外币订单？ 8．公司的产品销售是否有销售淡旺季之分？ 9．公司销售订单的接收方式有哪些？ 10．销售计量单位与报价单位、发货单位、发票单位、库存计量单位是否一致？ 11．订单交货期：最短 天，最长 天，平均 天，紧急订单月平均 张。 12．公司订单交货期达成率如何？ 13．公司所有销售订单的处理流程(从接单到出货、结算)是否一致？ 14．订单变更要求是否频繁？ 15．如何对销售订单的执行情况进行跟踪？ 16．公司有无订单评审环节？ 17．产成品是否需要批号跟踪？ 18．请画出本部门的整体业务流程，包括审批流程和与其他部门的接口。 五、出货/退货 1．发货通知由哪个部门开出？发货通知上有哪些主要信息？ 2．销售订单出货前，是否需要预先在仓库预留产品库存？ 3．公司共有哪些成品仓库及成品仓库的管理部门？ 4．是否有专门的部门管理发货？ 5．是否有专门的部门执行发货？ 6．是否在产品发出时还需进行产品的包装/检验？ 7．发货控制如何进行？ 8．产品出货时会有什么单据伴随？ 9．产品出货时的运输方式是什么？ 10．客户退货是否需要进行产品调换？ 11．客户退货后是否需要退回货款？ 12．客户退货是否需要提供原合同或订单？ 13．客户退货是否需要审批/检验？ 14．请描述产品出货流程。 15．请描述产品退货流程。

续表

六、对账 1．销售出货是否都要开发票？ 2．一般由谁同客户进行对账？ 3．公司是否有预收货款的情况？ 4．公司是否允许用一个客户核销另外一个供应商的应付款？ 5．财务部根据什么开具发票？ 6．是否产品发出即认为销售？ 7．请描述财务日常收款流程如何进行？ 七、日常使用表单 1．请列出本部门日常使用的表单，并将每种类型表单附在本调研清单后，如报价单、客户订单、出货通知单等。 2．请列出本部门日常使用的报表，并将每种类型报表附在本调研清单后，如订单统计表、出货统计表、销售金额统计表等。 八、需求 1．销售业务中其他需要特别说明的问题。 2．希望使用系统之后，系统能够实现的关键功能。

(8)《IT调研清单》如表2-13所示。

##### 表2-13  IT调研清单

IT调研清单 1．公司是否有专门的IT部门？ 2．公司是否有专门的网络管理员？ 3．公司是否有专门的ERP系统管理员？ 4．ERP系统管理员对SQL Server数据库掌握情况如何？ 5．公司电脑情况： A．台式机： 台；配置情况，CPU/内存/硬盘/操作系统： B．笔记本： 台；配置情况，CPU/内存/硬盘/操作系统： C．其他： 6．公司各部门的电脑配备情况： A．工程部： 台；存放人员/位置： B．技术部： 台；存放人员/位置： C．研发部： 台；存放人员/位置： D．销售部： 台；存放人员/位置： E．采购部： 台；存放人员/位置： F．品质部： 台；存放人员/位置： G．计划部： 台；存放人员/位置： H．生产部： 台；存放人员/位置：

续表

I．仓库： 台；存放人员/位置： J．财务部： 台；存放人员/位置： K．其他： 台；存放人员/位置： 7．公司服务器情况： A．文件服务器： 台；配置情况，品牌/型号/CPU/内存/硬盘/操作系统： B．邮件服务器： 台；配置情况，品牌/型号/CPU/内存/硬盘/操作系统： C．数据库服务器： 台；配置情况，品牌/型号/CPU/内存/硬盘/操作系统/数据库： 8．公司打印机情况： A．激光打印机： 台；厂家/型号/存放位置： B．喷墨打印机： 台；厂家/型号/存放位置： C．针式打印机： 台；厂家/型号/存放位置： 9．公司网络建设情况： 10．请给出公司网络架构，并简要画出网络拓扑图。 11．公司登入互联网的方式是什么？ 12．公司员工上网方式是什么？ 13．公司网络及计算机主要用途是什么？

#### 11．成果清单

当完成上述全部调研后，须整理形成《×××公司项目调研报告》，该报告是根据调研记录编写的一份规范化的记录，该报告编制得是否规范、描述得是否清晰直接影响到客户对乙方能力和专业度的认知。该报告必须将企业所涉及的模块全部放在一起编制，方便反映企业情况。下面的采购调研报告提供了基本的编写思路，如表2-14所示。

##### 表2-14  调研报告

供应链调研报告——采购部分 一、总体概述与项目背景 ×××有限公司(以下简称×××)是一家以生产食品香精、烟草香精等产品为主的企业。 因公司2010年战略发展的需要，要求规划并实施金蝶K/3 ERP系统，规范业务流程，加强内控，进而提高业务管理水平，为公司后续的业务飞速发展奠定基础。 实施ERP系统是发展中的×××提升管理能力的有力手段，这已成为公司决策层和管理者的共识。ERP的实施是一个系统管理变革过程，也是一个有确定目标和计划时间的项目。该项目的实施将使公司快速利用先进技术手段和管理思想把人流、物流、资金流和信息流有机集成，使×××内部成员获得能提供更协同和谐的管理信息平台，从而为赢得市场、赢得竞争提供信息的保障。 二、关键业务需求分析 实施ERP的根本目的是为了将公司的基础管理工作利用信息工具进一步规范和提高。通过对各业务部门的需求调研分析，在以下几个方面需要借助ERP信息系统的部署实施得到改善和提升。 (一)生产计划 1．现状 目前主要采用的手工方式来处理，处理的基本原则是采用阶段性库存备货的策略来应对主要材料的计划，也即对材料设置一个最低库存点，低于最低点人工查询库存，手工整理出采购计划，由于交

续表

货期限比较短，从实际接到客户订单到交付的时间较短。 实际的工作中仍然存在经常性的缺料和超储并存的现象。由于是以人工Excel表格的方式计算处理的，很难全面考虑预计的出入库量对未来计划的影响。同时由于信息的分散，没有建立起以采购订单、生产订单、销售订单、现有库存、产品耗用材料结构(即物料清单，BOM)等构成集成的计划数据环境，因此计划的准确度不够高。 现在的计划方式，包括对采购和生产的计划，都在影响企业对客户的交货承诺和客户服务水平，同时也导致库存结构不合理，库存资金占用过高。 2．解决的对策和建议 采用MRP计划和人工干预两种方式对现有的计划系统做全面改造。 为配合MRP计划的实施部署，重新制定BOM分层及用量控制的原则，为材料正常损耗范围制定标准。 对于主要材料设置安全库存，以应对交货期将短于产品总生产提前期的现象，安全库存要能够根据经营环境修正。 分析制订计划基础数据策略，完善所有计划资料(提前期、批量政策、安全库存、订货策略等)。 计划执行的方式为：如果有订单或者其他类型需求的变化，累积变化后每半天一次运行 MRP 计划，根据销售订单和生产可能产生变动的频率确定计划的下达策略为：靠近当前时间点的2～3天内。 对于可预测销售的有固定销量的客户订货产品，可以采用预测的方式作为需求运行MRP，在接到正式订单后执行订单冲减预测，避免预测和订单重复产生计划结果。 建议增设“计划员”岗位，负责MRP的运行和结果维护。计划员必须对工厂物料管理业务比较熟悉，在公司内部要有一定威信。ERP实施组将对其进行专门培训。 (二)成本核算 1．现状 现有的成本核算体系较粗放，不能客观地反映产品的真实成本，没有中间产品的计算过程，不利于日后监督的考核。由于成本不清，导致管理层决策缺乏依据。有的产品成本管理没有制度化、体系化，随意性比较大。 2．解决的对策和建议 在生产车间层面建立三级成本中心，对应最终产品的BOM树三层结构。 采用分步产品成本法，核算出各层次的完成品成本；对于副产品采用售价比例来分摊投入的材料及费用。 以实际成本作为记账的依据，同步采用标准成本作为考核。 材料的主要归集依据采用BOM的标准用量倒冲结果来计算，实际用量的差异部分可以用产量法分摊，所有不能对象化的费用(包括人工、制造费用等)均采用产量法在不同产品间分摊。 通过会计科目核算的细化来核算研发成本。 接下来会分业务模块介绍调研的内容。具体的解决方案会在后续的业务蓝图中进行描述。 三、采购管理 (一)业务需求调研结果 1. 组织分工 采购部门只设立一个，目前具有采购部功能的部门有采购部、总务部、信息部、市场部。

续表

具体分工如下： ① 采购部负责购买生产用原物料，以及调香、应用部门等使用的试验用品； ② 总务部负责购买生产以外的办公用品、低值易耗品、设备等； ③ 信息部负责采购IT设备； ④ 市场部购买名片、信封等。 2. 供应商管理 目前，在K/3系统中存在统一的编码规则，按地区划分，约有130家。 国内供应商有大约 100家，主要分布地区为：上海、山东、河南等，经常往来的有大约30家；占公司采购额的80%。 国外供应商有大约10家，主要分布地区为：德国、英国、美国。 大宗物料供应商有5家，它们提供丙二醇、乙醇等。 对于新供应商的开发，由采购部负责。 开发新的供应商的过程：样品确认→资质证明索取→价格谈判。如有必要须进行供应商生产现场评估，由采购部、技术部、品控部及分管领导逐级审批。 供应商数据的维护由采购部负责录入，并提供相关资料给财务部。希望对现有的供应商信息加以扩充，增加营业执照有效期管理。 有关供应商每月的供货质量分析，可通过采购管理的报表提供供货的准时性、供货合格率的分析，以便做供应商的评估。 关于供应商的付款条件，一般为隔月结算。 3. 采购价格管理 (1) 对于主要材料的采购，一般固定供应商，且采购价格固定。 (2) 价格变动时，由采购部门填写价格异动表，并由采购经理、工厂经理、总经理逐级审批。 (3) 采购部负责供应商供应的材料价格的录入及审核。价格资料含税，一般为13%、17%。 (4) 价格变动在系统外处理，最后在K/3系统录入。 (二)采购业务流程分析 1. 采购计划 采购计划的制订由采购部负责，主要是生产原材料的采购。 每天由专人从K/3系统导出即时库存，并与预先设定的安全库存进行比较，确定低于安全库存时，进行库存的补充采购。国内物料采购的物料一般放1～2个月的库存，国外进口材料的时间则相应加长。 在制订采购计划时，每月月底会考虑下个月的销售预测(订单式生产)，根据预测结合库存确定大致的采购需求，有效可参考数据为20%。 采购计划制订好后，由采购专员录入K/3系统，采购经理进行审批通过后，再下订单给供应商，供应商会对订单的交期及数量进行确认。 2. 采购订单 企业采购的物资基本为国内采购，国外进口。主要分类为主要材料、包装材料、低值易耗品、办公用品、劳防用品、固定资产、IT设备等。由不同的部门负责。另外，还存在少量的委外加工。

续表

主要材料及包装材料的采购由采购部负责，需进入K/3系统进行管理。 委外加工：目前只有极少一部分业务采用的是生产领料、产品入库的业务处理方式。发生的加工费进入委外加工入库的产品成本。 劳保用品、办公用品及低值易耗品的采购由总务部负责，不进入K/3系统管理。 固定资产设备由总务部负责，IT设备由信息部负责，不进入K/3系统管理。 3. 收货 供应商根据采购部的采购订单进行送货。收货流程如下： (1) 采购订单与供应商确认后，在K/3系统录入《收料通知单》(记录有采购订单号)。 (2) 送货时直接送到仓库，供应商提供《送货单》(记录有我方的采购订单号)、《检验报告单》，仓库需清点收货数量，并根据送货的物资填写《化验申请单》。 (3) 品控部进行检验，并出具《检验报告》，反馈给仓库本批次是否合格。如为合格，则仓库办理入库手续，填写《外购入库单》。如为不合格，则通知采购部的采购业务员，由采购业务员与供应商协调不合格品处理，确定退货后，填写《退货通知书》，通知供应商及仓库办理退货手续。 另外，收货过程中，若超出订单数量，需口头通知采购部，创建新的采购订单并生成收料通知单。 4. 退货 收料过程中若发现不合格，则直接退货。 若入库后发现不合格，或在生产过程中发现材料不良，则需由品控部确认，并通知采购部。 建议： (1) 收料过程中的不合格，建议以后直接由系统执行如下流程：采购检验单——退料通知单(直接虚仓退料)。 (2) 入库后不合格，如果已经确认了入库单，并同时有发票关联，可以采用回购的方式处理，对开发票。如果未开发票，则采用对等核销，直接红字冲回处理，冲回红单打印后可以作为退回的回单凭据。 (3) 对于既不能回购，又因为发票已经钩稽也不可退货的业务，建议采用“换货业务”。换货的本质是一种“供应商欠材料”的行为，财务上不做任何处理。但为了正确统计实际库存，可以做一个中转的仓库来记录退回的出和入的业务，原则上使用调拨单处理该业务。 (4) 如果在生产过程中发生材料不良时，如果设置了车间仓库，且倒冲，则直接调拨回材料仓库。如果未设置车间仓库，且倒冲，材料可以入库，不做业务单据处理，这样做的原因是在材料入成本领料单的方案上该企业采用的是：如果没有设置倒冲处理，则需要做红字退料单。 材料入库后，生产过程中发现不合格，此时需从车间退到不良品仓库。由品控部通知采购部，采购部再与供应商协商处理方式：退货。 退货：由采购部录入“红字外购入库单”。若当前还未开票，则可将之前的外购入库单拆分后再核销即可。若已开票，则由采购部与供应商确认后，再通知财务开销售发票。 5. 发票接收 所有下订单的采购发票，均由采购部接收。 供应商送货后，会根据实际情况进行开票，开票清单中会注明我方的采购订单号，以方便核对入库数量。

续表

采购发票收到后，采购部负责与入库单据核对，数量、价格一致后，录入K/3系统并与外购入库单钩稽，最后交到财务部复核记账。 若发现发票数量或金额不对，经核实后，当月进行退票处理，由供应商重新开具发票。 采购价格如与订单不一致，允许在K/3系统的采购发票上进行修改。 建议： 每月由采购部统一整理。自本月某段时间之间供货合格的产品的数量及金额，并通知供应商开具发票。物料的金额根据事先确定好的采购价格进行计算。 四、关键业务问题分析 1. 问题说明 目前采购计划的制订，主要是依靠手工管理，每天从K/3系统导出库存数据与安全库存进行比较，低于安全库存时，进行采购。 国外进口材料由于采购周期较长，则会提前备库，一般会备1～2个月的库存。 2. 解决方法 在以后的ERP方案中，建议所有的配套物料(所谓配套采购物料，即和BOM有关系的采购物料)均采用采购申请单——采购订单的业务流程来处理。一方面，可以很准确地统计采购的执行过程；另一方面，为材料计划创造一个可控的数据环境。 3. 采购计划解决的策略 (1) 采购根据MRP结果来执行。对材料设置好安全库存、提前期、批量策略、订货间隔期等计划数据，对于提前期特别长的进口物资需要设置较长时间的安全库存量。 (2) 在接到销售订单的时候，所用的材料基本来源于安全库存。但是安全库存的补充来源可根据每次和销售订单相关的MRP运算结果中的采购建议来确定。这样可以很好地避免所谓“来不及采购”而导致缺料或者无法承诺客户交期的问题。 (3) 由于销售订单和采购实际执行过程中都存在不可以准确预测的变动因素，这些都会导致计划不准，所以对MRP的结果只投放“建议采购日期”靠近今天比较近的采购计划(1～2天)，避免因为MRP反复运算带来的变化而导致计划无法执行。简单来说，就是“长展望期、高频率运行MRP、短投放短执行。”建议采购日期实际上离建议到货日期还有一段时间，这段时间就是提前期，所以即使供应商有异常，也有补救的时间。 (4) 需要特别说明的是，必须要认真整理采购件的批量策略和订货间隔期限，否则采购订单的频率会因为销售订单的波动无规律而难以实际执行。同时要花大量时间维护采购订单的实际订货量是否合理。 综上所述，客户的材料采购计划在MRP中运行的特点是：安全库存备货生产、间隔订货合并采购、销售订单触发库存补充到安全库存点。

### 四、本阶段的价值点

本阶段可以为客户提供以下管理咨询建议。

(1) 通过分析总结如何根据企业内外部条件来配置资源。

(2) 对企业未来发展的资源基础进行战略性思考。

(3) 识别企业内部所从事的设计、生产、营销和服务等独立的活动和经营过程。

(4) 收集和识别项目干系人的支持力度。在调研过程中可充分掌握项目干系人对项目的支持力度。

(5) 尽力识别项目风险，并及早采取措施规避风险。

## 第四节  制订实施方案和实施计划

制订实施方案和实施计划是依据项目实施总体目标，考虑具体实施过程和顺序，建立的项目工作计划。主要是从规划项目整体实施过程入手，建立实施阶段框架，明确客户方具体化的项目实施过程。同时必须面向客户方(项目经理和项目实施小组等)讲解项目实施计划，让客户方明白划分实施阶段的必要性和实施过程。研究项目要求的实施目标，安排模块和应用部门的实施顺序，使其与项目实施目标匹配，突出在项目实施周期内确定的实施重点。

制订实施方案和实施计划是在项目调研的基础上，结合实施顾问的专业知识制定的项目实施方案。该方案明确给出该项目的实施策略和实施方法，并提交给客户确认。实施方案的编制同样是体现实施顾问专业程度的一个重要环节。在制订实施方案和实施计划中需要输入、输出和借用的工具、模板资料主要包括以下内容。

(1) 输入：合同、组织过程资产、事业环境因素。

(2) 输出：《项目实施方案书》《项目实施计划》。

(3) 工具、模板：《项目实施方案书》《项目实施计划》、利害关系者分析、专家判断。

### 一、实施目标

项目实施方案和实施计划是项目在实施周期内，与实施目标、策略相匹配，建立了该项目的实施过程与实施顺序的、总体性的、阶段性的方案与计划。项目实施计划大纲是项目实施的指南。

实施方案中必须明确项目实施的目标，根据客户的实际情况可将目标分解成一期目标和二期目标等。另外也可以将目标分为总体目标(战略上目标)和具体目标等。

### 二、实施策略

项目实施计划必须依据项目实施总体目标，考虑具体实施过程和顺序，建立项目工作计划。

项目实施计划的要点如下。

(1) 通过编制项目计划大纲，明确顾问方和客户方的实施工作分工和要求。

(2) 明确和具体化实施顾问工作，使客户方理解实施顾问的价值。

(3) 尽量考虑项目任务的并行，使实际项目实施周期缩短。

(4) 对关键实施难点安排节点控制任务。

(5) 使项目任务具体化。

(6) 动态调整项目实施计划大纲。

从时间上划分，项目实施计划体系通常包括：项目实施计划大纲、月度实施工作计划、周实施工作计划。

从实施专题的方面划分，项目实施计划体系包括：培训计划、单元实施计划、客户化开发计划。

### 三、制订实施方案和实施计划内容

#### 1．工作目标

结合项目管理理论编写项目实施方案，对项目实施的范围、目标、组织、验收标准、实施计划、实施策略、约束内容、预期风险与规避措施进行约定，对项目实施的有关事项同客户进行确认。这是作为项目实施的依据和基础，可用于指导后期项目的实施。

#### 2．主要工作事项(角色、任务、工具/模板)

(1) 确认实施范围，主要包括公司组织范围、模块范围和软件应用范围。

(2) 确定项目实施目标，主要包括整体目标、实施目标。

(3) 制定实施策略。

(4) 确定项目组织要求与责任。

(5) 介绍实施过程中的关键节点和双方任务。

(6) 制定项目实施验收标准，主要包括验收方式和各模块验收标准。

(7) 制订《项目实施计划》。

(8) 明确项目实施的约束条件。

(9) 预测项目实施风险，并提出风险规避的解决措施。

#### 3．参与人员

(1) 客户方：项目领导小组组长、项目经理、核心小组成员。

(2) 顾问方：实施组项目经理、核心小组成员。

#### 4．准备事项

(1) 完成调研报告。

(2) 和客户方进行全面的沟通。

(3) 完成《项目整体实施方案》和《项目实施计划》的制订，以备确认。

#### 5．操作时机

在对企业进行详细调研后，制订实施方案和实施计划内容。

#### 6．建议工作时间

建议工作时间为1个工作日。

#### 7．关键业务

(1) 在此将实施范围进行约定，避免以后实施的模块、实施的功能、实施的企业数量出现变化，约定得越详细越好。

(2) 实施目标可以写得概括和粗略一些，写得宏观一些。

(3) 实施计划的每一项任务对客户方只需设置到配合的部门，而详细人员安排由客户方自己讨论完成。若遇到客户方人员相互推脱而相持不下时，应给予客户相关建议，但不能参与争执中。如果建议无效，就请客户会后自行讨论，不要耽误会议进程。

(4) 项目验收标准(可选择)要明确到具体的模块和功能，这样可以有效地避免出现客户需求无限膨胀的麻烦和问题。

(5) 对项目实施变更流程的约定，能有效避免实施过程中客户的随意性，并能够记录项目实施变更的原因及影响。有利于在项目进度严重受影响的时候区分责任。

(6) 对工作方式的约定，有利于双方对实施过程中的工作方法、方式，有一个信息对称的了解和沟通平台，也有利于双方在推进项目实施过程中能及时处理相关事项，避免拖沓、推诿等现象的发生。

#### 8．注意事项

《项目实施方案书》中，关于项目验收标准，一定要注意其准确性和可交付性。如果确实没有把握，可以适当模糊一些，绝对不能将无法交付的事项写入项目验收标准。

#### 9．后续工作安排

(1) 双方项目经理签署《项目实施方案书》。

(2) 将确定后的《项目实施计划》打印及张贴，并由项目实施双方签字。

#### 10．可供参考的工具和模板

(1)《项目实施方案书》。

略。

(2)《项目实施计划》。

略。

(3)《ERP项目实施风险说明》。

略。

(4)《信息化实施考核条例》。

略。

#### 11．成果清单

(1) 客户签字确认的《×××项目实施方案书》。

略。

(2) 客户签字确认的《×××项目实施计划》。

略。

### 四、实施的风险

在实施方案中有必要跟客户提到项目隐藏的风险，并明确告知客户，让客户提前做好项目风险管控。

主要应解决下列风险因素。

(1) 项目实施计划大纲流于形式，客户方不明确具体的项目实施过程。顾问方项目经理在项目计划工作会议中必须面向客户方(项目经理和项目实施小组等)讲解项目实施计划，使客户方明白划分实施阶段的必要性和实施过程。

(2) 项目实施计划大纲与实施目标脱节，重点不突出。项目经理在编制项目实施计划大纲过程中，必须研究项目要求的实施目标，安排模块和应用部门的实施顺序，使其与项目实施目标匹配，突出其在项目实施周期内确定的实施重点。

(3)  ERP项目的实施是一个涉及面广、参与人多、耗时长的工程。一个成功的项目需要项目组持之以恒地实施，否则会半途而废。为了确保项目参与人员的积极性，非常有必要针对该项目的实施制定一份完善的《项目实施考核制度》。可以将考核制度放在实施方案中，也可以单独列出。

### 五、实施方案和计划的制订

ERP项目是一个时间跨度较长的工程。为了确保项目有条不紊地进行，必须在实施前制订一份实施计划。实施计划必须综合考虑项目的目标和实际情况等因素，以确保实施计划具有可执行性和导向性。实施计划可以放在实施方案中，也可以单独列出。

实施方案是对项目进行综合评估和制定的一个综合性的实施策略，内容尽量包括涉及项目实施的方方面面。表2-15所示是实施方案的模板，从中可以全面了解实施方案的编制。

##### 表2-15  项目实施方案

实施方案 一、项目章程介绍 (一)总览 本公司决定实施金蝶K/3管理系统(以下简称金蝶K/3系统)，并选择金蝶公司进行K/3系统实施。该项目章程作为双方同意的文件，将包括项目目标的定义、实施策略的制定和项目组成人员和责任的确认，以及项目工作的计划。 为保证项目实施达到预期的目标，该文件的签署将赋予公司实施小组权责并开始工作。 (二)项目目标 1．总体应用目标 本项目是本公司建立先进的生产制造系统平台的重要项目。在本项目中，以金蝶K/3系统作为生产制造信息化平台。 2．具体应用目标 (1) 公司管理目标。 (2) 生产制造管理目标。

续表

(3) 实现客户BOM的灵活复制和修改。 (4) 实现MTO模式的管理。 二、实施策略 (一)总体策略 (1) 整体规划，分步实施。 (2) 数据准备和测试贯穿于项目的每个阶段。 (3) 关键用户和最终用户提前参与。 (二)实施策略的考虑 为实现上述总体目标，引进先进的大型管理系统只是成功迈出的第一步，还必须结合本公司目前信息管理现状和现实需求，通过成功的实施才能充分发挥系统功能，提升企业价值。 …… 三、项目范围 (一)功能范围 整体而言，本项目的功能范围包括计划管理和成本管理两个方面，包含的组织机构有生产部、计划部、财务部；从金蝶K/3系统产品模块而言，本项目将实施生产数据管理、主生产计划管理、物流需求计划管理、MTO计划管理、粗能力需求计划、细能力需求计划及成本管理。 (二)实体范围 ×××有限公司；其他法人实体与下属公司不在本项目范围内。 (三)技术范围 1．初始数据转换 将充分考虑本公司目前所使用的计算机系统及数据量的大小，以此确定初始数据的转换策略，数据量较大的主数据转入金蝶K/3系统的工作将通过数据导入的方式进行。 2．客户化开发范围(二次开发)和软件升级 在金蝶K/3系统实施期间不要求进行复杂的客户化开发工作。实施期间没有金蝶K/3系统版本升级问题。 3．硬件及网络环境范围 本公司的实施小组将负责公司本地的技术基础设施的安装工作，以支持金蝶K/3系统的实施。这将包括，但不限于：管理网络结构；管理和维护(包括磁盘空间增长率的估计，网络协同工作/带宽等)以及建立一个原型系统、系统测试、培训；提供一个稳定的生产环境以供系统实施，包括管理和维护数据库和应用服务器，在定期备份、重新启动/恢复和性能监控方面提供恰当的支持；确保运行环境的适当的系统性能水准。 4．报表 本公司尽可能采用金蝶K/3系统的标准报表，将提供详尽的报表开发培训，并对特殊需求报表进行必要的开发指导。

续表

四、项目组织结构 (一)项目组织成员结构 略。 (二)本项目成员职责 1．本项目参与人职责 略。 2．项目推进小组及协调小组职责 略。 3．项目其他参与人员和小组职责 略。 五、项目计划 本项目将遵循金蝶K/3系统实施领域所总结出的系统实施方法论，并完成系统功能的全部设计工作。 (一)项目阶段划分及关键任务 (1) 项目定义——目标定义。 (2) 蓝图设计——目标分解。 (3) 系统实现——目标实现。 (4) 上线支持——客户价值实现。 四步实施法中每一步都详细进行了任务分解，定义了每个步骤的具体工作内容、工作时间、工作方式、责任人、工作成果等。 (二)时间表 根据上述实施方法论，本项目的具体实施计划如下。 项目工作的开展将按照此计划执行。 (三)里程碑 里程碑是用于标志项目组完成的事件或主要成就的时间点，同时还是可以标记项目进展的时间点。本项目主要里程碑和相关时间表略。 这些里程碑出现于本项目计划中，里程碑插入在作为项目计划中重要事件的工作、步骤和任务完成的时间点上，有助于对项目进展进行监控。里程碑的状态在每周的项目管理报告中加以监控。该报告要提交给项目管理组、项目总监和其他关键性项目相关人员的手中。 (四)项目计划执行和报告 (1) 项目经理对监控项目进展负主要责任。项目计划是用于通报项目进展和当前状态的关键性文件。

续表

项目计划包括项目阶段、任务、任务期限、资源、任务的计划开始和结束日期、里程碑、责任人和可交付成果等。项目计划将由MS Project进行维护并且要反映出项目方法论计划阶段。 (2) 只有在两种情况下，才能对整个基准计划进行重新设计。一是只要出现任何会从根本上影响项目进度的范围变化，就应该更新整个基准计划。要是进度或预算偏差非常严重，就需要重新制订基准计划以使业绩报告重新变得有意义。 (3) 项目计划执行和报告应按照流程进行，具体如下：每个项目组成员将负责按照项目计划更新实际进展情况并估算自己分配到的任务离完成还需多少时间，这些工作是每周项目报告例会的一部分。项目管理组每个星期五会晤一次，参照项目计划审查项目进展情况。审查工作以考察拖延情况为基础，集中精力查找现存的或潜在的任务拖延，评估对其项目造成的影响，并对要采取的用于减轻影响的行动计划达成共识。对于那些可能存在延期的任务(例如，预计完成时间晚于计划时间)，项目经理会加以突出表示。该任务的负责人应制订出一个应对潜在延期的行动计划，以减小对其他项目工作造成的影响。项目组组长要在每周的状态报告问题部分中注明可能发生的任务延期，其内容包括问题的简短说明、防止延期的行动计划简短说明或者是新任务日期，日期旁还应注明对其他任务造成的影响。 六、项目文档管理 (一)项目文档管理的重要性 实施金蝶K/3系统是一项复杂的系统工作。为了保证项目的最终成功，必须在项目的每一个阶段都进行严格的控制。项目的文档是项目工作过程及结果的反映，是项目控制的依据，同时也是“知识转移”的关键载体。因此，对项目整个过程都必须要进行充分的文档数据化。 本文件规定了项目过程中所需编写的文档，主要包括项目管理文档、项目技术文档及项目功能文档等。此外，本文件还对文档编制的具体要求进行了说明。项目组成员在制作这些文档时都要按照这些要求进行，而且都必须经过相应负责人的签字确认。 (二)项目文档体系 在项目实施的不同阶段都需要编写相应文件。下表说明了在项目哪些阶段需要哪些文档，以及相应的文件格式、编码规则及需要完成日期要求等。 文档名称; 项目阶段; 文件格式; 文档编码规则; 签字人. 下面对上表列出报告的主要内容和编写目的进行说明。 (1) 项目实施及工作计划：在项目开始时需对整体的时间计划、检查关键点、职责分工等进行明确。此外，在具体实施过程中，还要有具体的工作计划，一般是按周制订并且检查。 (2) 评估报告：是系统评估阶段的主要工作成果。它总结了所有当前的业务流程，以及所有当前业务流程和当前系统的输入(表单等)和输出(报告等)。此外，它还应包括系统功能检查表，将系统功能在高层次上与当前业务流程进行对应，并找出和当前流程、系统的差别。同时，该报告还应包括主要的系统接口需求和数据迁移的战略。

续表

(3) 设计报告：在对系统进行设计的基础上，总结需要对当前业务流程进行哪些修改。在确定的流程的基础上应当总结对系统进行何种配置可满足流程的要求的问题。对于要进行的系统客户化开发，需要由功能人员从功能的角度对开发应达到的效果提出要求。 (4) 系统接口设计报告：对有外部系统接口的流程，描述接口要实现的功能和要达到的目标，并从业务角度描述可以采用的解决方案。 (5) 系统开发规格说明：根据功能人员制定的系统开发的功能需求，从技术的角度制定开发的设计和规范，包括使用、更改哪些系统的对象，开发项目如何组织，程序逻辑如何实现等。这一文档应该由技术人员编写。 (6) 数据准备表：由客户根据数据迁移的战略进行制定，包括所需要迁移数据的每一数据项以及对应的格式要求。同时，应根据该准备表进行原始数据的清理和准备。 (7) 用户测试案例和结果：本项目组成员应按照其确定的业务流程编写系统集成测试案例，确保这些案例包括了其所有的业务流程。按照这些业务案例执行后产生的对当前流程以及其他流程和步骤的影响也应包括在案例中。在用户进行测试时，应记录实际测试所产生的结果，并与预期结果进行比较。 (8) 用户培训计划：培训开始前应制订培训计划，对培训的过程、课程和参加人员进行安排。 (9) 用户使用手册：用户对系统进行操作的指导和备查手册。它应包括确定的用户的所有业务流程，并按照业务流程的方式来组织系统的功能。新用户在接受过系统使用培训后，参照该手册和业务流程的政策规定即可基本完成系统的操作。该手册也将作为最终用户系统培训所使用的教材的一部分。 (10) 用户培训教材：对最终用户培训所使用的教材，与用户手册结合对最终用户进行培训。 (11) 系统上线计划：对系统上线过程进行详细安排，包括数据转换和核对过程、用户授权、切换时点、数据补充录入的时限等，系统上线的过程应严格按照该步骤执行。 (12) 系统上线报告：在系统的上线过程中和上线后进行制作。在上线过程中，其内容主要包括数据转换的结果以及数据核对的确认。在上线后，需要对上线过程进行总结，找出可能存在的问题和解决办法。 (13) 系统维护文档：供系统管理人员使用的系统维护手册。它的编写应结合用户的系统管理政策，如系统备份的策略等。它应该包括系统架构和使用的软件、硬件平台的描述；各系统(生产、开发、测试等)的分布；系统的启动、关闭、备份、性能监视和常用系统维护工具的使用说明等。 (14) 对账确认报告：在支持期间内对每个月工资的计算结果进行验证。 (15) 系统质量检查报告：总结系统上线至今的状况，分析过去发生的主要问题和解决方案。对系统使用的进一步提高和改进提出相应的意见。 注意：全部项目文档都使用中文编写。对于文档的签字，原则上由本公司生产制造业务领导完成。对于系统上线报告等这些关键的项目阶段总结报告，需要在项目会议上进行汇报讨论，并最终由相关领导签字确认。同时，由于本项目的日程安排紧密，为了保证项目能够按照计划进行并最终能够在计划日期上线，因此项目文件的签字工作应该在文件递交5个工作日内完成。如果超过5个工作日仍然没有签字，则视同已经签字确认，并且项目组的工作将按照这些文件进行。

续表

(三) 项目文档管理环境 作为项目管理最佳实践的一部分，项目文档应该在一个集中且可控的环境内统一维护。这不仅可以保证项目文档的标准化，更重要的是这种方式为项目相关人员的知识共享提供了一个便捷的平台。本项目的文档统一在本项目文档管理服务器内维护，具体的地址是…… 七、项目沟通管理 (一) 项目决策流程 下面介绍的决策和上报流程与日常挑战和决策有关。某些挑战可能会造成项目范围、资源或时间表的变更，并需要利用变更管理中描述的变更控制流程进行处理。 对于那些不会对项目范围、资源或时间表造成明显影响的决策，项目组有权自行决定。决策的第一级上报领导为本公司项目经理。第二级上报领导是项目总监。在向更上一级报告之前，在某一级领导处不得上报两次以上。需要从指导委员会处得到输入的决策或者需要获得内部大多数同意的决策仅限于以下几种：①对本公司现有业务流程会造成重大影响的决策；②会影响到本公司关键方针政策的决策；③会给项目范围、时间表、功能性或成本带来显著变更的决策(称为“重大决策”)。 (二) 项目例会 本公司项目沟通计划用于为项目实施和培训阐明沟通的目标、范围、流程和计划，以确保项目领导、顾问和工作组能接收到及时准确的信息。项目沟通的目标受众是：指导委员会、项目总监、项目经理、核心项目组、最终用户。 每周四14:00—15:00召开项目组全体成员参加的会议。会议由项目经理主持，对过去一周的工作进行总结，讨论项目工作中存在的问题和解决方案，并且对下周的工作进行安排。项目组和项目管理组的特别会议将根据情况安排日期。 每周五14:00—15:00召开一次项目管理会议，参加者包括本公司项目总监、项目经理以及小组负责人。会上接收项目管理组提交的项目状态报告，每周提交一次的项目管理状态报告将被作为制定指导委员会报告的主要基础。项目主任对指导委员会状态报告的制定和提交，以及报告会组织等工作负主要责任。 八、项目风险管理 在实施应用过程中，不可避免地会存在一些问题和风险，这就需要双方本着务实的原则，及时总结和认真看待，正确协调和解决。本公司项目实施过程中可能面对的风险及建议的应对策略如下。 (一) 实施周期延期的风险 (1) 企业建立全集团统一的生产制造管理制度的完成日期不确认。 应对方法：建立周密的计划，确保按实施计划完成集团生产制造管理制度的建立。 (2) 系统初始化过程中新老科目转换初始余额的整理可能耗时较长。 应对方法：企业在准备初始化数据之前就建立针对该问题的明确的解决方案。 (3) 节假日 (例如，春节) 的风险。 (二) 实施范围风险 (1) 在某一实施分步内的实施主体范围过多，可能会导致项目延期。 应对方法：按照实施计划分步实施。

续表

(2) 在某一实施分步内的实施模块过多，也可能导致项目延期，使实施人员失去信心。 应对方法：按照实施方案建立各个步骤的实施目标值。 (3) 过分关注细节，导致项目耗费在无尽的讨论开会之中。 应对方法：项目高层应正确引导，以集团实施目标为重点，先上线，后改进。 (4) 无明确可执行的实施目标。 应对方法：系统并不是万能的，不要把企业解决不了的问题放在系统的实施目标上。要从企业基础管理做起，制定切实可行的阶段性目标。 (三) 人员的风险 (1) 消极应对项目实施，缺乏激情，怠工等。 应对办法：建立有效的奖惩措施，对其造成的影响给予公布。 (2) 无效的项目组织。 应对办法：依金蝶项目组织要求，成立项目组织，并在相应的业务领域成立项目小组，并由相关部门负责人担任。 (3) 散布谣言，打击项目实施小组成员。 应对办法：定期公布项目实施进度，对散布谣言者给予处罚。 (4) 中高层领导安排其他事务给实施人员，导致实施进度无法按期完成。 应对办法：专人专用，如需处理其他事务，必须经项目实施领导小组成员批准。 (5) 因为在新的流程确立后，可能会影响到相关人员的利益，特别是中高层的利益，导致对项目产生抵触情绪，最终影响项目实施进程。 应对办法：召开专门的中高层协调会议，对项目实施统一认识，明确目标，并由最高领导出面协调处理。 (四) 管理变革的风险 (1) 部门在应用过程中产生冲突。 应对办法：高层领导从公司整体利益上给予仲裁。 (2) 在系统切换时，为了局部利益，擅自从系统外进行业务处理。 应对办法：各个实施单位高层不得在系统外进行业务的审批。 (3) 认为金蝶K/3系统是万能妙药，可以处理企业所有的问题。 应对办法：系统只能处理关键合理流程，不合理或错误流程无法处理，垃圾数据进去，出来的还是垃圾，要保证业务规范和数据准确。 (4) 现有业务流程必须在系统中体现。 应对办法：ERP实施是一个重整和优化现有流程的过程。把过去不合理管理机制和管理流程进行修改，希望让系统适应过去旧的流程是不合理的管理机制和管理流程，必然导致实施失败。 规避风险的根本是高层应该在关键时刻站在整体优化的高度，进行仲裁，避免陷入无谓的争执中。 九、项目变更管理 变更控制是通过有序的管理变更来稳定开发过程，减少项目风险。本程序的制定是为了检查所有的变更请求，决定哪些需要实施、哪些需要推延、哪些需要否决。在得到对方的认可后，进度和成本将相应地作出调整。一个有效的变更控制程序对于避免项目延期和超支是必要的。

续表

(一) 提出变更 提出变更需首先填写《变更申请表》(Request For Change，RFC)。RFC需由申请方项目经理交给对方项目经理。接收方项目经理将就RFC的技术可靠性以及对整个项目的影响作出评估。经接收方项目经理同意的RFC，将提交项目领导小组批准备案；未被批准的RFC，将退还给申请方项目经理。任何双方项目经理不能解决的争议将提交项目领导小组审议。 (二) 接收方的响应 接收方项目经理将在接到RFC的三个工作日内确认收讫，并说明分析RFC，给出相应的工程变更建议书(Engineering Change Proposal，ECP)所需的时间。如果金蝶是接收方，那么金蝶可对RFC分析报告以及对ECP进行收费并以书面形式告知客户收费标准。金蝶将于客户同意收费标准后三十天或双方协定的时间内，对RFC进行分析研究并做相应的ECP。 ECP将就RFC中所提出的变更对整个项目的影响作出以下几方面的说明。 (1) 基本变更——文件的增改和删除。 (2) 软件设计——程序编码的增加、修改和删除。 (3) 测试项目——测试计划、测试和重新测试的修改。 (4) 系统性能——确认修改项目对系统性能的影响以及增加或改装其他机器是否必要。 (5) 培训——培训计划、课程准备及教材。 (6) 其他材料——列出所有其他材料。 (7) 人员需求——确认增加其他人员的必要性。 (8) 进度——项目进展情况、交付件的进展速度和协议的终止日期。 (9) 可能的费用。 (三) 申请方的认可 (1) 申请方项目经理须对ECP进行书面确认。任何双方项目经理不能解决的争议将提交项目领导小组审议。 在申请方项目经理确认后，如果修改涉及项目合同或费用，还须由项目领导小组批准。 (2) 批准后的ECP将以“工程变更建议书”的形式列为本工作说明书的协议，同时取代前期的任何相冲突的协议。 (四) 变更实施 双方将根据经确认批准的ECP重新调整项目计划，并进行任务分配。双方将根据新的项目计划履行各自的责任。 (五) 变更程序流程 (1) 客户或金蝶一方以书面形式提出RFC。 (2) 将RFC提交对方(或项目领导小组)作技术可行性评定。 (3) 金蝶以书面形式给出ECP的准备时间和所需费用。 (4) 项目经理委派评审小组讨论金蝶提出的时间和费用以及是否批准RFC。 (5) 金蝶做出ECP并确认所需费用和进度。 (6) 双方(或项目领导小组)讨论ECP并提出实施建议。 (7) 申请方对ECP提出认可。 (8) 项目领导小组批准对合同进行修改(如果需要)。

续表

(9) 实施ECP。 十、知识转移 在项目进行中，将知识转移给贵公司用户是每个顾问的目标。知识转移主要分为以下几个层次。 (1) 从项目经理至贵公司项目管理层。 (2) 从业务顾问至贵公司关键用户和内部顾问。 (3) 从技术顾问至贵公司IT部门人员。 (4) 贵公司关键用户和内部顾问至其他贵公司员工。 在项目实施过程中，将主要通过以下方式进行知识转移。 1．项目小组培训 通过该培训，贵公司项目小组成员及来自业务部门的关键用户将对金蝶K/3系统相关模块的概念和流程有一个初步的认识，从而为后续的业务流程设计打下基础。 2．在线项目培训 通过对贵公司项目小组的在线项目培训加强对金蝶K/3系统的熟悉，初步达到能够独立地针对某一模块进行初步客户化配置，并能较有效地进行最终用户培训。另外，通过和顾问的深入交流，掌握金蝶K/3系统的项目实施方法，以便为将来进行系统推广做好准备。 最终用户培训主要由贵公司项目组成员授课，顾问协助指导。通过此培训，系统未来的使用者将掌握系统相关流程的操作。 此外，贵公司项目组成员在实施方法、蓝图设计、配置文档、测试文档、用户手册编写等过程中将得到咨询顾问的全面指导和培训。 十一、质量控制 (1) 项目章程由双方项目管理层审阅批准。 (2) 业务蓝图由双方项目管理层审阅批准。 (3) 用户文件由项目小组、项目经理审阅。 (4) 培训计划由项目小组制定。 十二、验收标准 (一) 验收方式 本项目采用分阶段提交成果和验收的方法。在得到本阶段成果的确认以后，再开始下一阶段的实施工作。以保证项目始终在实施双方意见一致的前提下进行。 项目阶段验收将根据双方确认的本阶段实施目标、工作计划和提交的阶段工作完成报告做出结论。 在金蝶方书面提出验收申请之日起，本公司项目经理(或其授权人)应在5个工作日内，签署书面确认报告或向金蝶项目组提出优化的建议。 (二) 验收标准 略。

### 六、本阶段的价值点

本阶段的价值将充分体现PDCA思想。

P：计划，确定目标、行动计划和措施。

D：执行，按目标付诸行动。

C：检查，检查计划执行的效果，并与预定目标进行对比。

A：总结经验，对正确的加以肯定，对尚未解决的不回避并反映到下一个循环中。

## 第五节  项目启动大会

项目启动大会(Kick off Meeting)是利用企业组织的正规形式，宣布项目正式开始实施的会议。项目启动大会也代表了企业高层对项目的态度和决心。通过项目启动大会向项目实施小组和全企业传达了企业将如何开展项目实施的信息。项目启动大会的参与人员包括双方项目组经理、双方项目实施小组和客户方主要业务部门的经理等人员。在项目启动大会上，企业项目组成员和顾问组项目经理应在项目实施计划大纲和项目公约等文件上完成签字仪式。在项目启动大会中需要输入、输出和借用的工具、模板资料主要包括以下内容。

(1) 输入：企业环境因素、组织过程资产。

(2) 输出：企业高层对项目的支持、全员对项目的配合。

(3) 工具、模板：《项目启动大会议程》《项目启动大会》《项目启动大会会议纪要》《培训人员签到表》。

### 一、目标与策略

项目启动大会是项目定义阶段结束的标志，同时也是项目进入下一实施阶段的起点。所以，应当为项目启动大会作充分准备，并与客户方项目经理和项目实施小组进行充分的沟通。使客户方必须参加项目启动大会的关键人员，预先安排好工作时间，务必参加项目启动大会。

项目启动大会的要点包括以下几个方面。

(1) 项目实施指导委员会负责人必须在项目启动大会上表明对项目的认识与态度，并对参与项目实施的人员与部门提出要求和期望。

(2) 顾问方项目经理讲述该项目的实施方法与策略时，明确顾问组的工作方式和沟通方式。

(3) 项目实施指导委员会负责人宣布项目公约，明确项目实施管理的政策和考核管理办法。

### 二、项目启动大会内容

#### 1．工作目标

通过项目启动大会，让客户方领导表达信息化推动的决心，调动员工的积极性。向客户方项目组全体成员传达项目相关实施任务、计划，让大家明确以后的工作，做好心理准备。

#### 2．主要工作事项(角色、任务、工具/模板)

(1) 与客户方项目经理确定启动大会议程，落实各发言人的时间。

(2) 按大会议程召开启动大会，“项目启动大会.PPT”中需要介绍项目实施方案的各项内容，目的是让客户高层了解实施过程、风险、责任、范围等内容。

(3) 做好会议纪要，记录实施方案主要内容、客户方领导讲话及客户方相关人员宣誓等，并公布在客户宣传栏中，让所有客户方员工都了解项目启动大会内容。

(4) 签订《项目实施公约》，并交换实施文档。

#### 3．参与人员

(1) 客户方：高层领导、项目经理、核心小组成员、全体项目组成员。

(2) 顾问方：领导小组组长、项目经理、项目小组成员。

#### 4．准备事项

(1) 双方通过沟通确认项目启动大会的议程及流程，可参考《启动大会议程》。

(2) 项目经理准备介绍的PPT，可参考附件《项目启动大会》。

(3) 布置启动大会会议室，包括投影仪、白板、白板笔和扩音设备。

(4) 发动宣传攻势。可在企业内部刊物上刊登ERP相关文章，或在宣传栏上发布文章，在醒目的地方拉横幅，让所有员工投入项目或关心项目。

#### 5．操作时机

在实施方案确认后，将进行项目启动大会，自此，项目将进入实质性实施阶段。

#### 6．建议工作时间

建议工作时间为0.5个工作日。

#### 7．后续工作安排

(1) 请客户检查硬件设备配置情况，确保安装软件时不存在硬件上的问题。对于不满足或存在的隐患立即提出纠正建议，要求在软件安装前完成。

(2) 客户方需要准备培训环境，实施方顾问需要准备培训手册、教材等。

#### 8．可供参考的工具和模板

(1)《项目启动大会议程》见表2-16。

##### 表2-16  项目启动大会议程

×××公司ERP项目启动大会会议议程 一、启动大会的目的 1．明确×××公司实施ERP的背景、目的与意义。 2．动员×××公司全体员工参与ERP项目的实施。 3．介绍×××公司ERP项目的实施计划。 4．×××公司ERP项目正式启动。

续表

二、大会主持人 ×××公司： 三、启动大会时间 入场时间：××××年××月××日，下午，13:45—14:00。 会议时间：××××年××月××日，下午，14:00—15:00。 四、参加人员 ×××公司： 顾问公司： 五、会议地点 办公楼大会议室。 六、准备工作 1．会议资料准备：会议议程PPT。 2．会议通知：通知到会人员及确认。 3．会议场地布置(横幅、投影仪、投影幕、笔记本电脑、话筒、讲桌、座椅、茶水等)。 4．横幅内容(建议)：×××公司ERP项目启动大会。 5．准备领导或嘉宾座位姓名牌。 6．准备入场、离场音乐。 七、会议开始 会议入场：13:45—14:00，播放入场音乐。 八、会议议程 序号; 时间; 议程内容; 备注. 1; 14:00; 主持人宣布会议开始，致开场辞; 5分钟. 2; 14:05; 企业方公司总经理讲话; 10分钟. 3; 14:15; 实施方公司总经理讲话; 10分钟. 4; 14:25; ×××公司ERP项目甲方项目经理介绍甲方项目组成员; 5分钟. 5; 14:30; ×××公司ERP项目乙方项目经理介绍乙方项目组成员; 5分钟. 6; 14:35; ×××公司ERP项目乙方项目顾问介绍总体实施计划; 10分钟. 7; 14:45; 主要部门(销售、采购、财务、生产)主管表态; 15分钟. 8; 15:00; 主持人宣布散会，指示离场顺序. 九、会议结束 参会人员离场，播放离场音乐(可与入场音乐相同)。

(2)《项目启动大会会议纪要》。

略。

(3)《培训人员签到表》。

略。

#### 9．成果清单

(1)《×××项目启动大会PPT》。

略。

(2)《×××项目启动大会议程》。

略。

(3)《×××项目启动大会会议纪要》。

略。

## 第六节  中高层培训

中高层培训是在企业内部统一对ERP项目的认识(实施方法论、ERP管理理念、信息化管理战略)；理解ERP的风险并及早应对：类似项目的已识别风险及早告知客户，并提供应对策略。

通过培训，可以让客户的中高层人员对软件系统的主要业务处理有一个清晰、全面的认识和理解，为客户业务流程与新系统的结合打下良好的基础。此时应引导客户重点学习和理解系统标准业务流程及业务处理，避免客户进行业务对照。在培训中要不断向客户灌输培训的目的是加强客户对软件系统的认识和了解，在基于对新系统理解和认识的基础上，才可能更好地结合自身业务实施新系统。

对于具有一定规模的集团企业，建议在客户企业总部搭建培训环境，召集全集团需实施的所有分、子公司成员单位进行集中培训、集中数据准备、集中初始化并试运行。

此阶段要注意以下问题的规避。

(1) 培训管理。培训方要制定完善的管理制度(包括培训考核制度)，切实按照培训计划执行而不受训者的影响(例如配合受培训者蒙混过关，在接受培训时去游玩观光)。

(2) 培训教师的业务水平。针对不同级别的培训，必须选派合适的老师担任培训任务。例如，对管理层的培训必须选派熟悉业务和管理的顾问；对操作员的培训则必须由熟悉产品的顾问来做；系统管理员的培训教师则必须熟悉系统配置方法。

(3) 集团企业培训。对该类客户的各个成员组的培训务必保证同步集中培训，否则会造成集团各成员的项目实施水平不一致而导致项目实施受阻。

中高层培训的主要工作内容如下。

#### 1．工作目标

(1) 加深中高层领导对ERP的认识。

(2) 让中高层领导积极参与到ERP推进过程中来，充分发挥各自的领导作用。

(3) 充分认识到项目推进中未来可预见的风险、问题及相应的措施。

(4) 借此机会建立顾问专业形象，并进行充分沟通，为项目推进作铺垫。

#### 2．主要工作事项

(1) 对客户中高层进行项目实施方法论培训。

(2) 参训人员写出心得体会并相互讨论交流。

#### 3．参与人员

(1) 客户方：中高层领导、项目小组成员。

(2) 顾问方：领导小组组长、项目经理、小组成员。

#### 4．准备事项

(1) 参加培训人员签到表。

(2) 准备好培训环境。

(3) 准备培训的PPT文件。

#### 5．操作时机

在双方项目组织成立后，项目正式开始调研之前进行中高层培训。

#### 6．建议工作时间

建议工作时间为0.5个工作日。

#### 7．关键业务

(1) 向中高层领导传达可以预见的风险、问题、建议措施。

(2) 坚定中高层领导的认知和决心。

(3) 为项目实施顺利创造一切可能的条件。

#### 8．注意事项

这是一次绝好的体现专业形象的机会，实施顾问要精心准备，确认客户方的培训场所的一切设施是否齐全，事前要模拟演练，以确保万无一失。

#### 9．可供参考的工具和模板

(1)《参训人员心得及体会》。

略。

(2)《项目实施方法论》。

略。

#### 10．成果清单

《参训人员心得及体会》。

略。

## 第七节  软件安装确认

在进入下一阶段前，需完成相应ERP软件的安装，这也是后续业务蓝图设计阶段的基本载体。没有ERP软件，业务蓝图将得不到有效的验证。软件安装是指搭建客户化的应用平台，建立以ERP管理软件为核心的企业信息化应用平台，以平台为基础构建外围系统应用。为客户提供IT应用解决方案，为企业提供硬件、网络、软件及数据库的整套解决方案，为企业创造IT集成应用价值。其主要工作内容如下。

#### 1．工作目标

(1) 完成本次实施组织范围内的企业软件安装。

(2) 培训客户基本安装知识及相关常见问题处理。

(3) 请客户在《软件安装完成确认书》上面签字。

#### 2．主要工作事项(角色、任务、工具/模板)

(1) 检查客户软硬件环境是否满足系统正常运行要求，对于不满足或存在的隐患立即提出改善建议，要求在软件安装前完成。

(2) 安装服务器，记录相关硬件环境的配置信息及系统安装软件的设置信息。

(3) 对客户一定要强调备份的重要性，协助客户完成每日数据库备份。

(4) 测试远程控制软件，并培训客户使用各种设置。

(5) 结合《ERP系统管理员手册》内容，培训客户IT管理员并协助其安装客户端。

#### 3．参与人员

客户方：项目经理、项目核心小组成员。

顾问方：项目经理、技术顾问、实施小组成员。

#### 4．准备事项

顾问方：

(1) 软件安装指导说明书。

(2) 各种安装工具。

客户方：

(1) 硬件齐全，且配置满足要求。

(2) 网络畅通，且网络架构满足系统运行要求。

(3) 服务器、客户端软件环境满足系统运行要求。

(4) 基础软件齐全，如操作系统、数据库、驱动程序、传输工具等。

#### 5．操作时机

在项目启动大会以后，正式进行系统上线之前确认软件安装。本项工作可以根据各个项目的实际情况选择完成时间。

#### 6．建议工作时间

建议工作时间为2个工作日。

#### 7．关键业务

安装服务器端软件。

#### 8．注意事项

安装服务器时要求客户记录系统设置内容，以备事后查询。

#### 9．可供参考的工具和模板

《软件安装完成确认书》。

略。

#### 10．成果清单

客户签字确认的《×××公司软件安装完成确认书》。

略。

本章小结

(1) 本章介绍了ERP项目实施第一阶段项目定义的工作内容和方法。

(2) 本章以具体项目案例范本为载体，介绍项目定义阶段的项目立项、成立项目组织、项目调研、制订实施方案、召开项目启动大会及软件安装确认各步骤的定义、方法策略及实施工具，指明了工作的具体技术应用。

实训课堂

试验一   成立项目组织

某公司拟安排其IT部门王经理担任项目经理。王经理工作认真负责，精通多项开发技术和工具，但较少与其他部门沟通。由于总经理对公司视频系统的建设不甚满意，就引荐了李生担任IT部副经理，协助王经理工作。李副经理善于交际和沟通，逐步对企业的业务有了一些了解，希望通过本次项目树立自己的威信。请问，他们谁更适合做该项目的负责人？如果企业已经初步确立了王经理做项目经理，李副经理该怎么做？

试验二   项目调研

根据该案例情况，结合实际选择一家企业，分别进行销售、采购、计划生产部分的调研，并提交《调研报告》。

试验三   实施方案编制

根据上题的调研报告，编制该案例的《实施方案》，并现场讲解。

试验四   ERP头脑风暴、风险意识

某顾问抱怨：客户每隔几个月就会新收购一家新公司，而且新收购的公司都要我们去实施。实施顾问也不知道什么时候能实施完毕。同样的案例在许多机构都存在，请问这是什么原因造成的？你有什么好的解决办法？

复习思考题

1．根据项目定义阶段各项工作，绘制项目定义阶段实施流程图，并突出本阶段关键成果。

2．在项目调研阶段，为了让客户方企业更好地配合完成调研工作，应如何设计问卷？请以销售、采购、仓存或生产其中一个模块为例，设计一份调研问卷。

3．假设现在你是一名实施顾问，即将召开项目启动大会，请设计一份PPT，并在课堂上进行一次汇报。